## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 数据提供服务项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市疾病预防控制中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 160 | 60 | 60 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 160 | 60 | 60 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 加强与公共卫生相关的新型基础设施建设，注重个人信息安全，推动大数据、云计算等新技术，强化公共卫生数字化为核心的全生命周期健康数据库。推动国家、市级部门与区级以及医疗卫生机构之间相关数据协同应用，加强数据信息互联互通和共享使用及数据统计。 |  |  |  | 加强与公共卫生相关的新型基础设施建设，注重个人信息安全，推动大数据、云计算等新技术，强化公共卫生数字化为核心的全生命周期健康数据库。推动国家、市级部门与区级以及医疗卫生机构之间相关数据协同应用，加强数据信息互联互通和共享使用及数据统计。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 提供上级部门个性化数据需求支持服务的次数 | ≥20次 | 29次 |  | 7 | 7
|  | 数量指标 | 时间维度按月的医保结算新冠接种疫苗数据统计表的份数 | ≥6份 | 7份 |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 时间维度按半年医保结算接种新冠疫苗数据统计表的份数 | ≥1份 | 2份 |  | 7 | 7
|  | 数量指标 | 提供传染病统计数据个案查询或报表 | ≥5份 | 6份 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 配合完成各项数据统计的合格率 | 100% | 100% |  | 7 | 7
|  | 时效指标 | 项目实施完成时间 | ≤12月 | 12月 |  | 9 | 9
|  | 成本指标 | 总体预算控制数 | ≤160万元 | 60万元 |  | 10 | 10
| 效益 指标 | 社会效益 指标 | 提升免疫信息数据利用率产生的社会效益 | 优 | 优 |  | 20 | 19 | 支撑资料有待加强
|  | 社会效益 指标 | 提升传染病信息数据利用率 | ≥95％ | 95% |  | 5 | 4 | 支撑资料有待加强
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 业务人员对数据提供质量满意度 | ≥90% | 95% |  | 5 | 4 | 满意度样本容量需进一步提升
总分： | [6 empty] | 100 | 97