## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 临床合理用药评价项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市临床药学研究所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 788.2 | 788.2 | 712.1 | 10 | 90.35% | 9.0345
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 788.2 | 788.2 | 712.1 | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 预计初步建成北京市临床合理用药监测平台，形成1-2套SOP操作规程；发表高质量SCI论文5篇，中国专利2项、成果转化1-2项，共性成果推广应用机构不低于10家；申报国家、省部级科研项目不低于5项，国家、省部级人才项目不低于2人次；申报国家或行业标准不低于2项，确保完成上述年度产出、效益、成本、满意度等绩效目标。 |  |  |  | 初步建成北京市临床合理用药监测平台，形成1套SOP操作规程；发表高质量SCI论文7篇，中国专利2项；申报国家、省部级科研项目6项，国家、省部级人才项目2人次。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 生物样本检测 | ≥500份 | 600份 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 生物样本检测合格率 | ≥95% | 98% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 样本检测及时率 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 每份样本耗材 | ≤20元 | 20元内 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 药研所整体经济效益 | ≥200万元 | 320万元 |  | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 开展公益科普活动 | ≥3次 | 5次 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 设备使用时长 | 长期 | 预计使用5年 |  | 10 | 10
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务的医疗机构满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 9 | 进一步提高满意度调查样本量
总分： | [6 empty] | 100 | 98.0345