## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 五批试点-心血管疾病新型预警治疗探索研究（二期）
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市心肺血管疾病研究所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 88.1 | 88.1 | 85.408 | 10 | 96.94% | 9.6944
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 88.1 | 88.1 | 85.408 | — | 96.94% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| ①构建基于大规模长期队列的心血管疾病的多阶段转归评估体系，筛选出与心力衰竭存在关联的多时点血液代谢标志物 21个和1个心梗心衰治疗炎症相关靶标；②建立危重心血管病防治靶点筛选和干预新策略；③分子标志物检测新技术与新方法的开发。 |  |  |  | ①构建基于大规模长期队列的心血管疾病的多阶段转归评估体系，筛选出与心力衰竭存在关联的多时点血液代谢标志物21个和1个心梗心衰治疗炎症相关靶标；②建立危重心血管病防治靶点筛选和干预新策略；③分子标志物检测新技术与新方法的开发。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 筛选并验证1个与心力衰竭存在因果关联的生物标志物 | 1个 | 筛选出与心力衰竭存在关联的多时点血液代谢标志物21个 |  | 4 | 2.8 | 提高指标设置精确性
|  |  | 确定1个心梗和心衰治疗炎症相关靶标 | 1个 | 确定心梗和心衰治疗炎症相关靶标1个S100a8/a9 |  | 6 | 6
|  |  | 针对1个主动脉瘤致病基因构建单碱基编辑体系 | 1个 | 针对1个主动脉瘤致病基因构建单碱基编辑体系，实现小鼠主动脉中靶纠正致病突变； |  | 6 | 6
|  |  | 建立200例以上心血管疾病患者不同严重程度预测模型 | 200例 | 建立了200例不同心血管疾病患者严重程度的预测模型 |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 评估已建立的硝基脂肪酸检测方法准确度及灵敏度等指标 | 100% | 对已建立的硝基脂肪酸检测方法进行准确度及灵敏度等指标的评估 |  | 5 | 5
|  |  | 小鼠体内动脉瘤致病基因编辑效率达到20% | 20% | 小鼠体内动脉瘤致病基因编辑效率达到20% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目实施进度合理，能够在规定的时间内完成目标 | 100% | 100%，按照项目实施进度进展并完成预期目标 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 实际成本与工作内容匹配程度＞95% | ≥95% | 实际成本与工作内容匹配程度100% |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及经济效益 | 100% | 100%，该项目不涉及经济效益 |  | 20 | 20
|  | 社会效益 指标 | 为危重心血管病的诊疗和转归提供新靶点、新方法和新策略 | 为危重心血管病的诊疗和转归提供新靶点、新方法和新策略 | 为危重心血管病的诊疗和转归提供新靶点、新方法和新策略 |  | 10 | 9 | 加强效益资料归集
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 研发人员满意度≥90% | ≥90% | 研发人员满意度100% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 97.4944