## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 楼面防水维修（非财政）
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京急救中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 45.81 | 45.81 | 43.5537 | 10 | 95.07% | 9.5075
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 45.81 | 45.81 | 43.5537 | — | 95.07% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 维修后解决中心主楼渗水漏水现象，避免由于房顶漏水造成局部吊顶坍塌造成更大损失。 |  |  |  | 解决了中心主楼渗水漏水的问题，避免了中心主楼因渗水漏水造成屋顶坍塌的损失。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 项目按计划完工率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 修缮、改造工程数量 | ≥1个 | 1个 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 设施有效运转率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 竣工验收合格率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 修缮、改造工程量 | ≥1243.5平方米 | 1297.5平方米 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 取费标准 | ≤0.0368万元 | 0.0368万元 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 办公用房修缮、改造成本 | ≤45.81万元 | 43.553716万元 |  | 5 | 5
| 效益 指标 | 社会效益 指标 | 项目受益人数 | ≥650人 | 874人 |  | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 预计使用年限 | ≥10年 | 已使用9个月，预计使用10年以上 |  | 20 | 20
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用（管理）人员满意度 | ≥98% | 100% |  | 10 | 8 | 满意度样本容量可以进一步扩大
总分： | [6 empty] | 100 | 97.5075