## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 职业教育高质量发展-中药及康复专业内涵提升与教学资源建设
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京卫生职业学院
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 665.2782 | 665.2782 | 655.422 | 10 | 98.52% | 9.8518
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 665.2782 | 665.2782 | 655.422 | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过此项目，中药及康复专业将逐步建成配备国内一流仪器设备、独具专业特色，具有丰富优质实践教学资源、高水平信息化专业化的“教、学、做、评”一体化专业实践教学基地，打造为信息化教学资源丰富、人员齐备、业务水平高、定位准确、办学特色突出，有示范和引领作用，具备“北京特色”和“卫职特色”的服务于首都中医药教育发展和创新的特色专业。 |  |  |  | 通过中药及康复专业实训设备购置及教学资源制作，有效改善了中药学专业和康复专业实践教学硬件条件，满足了中药学专业和康复专业学生实践教学和技能训练的需求，中药及康复专业逐步建设成为配备国内一流仪器设备、独具专业特色，具有丰富优质实践教学资源、高水平信息化专业化的“教、学、做、评”一体化专业实践教学基地，打造为信息化教学资源丰富、人员齐备、业务水平高、定位准确、办学特色突出，有示范和引领作用，具备“北京特色”和“卫职特色”的服务于首都中医药教育发展和创新的特色专业，达成了年度总目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | 51项 | 51项 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤12月 | 12月 |  | 15 | 15
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤665.2782万元 | 655.422万元 |  | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备投入使用率 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 丰富中药及康复专业教学资源、提高专业建设水平，提高中药及康复专业教育教学质量，促进优质教学资源的共建共享，彰显学校中药及康复类专业办学特色，为首都医药卫生事业培养高质量的中药及康复专业人才。 | 优 | 优 |  | 10 | 9 | 偏差原因：效益资料归集不充分。 改进措施：进一步归集项目效益资料，充分呈现项目效益。
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 98.81% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 98.8518