北京市市级财政支出项目

绩效评价报告

主管部门          北京市农村经济研究中心

项目单位        北京市农村经济研究中心机关

项目名称        北京乡村空间高价值开发利用与

乡村休闲旅游高质量发展

2025年5月

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	4

（一）绩效评价目的、对象及范围	4

（二）绩效评价基本情况	4

（三）绩效评价工作过程	5

三、综合评价情况及评价结论	5

四、绩效评价指标分析	6

（一）项目决策情况	6

（二）项目过程情况	6

（三）项目产出情况	7

（四）项目效益情况	9

五、存在的主要问题	9

六、有关建议	10

七、其他说明事项	11

八、附件	11

北京市农村经济研究中心
北京市乡村空间高价值开发利用与乡村休闲旅游

高质量发展项目绩效评价报告

为进一步推进预算绩效管理工作，提升财政资金使用效率和部门绩效管理水平，根据《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）、《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）等有关规定，结合北京市财政局《关于2025年预算绩效管理工作的通知》的工作安排，北京市农村经济研究中心（以下简称“市农研中心”）组建绩效评价工作组，对北京市乡村空间高价值开发利用与乡村休闲旅游高质量发展项目（以下简称“该项目”）实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

- 一、基本情况

- （一）项目概况

1.项目背景

《北京城市总体规划（2016年—2035年）》中提到“提高服务品质，发展乡村观光休闲旅游”发展目标，优化空间布局，加强乡村观光休闲旅游设施建设，全面提升乡村旅游服务水平。

2020年4月，北京市农业农村局和北京市财政局在印发《北京市休闲农业“十百千万”畅游行动实施意见》（京政农发〔2020〕53号）提出，“着力打造十余条精品线路、创建百余个美丽休闲乡村、提升千余个休闲农业园区、改造近万家民俗接待户（简称休闲农业“十百千万”畅游行动），全面构建覆盖北京各区、乡村、园区与农户的全要素配套、全方位布局、多层次提升的休闲农业产业体系，提高对农户增收的贡献率、市民对休闲农业的认知率，实现休闲农业提质增效，推动休闲农业高质量发展。”

为落实上述规划、意见的目标和要求，提高京郊优质休闲农业和乡村旅游项目市场知名度和社会关注度，促进乡村产业兴旺、改善农村人居环境、推动城乡一体化发展、带动农民就地就业增收而申报该项目。

2.项目主要内容

（1）围绕《“美丽乡村+教育”资源利用与融合发展研究》课题，开展资料收集、实地调研、专家咨询、协作劳务等工作，完成报告撰写并打印成果。

（2）策划、拍摄并制作《2024美丽乡村宣传片》宣传电视片。

（3）组织京郊乡村休闲旅游监测分析与宣传推介工作，开展数据资料收集、实地调研、专家咨询，完成分析报告撰写与成果打印，并实施宣传推介。

（4）撰写《北京乡村休闲旅游发展报告》并完成成果打印；积极参与休闲农业和乡村旅游领域的学术研讨、经验交流、实地考察及专业培训活动。

3.项目资金情况

2024年2月，北京市财政局《关于批复北京市农村经济研究中心2024年预算的函》（京财农指〔2024〕0212号），批复该项目预算94.60万元。2024年12月，北京市财政局《关于核减北京市农村经济研究中心部门预算的函》（京财农指〔2024〕2298号），核减该项目预算0.18万元，年度项目预算共计94.42万元，财政资金到位率100%。

截至2024年12月31日，项目实际支出94.42万元，预算执行率为100.00%。

- （二）项目绩效目标

1.年度目标：乡村国土空间高价值利用研究与试点；乡村国土空间高价值利用典型案例整理与融媒体宣传；京郊乡村休闲旅游监测与“十百千万”畅游行动促进工作（包括监测体系建设、融媒体宣传、北京国际设计周艺术乡村博览会等）；参加乡村国土经济、乡村休闲。

2.绩效指标：

（1）产出数量：休闲农业与农业绿色发展年度报告1部；北京乡村国土空间高价值利用典型案例融媒体记录专题片3集；主要节假日《北京乡村休闲旅游行业运行监测》报告6篇；《北京乡村国土空间高价值利用研究与试点》工作报告1部，决策咨询报告1篇；北京国际设计周艺术乡村博览会展览一场。

（2）产出质量：课题研究顺利通过专家验收；宣传片符合北京电视台播出标准；艺术乡村博览会符合北京国际设计周组委会要求。

（3）产出进度：按时间进度完成支出进度，9月底前完成75%；12月底前完成100%。

（4）成本指标：严格按照财政预算执行≤94.42万元。

（5）效益指标：促进京郊乡村观光休闲旅游特色化、专业化、规范化水平提升，促进乡村国土空间利用政策完善。

（6）服务对象满意度指标：行政主管部门和相关基层服务对象满意度评价良好以上。

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象及范围

1.评价目的

通过开展项目绩效评价，对该项目整体情况进行分析，全面、客观地反映项目单位的工作成效，对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面存在的不足提出合理化建议，使预算绩效管理更加科学、规范，提高项目预算绩效管理水平和财政资金使用效益和效率。

2.评价对象和范围

对北京市乡村空间高价值开发利用与乡村休闲旅游高质量发展项目94.42万元的资金支出情况开展绩效评价。

- （二）绩效评价基本情况

1.绩效评价原则及方法

本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，结合项目特点，采用比较法、因素分析法、专家评议法等方法，通过定性与定量相结合，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面对本项目开展绩效评价。

2.绩效评价指标体系

绩效评价指标体系主要包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面，满分100分。一是决策指标（10分），主要评价项目立项、绩效目标和资金投入内容；二是过程指标（20分），主要评价项目资金管理和组织实施内容；三是产出指标（40分），主要评价项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本；四是效益指标（30分），主要评价项目实施效益和服务对象满意度内容。绩效评价指标体系详见附件。

3.评价标准

本次绩效评价标准为计划标准，以该项目预先制定的目标、计划、预算作为评价标准，对绩效指标完成情况进行比较。

- （三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作在成立评价工作组后，采用函评的方式，对项目资料进行逐一核实，了解项目资金使用和取得的效益情况，最终根据绩效评价前期沟通及收集资料情况，综合专家意见形成绩效评价报告。

- 三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，北京市乡村空间高价值开发利用与乡村休闲旅游高质量发展项目绩效评价综合得分84.57分，绩效评价级别为“良好”。其中，项目决策得分8.23分，项目过程得分19.00分，项目产出得分34.67分，项目效益得分22.67分。

项目绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 10 | 8.23 |
| 项目过程 | 20 | 19.00 |
| 项目产出 | 40 | 34.67 |
| 项目效益 | 30 | 22.67 |
| 综合得分 | 100 | 84.57 |
| 绩效评定级别 | 良好 |  |

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

项目决策指标，满分10分，评价得分为8.23分。

该项目依据《北京城市总体规划（2016年—2035年）》《北京市休闲农业“十百千万”畅游行动实施意见》（京政农发〔2020〕53号）等文件进行申报，立项依据充分，但项目需求论证不足，缺少可行性研究及专家论证意见。效益指标设置不够细化、量化，未设置可持续影响指标。

- （二）项目过程情况

项目过程指标，满分20分，评价得分为19.00分。

在资金管理方面，资金及时足额到位，资金支出的审批流程严格按照相关财务管理制度执行，每一笔资金支出都经过严格的审核和批准，保障了资金使用合规；在项目管理制度方面，该项目制定了委托项目经费使用管理暂行办法，但委托任务的过程监督、检查等支撑资料呈现的不够充分。在项目组织实施方面，该项目制定了实施方案，明确项目背景、目标、任务、资金管理与使用、项目管理与保障等内容，但方案内容较为简单，可操作性不足。

- （三）项目产出情况

项目产出指标，满分40分，评价得分为34.67分。

1.产出数量指标完成情况

该项目按照年初数量指标设置情况，拍摄了6集“乡村研学看北京”系列微视频，在北京广播电视台《北京时间》客户端及BRTV新闻频道播出；动态监测全市美丽休闲乡村、星级休闲农业园区（企业），采集2024年春节、五一等重要节假日游客接待量、收入数据，深入分析典型区域客流特征，形成6篇行业运行监测报告及2024年北京乡村休闲旅游发展报告；依托“北京休闲农业”微信公众号、“HI乡村”网站等自媒体渠道对乡村休闲旅游进行推广，共推送48次、发布384篇公众号信息；围绕“美丽乡村+教育”主题，组织专家研讨，完成“美丽乡村+教育”资源融合发展研究报告及北京市农文旅融合发展情况报告。该项目产出数量指标均已达到预期目标。

2.产出质量指标完成情况

2024年12月12日，市农研中心组织课题结题评审会，课题顺利通过验收。评审专家们对课题成果给予了高度评价，认为该课题研究目标明确、思路清晰、内容丰富、观点鲜明，具有一定的理论与实践价值。

2025年1月16日，市农研中心分别召开乡村休闲旅游宣传推介工作及乡村研学微视频拍摄制作验收会。在乡村休闲旅游宣传推介工作验收中，专家一致认为设计周系列活动紧扣北京国际设计周组委会要求，主题突出、执行有序，通过乡村特色与设计艺术的深度融合，有效提升了北京乡村休闲旅游的品牌影响力与市场竞争力；在乡村研学微视频拍摄制作工作验收中，专家确认该项目已完整履行合同约定，制作的微视频符合北京市广播电视台播出标准，并在北京广播电视台客户端进行播放。该项目质量指标均已达到预期目标。

3.产出时效指标完成情况

该项目于2024年3月完成项目采购并签订服务合同，截止至2024年9月，项目支出85.55万元，支出进度达到90%，截至2024年12月，项目支出94.42万元，支出进度达到100%。项目的实际完成时间与原计划完全相符，均实现了各个阶段预定的产出时效目标。

4.产出成本指标完成情况

截至2024年12月31日，实际支出金额为94.42万元，未超出预算控制数，该项目通过政府采购的方式节约了项目成本。

- （四）项目效益情况

项目效益指标，满分30分，评价得分为22.67分。

项目基本达到了预期效益目标，提升了京郊乡村观光休闲旅游特色化、专业化、规范化水平，但项目效益资料归集不足。此外，在满意度调查方面，项目虽对京郊1500个乡村开展了问卷调查，并形成数据分析报告，但调查问卷和分析报告与项目匹配性不足，不能充分体现项目整体满意程度。

- 五、存在的主要问题

（一）项目需求论证不够充分

该项目作为延续性项目，对于项目开展年度及期限，缺乏整体规划目标。项目决策需求论证不够充分，缺少需求分析和可行性专家论证意见。

（二）绩效目标及指标设置不合理

该项目绩效目标设置的不够科学、合理。委托单位监测数据工作占项目经费的近60%，但数量指标未结合监测数据采集量、数据准确率等关键产出进行设定；质量指标多以“通过验收”“符合标准”等定性表述为主，指标量化不足；时效指标“12月底前完成”，未明确项目各阶段性工作进度安排；效益指标设置单一，仅涵盖社会效益，未结合项目特点设置经济效益指标。

（三）项目实施方案过于简单，实施过程监管材料不足

该项目实施方案虽明确项目背景、目标、任务、资金管理与使用、项目管理与保障等内容，但实施方案过于简单，对项目的指导性、可操作性和控制性不足，缺少人员职责分工、组织实施过程管理、委托业务单位的遴选程序、质量控制和验收标准等内容。该项目对委托任务的开题、过程监督、检查以及任务的结题验收、绩效考评等过程支撑资料呈现不足。

（四）项目绩效资料体现不足，满意度调查样本不够全面

该项目效益效果的资料缺少系统性的归集和呈现，提升京郊乡村观光休闲旅游特色化、专业化、规范化水平等效果资料均缺少数据和资料支撑。满意度调查问卷和分析报告与项目匹配性不足，项目整体的服务对象满意程度呈现不足。

- 六、有关建议

（一）结合项目内容，加强项目需求论证

应加强项目前期立项的需求论证，形成调研分析结果，提高项目立项依据的充分性。以项目总体目标为导向，建立项目整体目标规划，制定分年度实施计划，将总体任务拆解为具体的年度子任务和子目标。

（二）合理设置绩效目标与指标

进一步加强项目绩效管理意识。强化项目绩效目标制定的合理性、全面性、可考核性和可衡量性。严格执行预算绩效一体化管理要求，认真科学编制绩效目标申报表，明确项目产出、质量指标、项目效益指标细化、量化，做到可衡量、可评价。建议增加经济效益指标，如拟通过项目实施促进乡村旅游，为各区带来的经济效益。

（三）完善项目实施方案，加强项目过程管理

进一步完善项目实施方案，明确人员职责分工，组织实施过程管理、委托业务单位的遴选程序、质量控制和验收标准等内容。严格执行委托项目管理制度，加强项目委托任务的管理，在项目执行过程中，注重对委托任务的开题、过程监督、检查，以及任务的结题验收、绩效考评等过程资料的收集。

（四）加强项目效益资料归集，全面开展满意度调查

重视项目绩效管理，认真编写项目预期绩效报告，全面完整的反映项目决策、实施和绩效情况。对项目成果充分利用、挖掘、凝练和积累，如监测数据的深度挖掘和利用。注重项目服务对象满意度调查，明确满意度调查样本量、调查对象，充分反映项目满意程度。

- 七、其他说明事项

本报告主要是基于市农研中心提供的决策、过程、产出、效益方面的资料做出的评价，评价工作组对资料的真实性进行了适当的审查与现场沟通，但受资料完整性及现场沟通范围所限，并非每项指标的打分都有充分的资料支撑，个别指标主要是依据项目单位沟通结果判断。

- 八、附件

附件：1.项目预算执行情况表

2.项目绩效目标完成情况及收支明细表

3.专家意见汇总书

4.项目支出指标体系及评分情况表

附件1

附件2

| 项目绩效目标完成情况及收支明细表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核人： |  |  | 单位：万元 |
| 绩效目标完成情况 | 目标内容 | 目标调整情况 | 实际完成情况 |
|  | 休闲农业与农业绿色发展年度报告1部；《北京乡村国土空间高价值利用研究与试点》工作报告1部，决策咨询报告1篇；北京乡村国土空间高价值利用典型案例融媒体记录专题片3集；主要节假日《北京乡村休闲旅游行业运行监测》报告6篇；北京国际设计周艺术乡村博览会展览一场 | 无 | 休闲农业与农业绿色发展年度报告1部；《北京乡村国土空间高价值利用研究与试点》工作报告1部，决策咨询报告1篇；北京乡村国土空间高价值利用典型案例融媒体记录专题片3集；主要节假日《北京乡村休闲旅游行业运行监测》报告6篇；北京国际设计周艺术乡村博览会展览一场 |
|  | 课题研究顺利通过专家验收；宣传片符合北京电视台播出标准；艺术乡村博览会符合北京国际设计周组委会要求 | 无 | 课题研究顺利通过专家验收；宣传片符合北京电视台播出标准；艺术乡村博览会符合北京国际设计周组委会要求 |
|  | 按时间进度完成支出进度，9月底前完成75%；12月底前完成100% | 无 | 2024年9月底，项目支出进度达到90%；2024年12月底，项目支出进度达到100% |
|  | 严格按照财政预算执行≤94.604万元 | 无 | 预算执行94.42万元 |
|  | 促进京郊乡村观光休闲旅游特色化、专业化、规范化水平提升，促进乡村国土空间利用政策完善 | 无 | 通过开展项目，促进京郊乡村观光休闲旅游特色化、专业化、规范化水平提升，促进乡村国土空间利用政策完善 |
|  | 行政主管部门和相关基层服务对象满意度评价良好以上 | 无 | 行政主管部门和相关基层服务对象满意度评价达到良好以上 |
| 资金到位情况 | 项目资金 | 预算批复数 | 资金到位情况 |
|  | 财政拨款 | 94.42 | 94.42 |
|  | 项目单位自筹资金 | 0.00 | 0.00 |
|  | 其他资金. | 0.00 | 0.00 |
|  | 合计 | 94.42 | 94.42 |
| 资金支出情况 | 项目预算支出明细 | 预算批复数 | 实际支出数 |
|  | 差旅费、委托业务费、劳务费等 | 94.42 | 94.42 |
|  | 合计 | 94.42 | 94.42 |
| 注：1.预算批复数为项目年度批复的预算数，包含年初批复和年中的追加核减数； 2.实际支出数是指对应项目明细的实际支出数； 3.表中数据以单位实际账面数据为准，保留小数点后两位数字。 |  |  |  |

附件3

北京市项目支出绩效评价
专家意见汇总书

项目名称：         北京市乡村空间高价值利用与

乡村休闲旅游高质量发展

项目单位：       北京市农村经济研究中心（本级）

主管部门：           北京市农村经济研究中心

评价时间：           2025  年  5  月  10   日

一、专家评分汇总表

| 评价指标及分值 |  |  | 专家评分汇总 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 |  | 分值 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 平均 |
| 决策 | 项目立项 | 4 | 4.00 | 3.60 | 3.00 | 3.53 |
|  | 立项依据充分性 | 2 | 2.00 | 1.60 | 1.50 | 1.70 |
|  | 立项程序规范性 | 2 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.83 |
|  | 绩效目标 | 3 | 2.60 | 1.40 | 2.50 | 2.17 |
|  | 绩效目标合理性 | 2 | 1.80 | 1.00 | 2.00 | 1.60 |
|  | 绩效指标明确性 | 1 | 0.80 | 0.40 | 0.50 | 0.57 |
|  | 资金投入 | 3 | 2.60 | 2.00 | 3.00 | 2.53 |
|  | 预算编制科学性 | 2 | 1.80 | 1.00 | 2.00 | 1.60 |
|  | 资金分配合理性 | 1 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 0.93 |
| 过程 | 资金管理 | 10 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
|  | 资金到位率 | 2 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|  | 预算执行率 | 5 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
|  | 资金使用合规性 | 3 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|  | 组织实施 | 10 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
|  | 管理制度健全性 | 5 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
|  | 制度执行有效性 | 5 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 产出 | 产出数量 | 10 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 9.00 |
|  | 实际完成率 | 10 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 9.00 |
|  | 产出质量 | 10 | 8.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 |
|  | 质量达标率 | 10 | 8.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 |
|  | 产出时效 | 10 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 9.67 |
|  | 完成及时性 | 10 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 9.67 |
|  | 产出成本 | 10 | 10.00 | 2.00 | 9.00 | 7.00 |
|  | 成本节约率 | 10 | 10.00 | 2.00 | 9.00 | 7.00 |
| 效益 | 项目效益 | 30 | 20.00 | 27.00 | 21.00 | 22.67 |
|  | 产生的社会效益 | 15 | 9.00 | 12.00 | 11.00 | 10.67 |
|  | 服务对象满意度指标 | 15 | 11.00 | 15.00 | 10.00 | 12.00 |
| 合计 |  | 100 | 84.20 | 84.00 | 85.50 | 84.57 |

二、专家评价综合意见

| 评价得分 | 84.57分 |
| --- | --- |
| 绩效级别 | 优（90分以上）□ 良（80-90分） R 中（60-80分） □ 差（60分以下） □ |
| 问题： - 一、项目决策 1.项目未明确是新增项目还是延续性项目；项目开展年度及期限，缺乏规划目标；项目决策充分性不足，缺少需求分析和可行性论证。 2.绩效指标合理性不足 （1）项目绩效指标量化不足。如产出数量指标未涉及到委托单位的监测数据量以及监测数据质量，而该项工作占了项目经费的近60%；“课题研究顺利通过专家验收”“宣传片符合北京电视台播出标准”“艺术乡村博览会符合北京国际设计周组委会要求”，未规定内容的质量标准；效益指标只设定了社会效益且缺少具体指标内容，关于提升前后的指标值不确定，仅停留在定性描述的“显著提升”“全国领先”等。 （2）时效指标未设置关键节点，如制定为12月底前完成，缺乏时效性质。 （3）未结合项目特点设置经济效益指标。 3.项目预算评审流于形式，评审报告对申报金额无任何核减，且部分审定金额标准不明确。如北京休闲农业公众号单条200元，内容不明确；HI乡村网站，一年费用5万元，工作质量标准工作内容不确定。 - 二、项目管理 1.项目管理过程不规范。制定了委托项目管理制度，但该项目的委托任务占到总经费的80%以上，委托任务的开题、过程监督、检查以及任务的结题验收、绩效考评等支撑资料呈现的不够充分。 2.项目实施方案不够完善，可操作和可控制性不足，缺少人员职责分工，缺少组织实施过程对委托业务单位的遴选程序、过程控制、质量控制和验收程序等预案。 3.项目监督考核机制可操作性差，方案计划“定期检查与考核”，考核标准、频率及奖惩措施缺失。 4.计划有融媒体宣传，未规划具体渠道（如短视频平台、社交媒体）、内容形式及传播目标。 5.工作内容的研究试点、案例宣传、监测行动、学术交流缺乏明确的协同关联。 - 三、项目绩效 1.项目成本节约不足，支出与预算金额一致，但无节约措施和效果。 2.项目的社会效益和可持续影响缺少数据和资料支撑，缺少成果利用、效益呈现的凝练、挖掘。 3.“美丽乡村+教育资源利用与融合发展”课题研究后，如何应用，无经济效益、社会效益佐证。 4.“十百千万”畅游行动”、“北京国际设计周艺术乡村博览会”的成效和可持续影响不足。 5.项目资料提供的满意度调查问卷和分析报告与项目实施内容匹配性不足。 |  |
| 建议： 1.建议按照零基预算的管理要求进一步做好项目需求分析和可行性论证、在此基础上精准做好资金测算。 2.加强规划引领作用，制定项目实施的各年度计划，逐年分解任务、组织实施。 3.进一步加强项目绩效管理意识。强化项目绩效目标制定的合理性、全面性、可考性和可衡量性。严格执行预算绩效一体化管理要求，认真科学编制绩效目标申报表，明确项目产出、质量指标、项目效益指标细化、量化，做到可衡量、可评价。建议增加经济效益指标，拟通过项目实施促进乡村旅游，对各区县带来的经济效益。 4.强化项目管理过程。严格执行农研中心制定的委托项目管理制度，加强项目委托任务的管理，注重在项目执行过程中的绩效资料的收集、整理和提交。 5.重视项目绩效管理，认真编写项目绩效报告，全面完整反映项目决策、实施和绩效情况。做好项目成果利用和成果的挖掘、凝练和积累呈现，如监测数据的深度挖掘和利用、媒体微信的效应。 6.针对项目的年度工作重点多层面的设计用户满意度指标。针对项目内容做好满意度问卷分析，用客观数据和资料支撑项目效益。 7.突出成果落地实施的可行性、有效性，提升项目的可持续性和长期效果。 专家组组长： 2025年 5 月 10 日 |  |

附件4

项目支出指标体系及评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 分值 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （10分） | 项目立项 （4分） | 立项依据充分性 | 2.00 | 1.70 | 项目立项依据不够充分 |
|  |  | 立项程序规范性 | 2.00 | 1.83 | 未进行专家论证及可行性研究 |
|  | 绩效目标 （3分） | 绩效目标合理性 | 2.00 | 1.60 | 部分指标不够细化、量化 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 1.00 | 0.57 | 质量、时效、社会效益指标不够细化、量化 |
|  | 资金投入 （3分） | 预算编制科学性 | 2.00 | 1.60 | 委托业务费测算依据不够充分 |
|  |  | 资金分配合理性 | 1.00 | 0.93 | 委托业务费测算不够细化 |
| 过程 （20分） | 资金管理 （10分） | 资金到位率 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  | 预算执行率 | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 3.00 | 3.00 |  |
|  | 组织实施 （10分） | 管理制度健全性 | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 5.00 | 4.00 | 实施方案不够完善，未制定监督考核机制，可操作性差 |
| 产出 （40分） | 产出数量 （10分） | 实际完成率 | 10.00 | 9.00 | 数量指标设置不全面，无法衡量实际完成率 |
|  | 产出质量 （10分） | 质量达标率 | 10.00 | 9.00 | 质量指标量化不足，无法准确衡量项目完成质量 |
|  | 产出时效 （10分） | 完成及时性 | 10.00 | 9.67 | 时效指标量化不足，未根据项目实施进度设置 |
|  | 产出成本 （10分） | 成本节约率 | 10.00 | 7.00 | 成本控制措施不够明显有效 |
| 效益 （30分） | 项目效益 （30分） | 社会效益 | 15.00 | 10.67 | 缺乏必要的支撑资料 |
|  |  | 服务对象满意度 | 15.00 | 12.00 | 服务对象满意度调查范围不够全面 |
| 合计 |  |  | 100.00 | 84.57 |  |