项目支出绩效自评表

（    2024  年度）

| 项目名称 |  | 中心理论政策研究与调研管理学术交流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市农村经济研究中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市农村经济研究中心机关 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 68.617000 | 68.617000 |  | 62.300652 |  | 10 |  | 90.79% |  | 9.08 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 68.617000 | 68.617000 |  | 62.300652 |  | 10 |  | 90.79% |  | 9.08 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.000000 | 0.000000 |  | 0.000000 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.000000 | 0.000000 |  | 0.000000 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成2024年中心《调查研究报告》、《农研决策参考》的编发；做好北京市农村经济研究中心调研管理和调研管理系统运维工作；完成2024年农研智库大讲堂承办工作；举办重 要学术交流会议或活动。 |  |  |  |  |  | 顺利完成2024年中心《调查研究报告》、《农研决策参考》的编发；做好北京市农村经济研究中心调研管理和调研管理系统运维工作；完成2024年农研智库大讲堂承办工作；举办重 要学术交流会议或活动。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（60分） | 质量指标 | 按照中心课题管理办法对课题进行管理 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 完成《农研决策参考》≥20期 |  |  | ≧20期 | 13 | 5 |  | 3.25 |  | 偏差原因分析：拟完成《农研决策参考》≥20期，由于中心内刊体系调整，《农研决策参考》改版为《农研参考》，刊发标准、报送层级、编刊质量大幅提高，实际完成《农研决策参考》6期，《农研参考》7期；改进措施：加强中心调查研究成果转化利用，进一步挖掘优质调研报告。 |  |
|  |  |  | 举办农研智库大讲堂≥10期 |  |  | ≥10期 | 11 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 举办学术交流会议或活动1次 |  |  | =1次 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 维护调研管理系统1套 |  |  | =1套 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成中心《调查研究报告》≥40期 |  |  | ≥40期 | 60 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2024年底前完成所有工作 |  |  | ≤12月 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 按时间进度完成支出进度，9月底前完成75% |  |  | ≥75% | ≥75% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本≦68.617 |  |  | ≦68.617 | 62.300652 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标（20分） | 可持续影响指标 | 中心智库影响力不断增强，决策咨询水平得到提升 |  |  | 优 | 中心智库影响力不断增强，决策咨询水平得到提升 | 20 |  | 18 |  | 过程归集资料还需进一步完善 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 相关部门对工作的满意度 |  |  | ≥90% | 100 | 10 |  | 8 |  | 满意度呈现的资料还需进一步完善 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.33 |  |  |  |