北京青少年服务中心

（北京市禁毒教育基地管理中心）

财政支出项目绩效评价报告

| 主管部门： | 北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心） |
| --- | --- |
| 项目单位： | 北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心）(本级） |
| 项目名称： | 3510北京青少年生态文明宣传实践项目 |
| 评价部门： | 北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心） |
| 参与评价 中介机构： | 北京博汇政通工程咨询有限公司 |

北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心）

二〇二五年四月

目录

一、基本情况	3

（一）项目概况	3

（二）项目绩效目标	6

二、绩效评价工作开展情况	8

（一）绩效评价目的、对象和范围	8

（二）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系、评价标准	8

（三）绩效评价工作过程	12

三、综合评价情况及评价结论	12

四、绩效评价指标分析	13

（一）项目决策情况	13

（二）项目过程情况	14

（三）项目产出情况	15

（四）项目效益情况	16

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	17

六、相关建议	18

七、其他需要说明的问题	20

3510北京青少年生态文明宣传实践项目

绩效评价报告

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目背景

为深入贯彻落实《中长期青年发展规划（2016—2025年）》和《北京市“十四五”时期青少年事业发展规划》文件要求，积极响应北京市第十五次团代会精神，紧紧围绕首都“四个中心”城市战略定位，服务首都高质量发展大局，依据《北京市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中关于推进绿色北京建设、倡导绿色生活方式的部署要求，深入开展乡村振兴青春建功行动，扎实推进“3510北京青少年生态文明宣传实践项目”实施，广泛动员青少年参与生态文明建设，助力首都绿色发展和乡村振兴战略落地见效。

## 2.项目主要内容

（1）3510北京青少年绿色出行宣传实践活动

“3510行动”，旨在缓解首都交通压力，倡导“3公里步行、5公里骑行、10公里公交地铁、远距离绿色驾驶”的绿色出行理念。随着时代发展，该行动主要面向首都青少年，以徒步、骑行等绿色出行方式为载体，同步开展文明交通、绿色生活宣传与教育引导，不断丰富低碳、健康、便捷、文明等多重内涵，已成为广大青少年和市民积极参与“绿色北京”建设的重要实践平台。近两年来，持续拓展项目内涵，围绕“京津冀协同发展10周年、京张体育文化旅游带建设、乡村振兴战略、‘双碳’目标实现、绿色生活方式引领、世界无车日、北京历史文化与红色文化传承、中轴线申遗”等主题，首次走进天津，多次联动河北，区域影响力不断提升，累计直接或间接举办各类活动10余场，推介绿色出行线路60余条。2024年项目于3月至11月期间开展，依托北京绿色发展、四个文化建设、区域协同发展等时代内涵，围绕“十年京津冀  绿色发展行”“青春与中轴线同行” “青春足迹 沿赶考之路前行”“绿色北京 和谐交通 幸福家庭”“牵手文明 绿色同行——我在城市副中心3510”等主题，全年共开展5场主题活动，制作《“3510 青春足迹”北京青少年绿色出行线路推介手册》，推介30余条徒步、骑行线路，持续倡导践行“公交+慢行”的绿色出行方式，全年直接参与活动人数达千余人次，并通过网络新媒体平台广泛传播，新闻浏览量达近百万人次。

（2）北京青年美丽乡村生态文明创效实践活动

北京青少年服务中心于2023年发起“北京青年美丽乡村生态文明创效实践活动”，旨在广泛动员和引导青年积极投身首都乡村振兴实践，为北京乡村振兴注入青春动能。活动通过媒体平台开展“行在京郊”最美乡村路线推介，累计推出连接京郊产业、文旅、体育等资源的精品线路近30条，有效带动城市居民走进乡村消费。面向涉农区青年、“百团兴百村”结对团委宣传骨干以及高校、金融企事业单位青年，开展“青春为美丽乡村代言”短视频征集推广活动，举办短视频培训营，培养创作人才80名，并赴8个村庄开展实践，产出宣传成果25部。面向社会征集、创作一批宣传北京美丽乡村的优秀短视频作品，助力北京美丽乡村宣传；展示和传播一批美丽乡村，增强美丽乡村品牌影响力和社会吸引力；发现一批优秀代言青年人才，展现建功美丽乡村青春风采，共同掀起青春为美丽乡村代言的热潮，为乡村可持续发展打品牌、聚人气、带消费。以青年拍摄制作的短视频为载体，紧贴乡村振兴发展需要，反映北京美丽乡村新时代风貌、特色产业、特色文化、经典路线、乡土民情、典型人物、乡村故事、乡村治理、自然资源、园区及村落等内容，通过宣传推广，助力美丽乡村品牌建设与发展，助力智慧赋农、科技赋农及现代农业模式推广，助力乡村治理模式传播借鉴、乡村文化传承互鉴，助力吸引社会到乡村消费、到乡村打卡旅游、到乡村助农惠农、到乡村创新创业等。全市共征集美丽乡村主题短视频近150部，吸引80余个青年创作团队参与，其中55部优秀作品及“最美代言人”成果通过媒体平台广泛传播，推动乡间美景、美食、人文与产业发展走向更广泛公众，初步形成具有北京特色的青年参与乡村振兴的新模式。

## 3.项目资金投入情况

“3510北京青少年生态文明宣传实践项目”安排资金总额为114.82万元，全部为财政拨款，占项目全年预算总额的100%。

## 4.资金使用情况

“3510北京青少年生态文明宣传实践项目”2024年度实际支出总额为114.82万元，资金使用严格遵循节俭原则，并符合财政经费管理相关规定，实现了100%的资金执行率。其中，“北京青少年绿色出行宣传实践活动”预算为60.69万元，主要用于主视觉、海报、服装与徽章设计，摄影摄像及视频拍摄剪辑，以及设备和场地租赁等支出。“北京青年美丽乡村生态文明创效实践活动”预算为54.13万元，主要用于海报、背板、易拉宝、成果册及证书的设计制作，同时涵盖设备租赁、场地租赁及车辆租赁等相关费用。截至2024年12月31日，项目全部预算资金已按规定使用完毕，整体执行率达到100%。

## （二）项目绩效目标

1.项目总体目标

年度绩效目标：通过举办3510北京青少年绿色出行宣传实践活动、北京青年美丽乡村生态文明创效实践活动，提质升级“3510行动”品牌，倡导首都青年引领时代文明新风尚，立足实现“双碳”目标，努力宣传推广“文明归位 慢行不慢”的绿色出行理念，践行“公交+慢行”绿色出行模式，助力宣传落实北京慢行系统，持续推动绿色北京建设；通过引导和带动社会各界青年走进美丽乡村、关注京郊发展，探索青春建功乡村振兴实践模式，走大城市带动大京郊、大京郊服务大城市的城乡融合发展之路，助力乡村振兴，为新时代首都发展贡献青春力量。

- 项目2024年度阶段性目标设定情况

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 活动参与人数 | ≥1000人 |
|  |  | 数量指标 | 3510活动场次 | ≥4场 |
|  |  | 数量指标 | 培训营参与人数 | ≥80人 |
|  |  | 质量指标 | 活动参与人员率 | ≥95% |
|  |  | 质量指标 | 短视频征集数量 | ≥50个 |
|  |  | 时效指标 | 项目完成进度与预算执行进度 | ≤12月 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制 | ≤114.82万元 |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 引领青少年实践绿色出行生活方式、提升青年对美丽乡村关注度 | 优 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 青少年对北京青少年服务中心项目兴趣和关注度 | 优 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动人员满意度 | ≥90% |

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.项目评价目的

聚焦青少年中心2024年度“3510北京青少年生态文明宣传实践项目”资金，围绕决策、过程、产出及效益情况开展评价。通过绩效评价，发现项目决策、管理和绩效中存在的问题，反映项目绩效实现情况，提出改进意见和建议，促进项目总结经验、发现问题、改进工作，促进项目资金使用的规范化、资源配置的合理化，从而有效提高财政资金使用效益。

2.绩效评价对象和范围

3510北京青少年生态文明宣传实践项目，项目资金114.82万元。

## （二）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系、评价标准

1.绩效评价原则、评价方法

评价工作组遵循“科学规范、公开公正、绩效相关”的原则,运用资料分析法、专家咨询法和比较法相结合的绩效评价方法对青少年中心3510北京青少年生态文明宣传实践项目进行绩效评价。

2.绩效评价指标体系、评价标准

评价工作组按照“相关性、重要性、可比性、系统性”原则，结合项目特点，统一确定了绩效评价项目的绩效评价指标体系。（详见下表）

| 项目支出绩效评价指标体系 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 四级指标 | 指标解释 |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 |
|  |  |  |  | ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； |  |
|  |  |  |  | ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； |  |
|  |  |  |  | ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； |  |
|  |  |  |  | ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 2 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
|  |  |  |  | ②审批文件、材料是否符合相关要求； |  |
|  |  |  |  | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |  |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | ①项目是否有绩效目标； | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
|  |  |  |  | ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； |  |
|  |  |  |  | ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； |  |
|  |  |  |  | ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 1 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。 |
|  |  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |  |
|  |  |  |  | ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |  |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 2 | ①预算编制是否经过科学论证； | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 |
|  |  |  |  | ②预算内容与项目内容是否匹配； |  |
|  |  |  |  | ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； |  |
|  |  |  |  | ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |  |
|  |  | 资金分配合理性 | 1 | ①预算资金分配依据是否充分； | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 |
|  |  |  |  | ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |  |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 2 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
|  |  | 预算执行率 | 3 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 |
|  |  | 资金使用合规性 | 5 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
|  |  |  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |  |
|  |  |  |  | ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |  |
|  |  |  |  | ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 3 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
|  |  |  |  | ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 7 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 |
|  |  |  |  | ②项目调整及支出调整手续是否完备； |  |
|  |  |  |  | ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； |  |
|  |  |  |  | ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |  |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 10 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 10 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 10 | 完成及时性=（计划完成时间/实际完成时间）×100% | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 10 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 25 | 社会效益 | 青少年对北京青少年服务中心项目兴趣和关注度 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 引领青少年实践绿色出行生活方式、提升青年对美丽乡村关注度 |
|  |  | 满意度 | 5 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 参与活动人员满意度。 |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |

## （三）绩效评价工作过程

为确保绩效评价工作的客观公正,评价工作组严格按照绩效评价工作程序组织实施绩效评价工作,主要程序包括：1.组建评价工作组、遴选专家2.收集资料3.研究制定指标体系4.筹备和召开专家评价会5.撰写绩效评价报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

经专家评议,该项目综合得分92.98分,其中项目决策9.40分、项目过程19.34分、项目产出39.24分、项目绩效25.00分,3510北京青少年生态文明宣传实践项目绩效评定结论为“优”。具体情况详见下表。

3510北京青少年生态文明宣传实践项目

绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 10 | 9.40 |
| 项目过程 | 20 | 19.34 |
| 项目产出 | 40 | 39.24 |
| 项目绩效 | 30 | 25.00 |
| 综合得分 | 100 | 92.98 |
| 绩效评定级别 | 优 |  |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

3510北京青少年生态文明宣传实践项目于2023年12月完成预算评审报告，并纳入青少年中心2024年度预算。根据预算编制相关要求，项目编制了2024年预算方案，填写了《项目申报书》和《项目支出绩效目标表》等材料，经青少年中心逐级审核后正式立项。项目资金测算参考历年“3510***”项目的工作量及付费标准，并结合以往支出情况确定支出范围。项目设定了明确的总体目标，并据此分解出较为细化的绩效指标，确保绩效目标与项目拟解决的问题及实际需求契合。

经评价认为，本项目在预算决策程序和过程论证方面仍存在不足，缺乏科学的统筹规划与充分的需求调研。尽管该项目为青少年中心的多年延续项目，但根据政府工作报告提出的“零基预算”理念，所有预算项目在立项前均应开展全面的事前论证，以增强预算编制的科学性与合理性，优化财政资金支出结构。

## （二）项目过程情况

1.资金管理情况

项目在执行过程中严格遵守财务制度,确保项目资金合规、合理、真实地使用,按照国家统一的会计制度规定设置会计科目,会计科目核算内容符合会计制度规定范围。且对此项资金单独设置专门的会计科目进行管理及核算,使用的会计制度和核算方法符合专项资金的要求,严格按照财政资金的用途做到专款专用。

评价认为,该项目严格预算管理，项目资金专款专用，履行先审批后支付的程序,资金管理流程较为规范。

2.组织实施情况

本项目是青少年中心安排的年度预算重要业务项目，由青年发展部，作为实施项目的牵头部门,设置专职人员指导、协调、负责项目建设的具体工作,制定了各子项项目组织实施方案及工作计划,确保3510北京青少年生态文明宣传实践项目顺利实施。项目在实施过程中构建了完整的工作衔接机制和服务规程，项目组织实施过程较为规范。

经评价认为，该项目管理总体较为规范，基本符合内控制度的相关要求，但仍存在一些不足。具体表现为：未制定项目整体实施方案，亦未结合2024年实际工作开展情况编制系统性的工作计划，导致项目缺乏统一的统筹管理。此外，在项目立项和推进过程中，未对成熟性、先进性、经济性和高效性等方面进行充分论证，影响了项目的科学决策与资源优化配置。

## （三）项目产出情况

1.产出数量情况

该项目数量指标为“活动参与人数≥1000人；3510活动场次≥4场；培训营参与人数≥80人”。

实际完成情况：“活动参与人数1150人；3510活动场次5场，其中3场大型2场小型；培训营参与人数80人”。

2.产出质量情况

该项目质量指标为“活动参与人员率 ≥95%；短视频征集数量≥50个”。

实际完成情况：“活动参与人员率达到100%，短视频征集数量134部”。

3.产出时效情况

该项目时效指标为“项目完成进度与预算执行进度≤12月”。

实际完成情况：“3510绿色出行活动的所有内容将于9月底前完成；而美丽乡村活动则在6月启动，所有项目内容在10月前全部完成”。

经评价认为，项目各子项的产出值设置总体较为合理，执行效果良好，各项指标完成情况符合预期。但绩效指标设定存在不够细化、笼统化的问题，未能紧密结合每场活动的具体目标，定位不够聚焦。项目未根据不同的实施内容和支出用途分别设置有针对性的绩效指标，缺乏对活动验收合格率、采购物资合格率、培训考核合格率等关键结果性数据的体现。此外，部分绩效指标分类存在错配现象，例如“短视频征集数量”应归为数量指标，“活动参与率”则更适合作为社会效益指标。

## （四）项目效益情况

1.社会效益

提升青少年对北京青少年中心项目的兴趣和关注度；引领青少年践行绿色生产生活方式，促进青年服务乡村振兴能力提升。

2.服务对象满意度

通过调研显示，美丽乡村培训营的参与者满意度达到了96.15%，而“3510活动”的参与者满意度更是高达99.05%。这表明两项活动均获得了参与者的高度认可与好评。

经评价认为,为进一步提升青少年中心的社会影响力，应在青少年创新能力建设方面设定更具可量化、可评估的指标和数据支撑。在倡导“绿色生活、绿色出行、绿色消费”理念方面，应强化相关成效的数据采集与分析，助力全社会形成尊重自然、崇尚绿色、节约资源、保护环境的良好风尚。同时，在服务青少年成长与发展、推动城市经济发展的宏观目标方面，还需进一步完善相关参考指标体系，提升指标的科学性和指导性。服务效能的评估也应更加细化，以增强项目实施的精准度和实效性。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）预算决策与规划不足

项目在预算决策程序和论证过程方面存在不足，缺乏科学的统筹规划和充分的需求调研支持，影响了项目的合理性和资源的有效配置。

- 实施方案缺乏及论证不充分

项目缺少整体实施方案，且未对方案在成熟性、先进性、经济性和高效性等方面提供充足的资料支撑。项目应每年根据具体情况调整重点和策略，并针对“3510”主题进行精准内容策划。

- 绩效指标设定不合理

绩效指标设定过于宽泛，未能紧密结合每场活动的具体目标，缺乏针对性。同时，未区分实施和支出内容来设置具体的绩效指标，忽视了关键结果性数据（如验收合格率、培训考核合格率等）的体现，部分指标还存在分类错配的问题。

- 社会影响力提升需求明确但措施不足

为了增强青少年中心的社会影响力，在青少年创新能力建设方面需要设定更加具体可量化的指标和数据支持。同时，倡导绿色生活方式的相关成效也需要加强数据采集与分析，但在服务青少年成长与发展以及推动城市经济发展的宏观目标方面，相关的参考指标体系尚需进一步完善，以提高其科学性和指导性。此外，服务效能的评估应当更加细化，确保项目实施的精准度和效果。

# 六、有关建议

（一）关于“预算决策与规划不足”的改进建议

完善预算决策机制：建立健全项目立项前的决策流程，引入专家评审、公众参与等多方论证机制，确保预算项目的科学性和合理性。

强化前期调研与需求分析：在编制预算前开展充分的需求调研，结合青少年群体的实际需求和服务目标，提升资源配置的精准性和有效性。

落实“零基预算”理念：对所有延续性项目也应重新评估其必要性和可行性，避免惯性拨款，推动财政资金向更具社会效益的方向倾斜。

（二）关于“实施方案缺乏及论证不充分”的改进建议

制定完整的整体实施方案：明确项目的目标、任务、实施路径、时间节点和责任分工，形成可操作、可追踪、可评估的工作方案。

加强方案可行性论证：围绕成熟性、先进性、经济性和高效性等方面，提供翔实的数据和案例支撑，提升项目方案的科学性和可执行性。

动态调整项目重点与内容策划：每年根据政策导向、社会热点和实际成效，调整项目侧重点，并围绕“3510”主题（如绿色出行、低碳生活等）开展具有针对性的内容策划和活动设计。

（三）关于“绩效指标设定不合理”的改进建议

细化绩效指标设置：根据不同子项的具体活动内容和支出用途，分别设置对应的绩效指标，增强指标的针对性和可衡量性。

强化结果性数据体现：增加关键结果类指标，如活动验收合格率、培训考核通过率、物资采购达标率等，提升绩效评价的实效性。

规范绩效指标分类：对现有指标进行梳理，纠正错配现象。例如将“短视频征集数量”归为数量指标，“活动参与率”归为社会效益指标，确保指标体系逻辑清晰、结构合理。

建立动态调整机制：根据项目实施情况和阶段性成果，适时优化绩效指标体系，保持其与项目目标的高度契合。

（四）关于“社会影响力提升需求明确但措施不足”的改进建议

构建量化指标体系：围绕青少年创新能力培养、绿色理念传播等方向，设立可量化的监测指标，如创新项目孵化数量、绿色实践参与人次、环保行为改变率等。

加强数据采集与分析能力：建立项目执行过程中的数据收集机制，定期评估绿色理念宣传效果和社会反响，形成持续改进的基础。

完善宏观发展参考指标：结合城市发展定位和青年成长趋势，制定与城市经济发展、人才培育等相关的宏观指标体系，提升项目的战略价值。

细化服务效能评估维度：从服务覆盖范围、服务质量、满意度反馈等多个角度评估服务成效，推动服务模式不断优化升级。

# 七、其他需要说明的问题

无