## 社会组织行政审批中介服务
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 社会组织行政审批中介服务
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政局本级
项目负责人 |  |  | 陈芮 |  |  | 联系电话 | 89150145
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 97 | 97 | 77.198 | 10 | 79.59% | 7.9586
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 97 | 97 | 77.198 | —— | 79.59% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 根据有关要求，在民政部门登记的社会组织进行法定代表人变更和注销登记时，应提供离任审计和注销清算审计报告。为更好的落实要求，达到进一步深化简政放权、放管结合、优化服务改革的目的，通过政府购买服务的方式免费为社会组织提供法人离任经济责任审计和注销清算审计中介服务。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 根据有关要求，在民政部门登记的社会组织进行法定代表人变更和注销登记时，提供离任审计和注销清算审计报告。2024年度通过政府购买服务的方式免费为社会组织提供法人离任经济责任审计和注销清算审计中介服务，社会组织法定代表人离任审计实际完成值为30个，指标完成情况为65.22%；社会组织注销清算审计实际完成值为14个，指标完成情况为56%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 社会组织注销清算审计数量 | =25个 |  | 14个 | 10 | 5.6 | 偏差原因：项目是依申请人自行提出审计申请，政府部门购买的审计服务，本年度申请注销的社会组织较少，故注销审计量减少。 改进措施：2025年度已适当调整注销审计数量指标。
|  |  | 社会组织法定代表人离任审计数量 | =46个 |  | 30个 | 10 | 6.52 | 偏差原因：项目是依申请人自行提出审计申请，方才委托会计师事务所进行审计，本年度社会组织申请该项目数量较少，故审计完成量少。 改进措施：2025年已度适当调整法人离任审计数量指标。
|  | 质量指标 | 审计报告质量达标率 | ＝100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 截止2024年5月31日，招标工作完成率 | ＝100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 截止2024年6月30日，合同签订完成率 | ＝100% |  | 100% | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 行政审批中介服务事项清理规范程度 | 优 |  | 优 | 10 | 10
|  |  | 行政审批效率和服务水平提高程度 | 优 |  | 优 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 期末总资产在100万以下的社会组织法人离任审计年均成本 | ≤2500元/个 |  | 2588.45元/个 | 5 | 4.82 | 偏差原因：项目是依被审计单位审计年度期末资产总额为基数进行费用测算，但项目实际开展中因审计年限较短、部分被审单位财务状况复杂等问题无法覆盖乙方成本，即产生成本偏差。 改进措施：2025年度已调整审计费用计算方式，按照工作工时进行费用计算更为合理、高效。
|  |  | 期末总资产100万（含）至400万之间的社会组织法人离任审计年均成本 | ≤5000元/个 |  | 4269.95元/个 | 5 | 5
|  |  | 期末总资产在400（含）万以上的社会组织法人离任审计年均成本 | ≤8000元/个 |  | 6158.43元/个 | 5 | 5
|  |  | 注销清算审计单位成本 | ≤5000元/个 |  | 6347.86元/个 | 5 | 3.65 | 偏差原因：注销清算审计工作量大，追溯期长，审计报告内容要求较高。项目实际开展无法覆盖乙方成本，即产生成本偏差。 改进措施：2025年度已调整审计费用计算方式，按照工作工时进行费用计算更为合理、高效。
| 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 收到被审计的社会组织投诉数量 | =0个 |  | 0个 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 88.5486