## 行政审批业务服务
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 行政审批业务服务
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 63.05 | 61.6528 | 61.6528 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 63.05 | 61.6528 | 61.6528 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 按照有关要求，委托社会组织进行档案整理等辅助性工作，并进行数字化扫描；民政部门审查直接登记申请时，要广泛听取意见，根据需要征求有关部门意见或组织专家进行评估。进一步做好深化简政放权、放管结合、优化服务改革工作。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 按照市政府文件的要求，2024年度，委托社会组织进行了档案整理工作，实际完成值1000件，指标完成情况为100%；接听社会组织咨询电话及现场咨询，实际完成值40000个，指标完成情况为100%；开具社会组织行政许可辅助服务审计通知单，实际完成值44份，指标完成情况为61.97%；对社会组织档案进行数字化扫描，实际完成值90000张，指标完成情况为100%。按照要求，民政部门审查直接登记申请时，广泛听取了意见，根据需要征求有关部门意见、组织专家进行评估，实际完成值46家，指标完成情况为46%。进一步做好了深化简政放权、放管结合、优化服务改革工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 档案数字化页数 | =90000张 |  | 90000张 | 4 | 4
|  |  | 开具社会组织行政许可辅助服务审计通知单数量 | =71个 |  | 44个 | 4 | 2.48 | 偏差原因：该项目是依申请人自行提出审计申请，方才开具审计通知单。本年度社会组织申请该项目数量较少，故开单数量较少。 改进措施：工作人员要为社会组织获取《法定代表人离任（注销清算）审计申请》提供便利条件，通过电子信箱、审批平台等渠道提供给申请人。
|  |  | 北京市级社会组织直接登记评估数量 | =46个 |  | 46个 | 4 | 4
|  |  | 接听社会组织咨询电话及现场咨询数量 | =40000个 |  | 40000个 | 4 | 4
|  |  | 整理社会组织行政许可辅助服务档案数量及报告数量 | =1000件 |  | 1000件 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 行政许可辅助服务与处室工作需求的匹配程度 | =100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 社会组织直接登记第三方评估论证聘请专家资质合格率 | =100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 档案数字化信息匹配准确率 | ≥99% |  | 99% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 资金支出进度与合同约定进度匹配度 | =100% |  | 100% | 5 | 5
| 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 对行政审批效率和服务水平的提升作用 | 优 |  | 优 | 20 | 20
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社会组织直接登记第三方评估论证服务成本限额 | ≤28.6万元 |  | 27.202788万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 购买三类社会组织登记证书成本限额 | ≤1.65万元 |  | 1.65万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 档案数字化加工服务成本限额 | ≤3.6万元 |  | 3.6万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 社会组织行政许可辅助服务成本限额 | ≤29.2万元 |  | 29.2万元 | 5 | 5
| 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 收到投诉数量 | =0个 |  | 0个 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.48