## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 能力提升设备采购项目
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市接受捐赠事务管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 6.8771 | 3.1128 | 10 | 45.26% | 4.5263
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 6.8771 | 3.1128 | —— | 45.26% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 按照实际工作需求和预算申报内容，完成设备采购，保障工作正常开展。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 按照实际工作需求和预算申报内容，完成部分设备采购，保障工作正常开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 购置办公软件数量 | =13套 |  | 13套 | 10 | 10 | 软件已包含在设备内
|  |  | 购置笔记本数量 | =5台 |  | 5台 | 10 | 10
|  |  | 购置台式机数量 | =8台 |  | 8台 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 | =100% |  | 50% | 10 | 5 | 集采项目，按通知统一进行，目前已完成50%合同款支付
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% |  | 50% | 10 | 5 | 集采项目，按通知统一进行，目前已完成50%合同款支付
|  | 社会效益指标 | 设备利用率 | =100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 预计使用年限 | ≥8年 |  | 8年 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 国产台式机购置单价 | ≤0.5万元 |  | 0.48 | 5 | 5
|  |  | 办公软件购置单价 | ≤0.1788 |  | 0 | 5 | 5 | 软件已包含在设备内
|  |  | 国产笔记本购置单价 | ≤0.7 |  | 0.48 | 5 | 5
| 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% |  | 0% | 5 | 0 | 未开展满意度调查
总分 | [6 empty] | 100 | 79.5263