## 养老服务（尾款）
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 养老服务（尾款）
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 531.876 | 531.876 | 531.876 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 531.876 | 531.876 | 531.876 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 为引导社会积极参与养老服务事业,政府鼓励通过保险方式,降低养老服务业的行业风险,为养老机构及服务人员购买综合责任保险和雇主责任险提供补贴，为养老机构及服务人员提供基础保障和权益保护。提高政府托底保障群体老年人抵御意外风险的能力，减少困难群体老年人因意外伤害造成的经济负担。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 完成8万余名困难老年人意外伤害险投保及约2000家养老服务机构综合责任保险投保工作，针对意外事故开展理赔工作，为困难老年人及养老服务机构提供了风险保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1:综合责任险投保机构雇员人数 | ≥21141人 |  | 26885人 | 6 | 6
|  |  | 指标2:老年人意外伤害保险覆盖人群数量 | ≥70000人 |  | 86066人 | 6 | 6
|  |  | 指标3：机构投保床位数量 | ≥46988床 |  | 52620床 | 6 | 6
|  |  | 指标4：家庭照护投保床位数量 | ≥8667床 |  | 9385床 | 6 | 6
|  |  | 指标5：居家养老投保床位数量 | ≥89826床 |  | 108715床 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 指标1:综合责任险养老服务机构覆盖情况 | ≥85% |  | 97.92% | 6 | 6
|  |  | 指标2:保险赔付及时率 | ≥70% |  | 100% | 6 | 6
|  | 时效指标 | 指标1:9月底前综合责任险资金支出率 | 100% |  | 100% | 8 | 8
| 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 指标1:老年人意外险政策知晓度提升 | 优 |  | 优 | 20 | 20
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1:老年人意外伤害险支出限额 | ≤150万元 |  | 141.92万元 | 10 | 10
| 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1:投保对象满意度 | ≥90% |  | 97.48% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100