## 捐赠业务管理专项经
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 捐赠业务管理专项经费
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市接受捐赠事务管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 113.878 | 94.0917 | 88.9994 | 10 | 94.59% | 9.4588
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 113.878 | 94.0917 | 88.9994 | —— | 94.59% | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 该项目经费用于中心捐赠业务、捐赠库房管理、消防基础设施维护等，保障北京市接受捐赠事务管理中心正常运转及业务开展。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 该项目经费用于捐赠库房管理、消防基础设施维护等，保障北京市接受捐赠事务管理中心正常运转及业务开展。2024年举办主题活动1次，主题捐赠活动覆盖16个区县。援助捐赠物资运输安全及时，满足了市民随手捐的需求，在惠民、利民方面产生良好的社会效益。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 始发地北京配送服务半径500公里以内的运输车次数 | ≥115次 |  | 31次 | 5 | 1.35 | 原因分析：因物资运输距离远且成本上涨，运输车次减少。 改进措施：加强沟通对接，及时掌握运输费用调整标准。
|  |  | 始发地北京配送服务半径800公里以内的运输车次数 | ≥25次 |  | 18次 | 5 | 3.6 | 原因分析：因物资运输距离远且成本上涨，运输车次减少。 改进措施：加强沟通对接，及时掌握运输费用调整标准。
|  |  | 参加体检人数 | ≥11人次 |  | 11人次 | 5 | 5
|  |  | 主题活动次数 | ≥1次 |  | 1次 | 5 | 5
|  |  | 慈善超市清理运输车次数 | ≥60次 |  | 0次 | 5 | 0 | 原因分析：因工作调整。未能开展。 改进措施：加强业务学习，及时掌握工作新要求。
|  |  | 捐赠物资储备库房消防安防设施的维护维修时长 | ＝1年 |  | 1年 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 物资运输安全性及 | ＝100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 主题捐赠活动16个区县的覆盖率 | ＝100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 消防安防故障消除率 | ＝100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 体检覆盖率 | ＝100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 捐赠物资及时送达率 | ＝100% |  | 100% | 10 | 10
| 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 在惠民/利民方面产生良好的社会效益 | 优 |  | 优 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 满足了市民随手捐的需求 | 优 |  | 优 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 捐赠物资每车运输单价限额 | ≤0.53万元 |  | 0.53万元 | 5 | 5
| 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 市民对捐赠服务的满意度 | ≥95% |  | 100% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 89.4088