## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 社会捐赠敞开收配套服务社会化项目经费
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市接受捐赠事务管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 171.0058 | 151.0426 | 149.65 | 10 | 99.08% | 9.908
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 171.0058 | 151.0426 | 149.65 | —— | 99.08% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 依靠社会企业提供上门提货、仓储分拣、清理消毒、整理包装、运输服务等环节，进一步满足广大市民捐赠热情，建立科学、高效的接收捐赠体系，充分发挥社会捐赠在京津冀地区和对口支援地区困难群众救助帮扶补充的重要作用。 目标1：完成全市捐赠衣物集中点上门接收运输工作，满足市民就近捐赠需求。 目标2：完成全市敞开收捐衣物的仓储分拣、清理消毒、整理包装等工作。 目标3：完成捐赠衣物处理后运送到市内指定地点保障工作。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 依靠社会企业提供上门提货、仓储分拣、清理消毒、整理包装、运输服务等环节，进一步满足广大市民捐赠热情，建立科学、高效的接收捐赠体系，充分发挥社会捐赠在京津冀地区和对口支援地区困难群众救助帮扶补充的重要作用。 目标1：完成全市捐赠衣物集中点上门接收运输工作，满足市民就近捐赠需求。 目标2：完成全市敞开收捐衣物的仓储分拣、清理消毒、整理包装等工作，敞开收收捐衣物的仓储分拣、清理消毒、整理包装等验收合格率达90%。 目标3：完成捐赠衣物处理后运送到市内指定地点保障工作，将捐赠衣物用于援助城市和困难群众使用，产生了良好的社会反响。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 捐赠衣物集中点 | ≥150个 |  | 150个 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 不合格收捐衣物回收处理利用率 | =100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2024年7月中旬招标采购完成率 | =100% |  | 100% | 10 | 10
| 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 满足市民捐赠热情，将捐赠衣物用于援助城市工地建设者和困难群众使用，产生了良好的社会反响 | 优 |  | 优 | 20 | 20
| 成本指标 | 经济成本指标 | 分拣人员人均成本限额 | ≤4.16万元 |  | 4.16万元 | 20 | 20
| 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 市民对捐赠集中点满意程度 | ≥90% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.08