## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | 11000024T000002862294-预算管理一体化系统（对标财政部标准规范）本地化定制服务
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 280.5 | 280 | 280 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 280.5 | 280 | 280 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.为进一步完善业务流程规范，本着提高效率、操作便捷的工作原则，对预算管理一体化系统（对标财政部标准规范）进行本地化定制合功能完善，逐步建立起更加安全、规范、高效的系统； 2.对基础信息模块、项目库模块、预算编制模块、预算调整调剂模块进行本地化定制合功能完善； 3.完成项目政府采购、签署合同并启动项目，完成项目实施计划的拟定和业务需求的确认及技术转化。 4.预算管理业务流程、系统进一步优化，相关功能业务逻辑聚焦北京本地业务要求，总体业务支撑更符合北京预算管理实际，对基础信息模块、项目库模块、预算编制模块、预算调整调剂模块进行本地化定制合功能完善，促进预算管理一体化改革进一步深化，强化预算管理的规范性、严肃性。 |  |  |  |  | 1.已完成预算管理一体化系统（对标财政部标准规范）本地化定制工作； 2.已完成基础信息模块、项目库模块、预算编制模块、预算调整调剂模块本地化定制及功能完善工作； 3.已完成项目实施计划的拟定和业务需求的确认及技术转化。 4.已完成预算管理业务流程、系统的进一步优化，促进预算管理一体化改革进一步深化，强化预算管理的规范性、严肃性。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 需求研发人员数量 |  | ≥10人 | 10人 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
| 产出指标 | 数量指标 | 需求数量 |  | ＝74项 | 74项 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
| 产出指标 | 质量指标 | 需求对标本地业务符合度 |  | ≥99% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 产出指标 | 质量指标 | 需求上线率 |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 产出指标 | 时效指标 | 项目服务周期 |  | ≤12月 | 12月 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 产出指标 | 时效指标 | 需求上线试运行时间 |  | ≥3月 | 4月 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升预算管理水平，提高资金支付效率 |  | 定性优 | 优 | 10 |  | 8 |  | 通过项目实施，提升了预算管理水平，提高了资金支付效率。但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统使用率 |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 |  | =6年 | 6年 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主责处室满意度 |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无偏差
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算管理一体化系统（对标财政部标准规范）本地化定制服务总成本 |  | ≤280万元 | 280万元 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
| 成本指标 | 经济成本指标 | 系统研发人工单价 |  | ≤1.5万元 | 1.5万元 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 |  | 98