## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | 11000022T000000456772-北京市政府财务报告工作服务
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 48.03 | 38.617 | 38.542 |  | 10 |  | 99.81% |  | 9.9806
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 48.03 | 38.617 | 38.542 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 全面推进政府财务报告编制工作，组织完成政府部门财务报告和政府综合财务报告，切实提升我市政府财务报告编制准确性，更好地为领导经济决策和促进资产负债和财政财务管理服务。加大培训力度，印制政府财务报告编制说明材料，强化对财务报告编制内容及口径的培训，让区财政部门和市级各部门准确掌握2023年度政府财务报告编制变化点和具体要。加大审核力度，明确审核重点，突出对资产、负债完整性，收入费用准确性审核，完善国库集中会审的内容及流程，提高政府财务报告数据的质量。加大服务决策的力度，从财务风险程度、运行效能等方面加强政府财务报告数据分析，提升服务决策的水平。印制总会计账套，供财政部门和主管部门决策服务。 |  |  |  |  | 进一步加大培训力度，完成对区财政和市级单位的培训，强化对财务报告编制内容及口径的培训，让区财政部门和市级各部门准确掌握2023年度政府财务报告编制变化点和具体要求。印制政府财务报告编制说明材料，综合财报教材及部门财报教材共计1720册，方便单位掌握最新编报制度和要求来提高财报的编制水平。会审工作加大审核力度，明确审核重点，完成对区财政和市级单位的审核，突出对资产、负债完整性，收入费用准确性审核，完善国库集中会审的内容及流程，提高政府财务报告数据的质量。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培训班次 |  | ≥2次 | 2次 | 8 |  | 8 |  | 无偏差
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 |  | ≥2300人次 | 2300人次 | 8 |  | 8 |  | 无偏差
| 产出指标 | 数量指标 | 会审次数 |  | ≥2次 | 2次 | 8 |  | 8 |  | 无偏差
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷批次 |  | ≥1次 | 1次 | 2 |  | 2 |  | 无偏差
| 产出指标 | 数量指标 | 会审单位数 |  | ≥184家 | 197家 | 2 |  | 2 |  | 无偏差
| 产出指标 | 数量指标 | 政府财务报告培训教材印刷数量 |  | ≤1720册 | 1720册 | 2 |  | 2 |  | 无偏差
| 产出指标 | 质量指标 | 政府财务报告编制人员水平、政府财务报告会审人员水平达标率 |  | =100% | 100% | 2 |  | 2 |  | 无偏差
| 产出指标 | 质量指标 | 印刷品验收合格率 |  | =100% | 100% | 2 |  | 2 |  | 无偏差
| 产出指标 | 时效指标 | 培训完成时间 |  | ≤6月 | 4月 | 2 |  | 2 |  | 无偏差
| 产出指标 | 时效指标 | 会审完成时间 |  | ≤9月 | 6月 | 2 |  | 2 |  | 无偏差
| 产出指标 | 时效指标 | 印制完成时间 |  | ≤5月 | 3月 | 2 |  | 2 |  | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政府财务报告编制水平、政府财务报告会审水平 |  | 定性优 | 优 | 10 |  | 8 |  | 通过开展北京市政府财务报告工作服务，提高了政府财务报告编制水平、政府财务报告会审水平。但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政府财务报告培训覆盖率、政府财务报告会审覆盖率 |  | ≥95% | 98% | 10 |  | 10 |  | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 会审单位满意度 |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 成本指标 | 经济成本指标 | 北京市政府财务报告工作服务成本 |  | ≤38.617万元 | 38.542万元 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年度政府财务报告培训住宿费 |  | ≤340元/天 | 340元/天 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年度政府财务报告培训餐费 |  | ≤130元/天 | 130元/天 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年度政府财务报告培训场地费 |  | ≤80元/天 | 80元/天 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 |  | 97.9806