## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | 11000022Y000000454701-政务云服务项目
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 989.7735 | 989.7735 | 989.7735 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 989.7735 | 989.7735 | 989.7735 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.完成业务系统云迁移及政务云租赁服务 2.保障项目软件正常运转，为业务开展提供支撑 3.提高单位管理效率 |  |  |  |  | 1.通过招投标选择政务云租赁服务商，各业务系统运行平稳 2.依托政务云弹性扩展，提供基础资源支撑，保障各业务系统正常运行 3.建立清晰的资产台账，提高单位管理效率
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 远程接入服务 |  | ≥25个 | 56个 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
| 产出指标 | 数量指标 | 存储规格 |  | ≥60TB | 68TB | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 产出指标 | 数量指标 | vCPU规格 |  | ≥3164个 | 5268个 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 产出指标 | 数量指标 | 内存规格 |  | ≥1.0645TB | 1.7062TB | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 产出指标 | 时效指标 | 项目投标完成时间 |  | ≤9月 | 9月 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 产出指标 | 时效指标 | 故障响应时间 |  | ≤0.5小时 | 0.5小时 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 产出指标 | 质量指标 | 网络可用率 |  | ≥98% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 产出指标 | 质量指标 | 云主机可用率 |  | ≥98% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升网络安全管理水平，加强业务办理效率 |  | 定性优 | 优 | 20 |  | 18 |  | 通过项目实施，提升了网络安全管理水平，增强了业务办理效率。但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无偏差
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数（政务云服务） |  | ≤889.773468万元 | 889.773468万元 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数（开发测试环境集中安全服务） |  | ≤100万元 | 100万元 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 |  | 98