## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | 11000023T000002103985-财政事务宣传服务
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 82.28 | 82.28 | 74.3732 |  | 10 |  | 90.39% |  | 9.039
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 82.28 | 82.28 | 74.3732 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过做好新媒体宣传平台年度运营，制作宣传视频、宣传读本、高清长图、H5等新形式的宣传产品，为财政宣传工作提供技术支撑，进一步加强财政政策解读，提高群众对财政政策的知晓度，扩大财政政策影响力。 |  |  |  |  | 完成制作宣传视频、宣传读本、高清长图、系列海报等新形式的宣传产品，为财政宣传工作提供技术支撑。新媒体编辑运营水平进一步提升，加强了财政政策解读，提高群众对财政政策的知晓度，扩大财政政策影响力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 视频制作数 |  | ≥3个 | 4个 | 6 |  | 6
| 产出指标 | 数量指标 | 展板更新数 |  | ≥10期 | 11期 | 6 |  | 6
| 产出指标 | 数量指标 | 一图读懂制作数 |  | ≥4个 | 5个 | 6 |  | 6
| 产出指标 | 数量指标 | 小读本设计制作数量 |  | ≥1400个 | 1400个 | 6 |  | 6
| 产出指标 | 数量指标 | 订阅数量 |  | ≥200份 | 566份 | 4 |  | 4
| 产出指标 | 质量指标 | 实物宣传品质量合格率 |  | ≥95% | 100% | 4 |  | 4
| 产出指标 | 质量指标 | 新媒体产品质量合格率 |  | ≥95% | 100% | 4 |  | 4
| 产出指标 | 时效指标 | 新媒体更新时间 |  | ≤14天 | =14天 | 6 |  | 6
| 产出指标 | 时效指标 | 订阅时间 |  | ≤12月 | 9月 | 6 |  | 6
| 产出指标 | 时效指标 | 新媒体产品制作时间 |  | ≤1月 | =1月 | 6 |  | 6
| 产出指标 | 时效指标 | 展板更新时间 |  | ≤2月 | =2月 | 6 |  | 6
| 效益指标 | 社会效益指标 | 财政政策宣传效果提高 |  | 定性高 | 高 | 8 |  | 7.5 |  | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 获得良好的宣传效果，获得主流权威媒体、网民的转发，扩大财政宣传影响力 |  | 定性优 | 优 | 8 |  | 7.5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加大财政工作宣传力度，营造良好财政改革发展外部环境 |  | 定性优 | 优 | 8 |  | 7
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 |  | ≤82.28万元 | 74.3732万元 | 6 |  | 6
总分 | [6 empty] | 100 |  | 97.039