## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | 11000022T000000457568-信息化监理项目
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 63.79 | 40.79 | 40.47 |  | 10 |  | 99.22% |  | 9.9215
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 63.79 | 40.79 | 40.47 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 监理过程中，对项目进行质量、成本、进度、变更的全面控制和监督，负责相关的合同管理、信息管理、信息安全管理，负责项目全过程监督协调，根据建设项目实施情况形成会议纪要、编制监理月报、出具监理审核意见，建设项目结项时出具监理验收意见。 |  |  |  |  | 采用先进、科学的项目管理技巧和手段，对项目进行质量、成本、进度、变更的全面控制和监督，负责相关的合同管理、信息管理、信息安全管理，负责项目全过程监督协调，使信息化项目项目“按期保质、高效、节约”地完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 信息化升级改造监理服务（2022年）所包含的监理项目数 |  | ≥10个 | 10个 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 产出指标 | 数量指标 | 信息化升级改造监理服务（2024年）所包含的监理项目数 |  | ≥6个 | 6个 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 产出指标 | 质量指标 | 服务响应效率 |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 产出指标 | 质量指标 | 服务失误率 |  | ≤1% | 0% | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 产出指标 | 质量指标 | 通过项目验收率 |  | =100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 产出指标 | 时效指标 | 招标完成时间 |  | ≤11月 | 9月 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
| 产出指标 | 时效指标 | 预计付款时间（首付款） |  | ≤11月 | 9月 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高信息化项目建设管理水平 |  | 定性优 | 优 | 10 |  | 8 |  | 通过开展信息化监理项目，提高了信息化项目建设管理水平。但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 |  | =1年 | 1年 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度指标 |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无偏差
| 成本指标 | 经济成本指标 | 信息化升级改造监理服务项目2个事项总成本 |  | ≤40.79万元 | 40.79万元 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
| 成本指标 | 经济成本指标 | 初级监理人员服务单价 |  | ≤12000元/月 | 12000元/月 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 |  | 97.9215