## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | 11000023T000002097936-北京财政票据电子化管理系统升级改造服务
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 148.8 | 229.3 | 229.3 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 148.8 | 229.3 | 229.3 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1、完成北京财政票据电子化管理系统升级改造服务项目的启动。 2、完成北京财政票据电子化管理系统升级改造服务项目的需求调研及确认。 3、完成北京财政票据电子化管理系统升级改造服务项目的方案设计及确认，里程碑计划确认。 4、完成北京财政票据电子化管理系统升级改造服务项目相关工作。 |  |  |  |  | 按照“统一规范、强化监督、简便高效”的原则，对北京市财政票据管理系统增加应用功能建设，实现单位、个人的业务办理、信息更新、办事进度等工作便捷化；提升财政电子票据管理效能；拓宽单位交付渠道，并为单位使用电子签章创造系统条件；完善电子票据全流程管理，实现电子归档工作。按照集中部署模式进行区划的管理，实现全市财政票据系统的集中部署，对外提供统一的标准化服务，对内形成统一的管理要求及模式，进一步推进北京市财政电子票据管理业务更深更广的应用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 软件开发数量 |  | ＝1套 | 1套 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
| 产出指标 | 质量指标 | 软件故障率 |  | ≤1% | 0.5% | 10 |  | 10 |  | 无偏差
| 产出指标 | 质量指标 | 系统验收合格率 |  | ≥99% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无偏差
| 产出指标 | 时效指标 | 项目初验周期 |  | ≤9月 | 5月 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 产出指标 | 时效指标 | 项目终验周期 |  | ≤12月 | 8月 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少纸票印制成本，印制比例减少 |  | ≥50% | 50% | 10 |  | 10 |  | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高票据工作效率，优化票据业务工作 |  | 定性优 | 优 | 5 |  | 3 |  | 通过项目实施提高了票据工作效率，优化了票据业务工作，但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 电子票据新增使用单位 |  | ≥150家 | 150家 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用用户满意度指标 |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10 |  | 无偏差
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作量单价 |  | ≤17500元/月 | 17500元/月 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 |  | ≤229.3万元 | 229.3万元 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 |  | 98