## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | 11000024Y000002958518-网络安全等级保护及安全绩效考核服务
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 257.6 | 220.35 | 220.35 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 257.6 | 220.35 | 220.35 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.完成局内运维服务商项目考核。 2.完成对局内系统每年3次渗透测试、局内服务器每年12次漏洞扫描、局内网络设备每年2次脆弱性检查。 3.完成各区财政局网络安全检查共计18个系统、180台服务器、180台终端。 4.完成局内21信息系统的网络安全等级测评工作，保障各信息系统等保合规。 |  |  |  |  | 1.对信息网络设备软硬件进行安全基础配置和漏洞扫描安全检查，对25个在链财政信息系统进行渗透测试工作。同时，通过对各区财政局开展的网络安全技术检查工作，帮助指导各区降低安全风险隐患，精细化管理各运维厂商，监督指导各区财政局推进网络安全工作，落实了“以查促管、以查促建、以查促改”的长效机制，提升市财政局信息安全管理水平。 2.对21个系统开展等保测评和协助整改工作，确保21个系统符合网络安全等级保护基本要求，减少被测应用系统自身存在的安全漏洞，和风险隐患，提升财政系统网络安全防护能力，保障应用系统安全稳定运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 服务厂商考核数量 |  | ≥26个 | 26个 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
| 产出指标 | 数量指标 | 应用系统测评数量 |  | =21个 | 21个 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
| 产出指标 | 质量指标 | 信息系统等级保护合规比例 |  | ≥99% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收通过率 |  | =100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 产出指标 | 时效指标 | 项目招投标完成时间 |  | ≤10月 | 10月 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络安全管理水平 |  | 定性优 | 优 | 10 |  | 8 |  | 通过项目实施，提高了网络安全管理水平。但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信息系统抵御网络安全威胁的能力 |  | 定性优 | 优 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 |  | ≥1年 | 2年 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主责处室满意度指标 |  | ≥90% | 99% | 10 |  | 10 |  | 无偏差
| 成本指标 | 经济成本指标 | 网络安全等级保护及安全绩效考核服务总成本 |  | ≤220.35万元 | 220.35万元 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
| 成本指标 | 经济成本指标 | 应用系统测评单价 |  | ≤9万元 | 9万元 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 |  | 98