## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | 11000022Y000000454527-综合办公平台系统运维服务项目
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 84 | 84 | 84 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 84 | 84 | 84 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.根据合同要求维护综合办公平台及智能公文交换箱的平稳运行； 2.在系统运维期间，保障综合办公平台及智能公文交换箱平稳、高效运行，并根据业务要求进行系统维护，有效支撑财政业务； 3.保障综合办公平台及智能公文交换箱平稳、高效运行，系统运行可靠性>99.99%； 4.根据安全自查及测评中心的整改意见，进行系统安全相关维护； 5.通过年度绩效考核，完成项目半年度总结报告。 |  |  |  |  | 根据合同约定进行系统维护，有效支撑财政业务，通过年度绩效考核，确保了综合办公平台系统及智能交换箱能够安全稳定可靠运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 系统维护数量 |  | ＝1套 | 1套 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 产出指标 | 数量指标 | 系统运维人员数量 |  | ≥3人 | 3人 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
| 产出指标 | 质量指标 | 通过年度绩效考核通过率 |  | ＝100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无偏差
| 产出指标 | 质量指标 | 系统故障率 |  | ≤1% | 1% | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 产出指标 | 质量指标 | 系统正常运行率 |  | ≥99% | 99% | 10 |  | 10 |  | 无偏差
| 产出指标 | 时效指标 | 系统故障解决时间 |  | ≤2小时 | 2小时 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 产出指标 | 时效指标 | 系统运维响应时间 |  | ≤10分钟 | 10分钟 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 产出指标 | 时效指标 | 项目招投标完成时间 |  | ≤6月 | 6月 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升信息化管理水平，提高系统使用效率和水平 |  | 定性优 | 优 | 20 |  | 18 |  | 通过开展综合办公平台系统运维服务，提升了信息化管理水平，提高了系统使用效率和水平。但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度指标 |  | ≥90% | 95% | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 |  | ≤84万元 | 84万元 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 |  | 98