## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | 11000023T000002098114-安全密码池项目
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 119.75 | 107.4 | 107.4 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 119.75 | 107.4 | 107.4 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.完成密码综合服务管理系统与新购、利旧密码产品的安全对接开发。 2.完成密码综合服务管理系统建设，实现对现有密码设备的利用和整合，形成密码资源池。 3.完成12个业务系统密码应用方案的编写，并通过市密码管理局的审核。 4.完成业务系统与密码综合服务管理系统的功能对接测试，满足《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》，可以为业务系统提供通过密码应用安全性评估的密码服务能力。 5.促进密码在我局的深入应用，提升我局网络安全自主、可控水平，减少密码应用和运维的复杂度，提升密码管理能力和水平。 |  |  |  |  | 解决了不同密码设备的技术壁垒和兼容性问题，支持密码安全服务的横向扩展，整合了不同密码设备的密码服务接口，确保了关键数据的安全传输与存储，同时减少了业务系统安全改造周期和对接难度，助力业务系统通过密码应用安全性评估，保障了业务系统密码应用的正确、合规、有效。集约化的模式建设密码服务管理平台，建立了一体化的密码管理体系，有利于减少项目投入，提升工作效率，同时整体提升了我局密码应用及管理水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 系统运维人员数量 |  | ≥3人 | 3人 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 产出指标 | 数量指标 | 系统维护数量 |  | =2套 | 2套 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 产出指标 | 数量指标 | 设备维护数量 |  | =13台 | 13台 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 产出指标 | 质量指标 | 设备正常运行率 |  | ≥99% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 产出指标 | 质量指标 | 设备故障率 |  | ≤1% | 0% | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收通过率 |  | =100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 产出指标 | 时效指标 | 项目验收时间 |  | ≤8月 | 8月 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 产出指标 | 时效指标 | 系统运维响应时间 |  | ≤10分钟 | 5分钟 | 3 |  | 3 |  | 无偏差
| 产出指标 | 时效指标 | 系统故障解决时间 |  | ≤2小时 | 2小时 | 2 |  | 2 |  | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信息化管理水平 |  | 定性优 | 优 | 10 |  | 9 |  | 通过项目实施，提升了信息化管理水平。但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 密码管理能力和水平 |  | 定性优 | 优 | 5 |  | 4
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 |  | ≥3年 | 3年 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主责处室满意度指标 |  | ≥90% | 99% | 10 |  | 10 |  | 无偏差
| 成本指标 | 经济成本指标 | 安全密码池项目总成本 |  | ≤107.4万元 | 107.4万元 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备单价/台 |  | ≤9.8万元 | 9.8万元 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 |  | 98