## 项目支出绩效自评表 (3)
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 11000022T000000493544-部门预算编制管理服务
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 46.371 | 46.371 | 46.322 |  | 10 |  | 99.89% |  | 9.9894
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 46.371 | 46.371 | 46.322 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 印制《2025年预算编制指南》，供全市各部门预算单位在编报部门预算中参考使用，提升部门预算编报水平。购买《政府收支分类科目》及《中央部门预算编报指南》发送市级部门预算单位及各区县财政局，确保各单位财务人员能够及时掌握相关要求，顺利开展预算编制工作。 |  |  |  |  | 按照年度预期目标，定期印制了《2025年预算编制指南》，供全市各部门预算单位在编报部门预算中参考使用，有力提升部门预算编报水平。购买了《政府收支分类科目》及《中央部门预算编报指南》发送市级部门预算单位及各区财政局，便于各单位财务人员能够及时掌握相关要求，顺利开展预算编制工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷批次 |  | ≥1次 | 1次 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
| 产出指标 | 数量指标 | 购买政府收支分类科目 |  | ≥10000本 | 11011本 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
| 产出指标 | 数量指标 | 购买中央部门预算编报指南 |  | ≥50本 | 20本 | 10 |  | 7 |  | 落实过紧日子要求，结合实际情况节约了购买数量
| 产出指标 | 质量指标 | 印刷品验收合格率 |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无偏差
| 产出指标 | 时效指标 | 印制完成时间 |  | ≤10月 | 10月 | 20 |  | 20 |  | 无偏差
| 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤46.371万元 | 46.322万元 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益 | 全市部门预算编制人员水平 |  | 定性优 | 优 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益 | 全市部门预算编制水平 |  | 定性优 | 优 | 10 |  | 8 |  | 通过开展部门预算编制管理服务，提高了全市部门预算编制水平。但仍有提升空间，有待进一步完善。
总分 | [6 empty] | 100 |  | 94.9894