## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | 11000022Y000000454386-财政票据电子化系统维护服务项目
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 54.4 | 54.4 | 54.4 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 54.4 | 54.4 | 54.4 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.完成财政票据电子化管理系统（内、外网）系统运维工作； 2.在系统运维期间，保障财政票据电子化管理系统（内、外网）系统平稳、高效运行，并根据业务要求进行系统维护，有效支撑财政业务； 3.保障财政票据电子化管理系统（内、外网）系统平稳、高效运行，系统运行可靠性>99.99%； 4.根据安全自查及测评中心的整改意见，进行系统安全相关维护； 5.通过年度绩效考核，完成项目半年度总结报告。 |  |  |  |  | 1.根据合同要求维护财政票据电子化管理系统（内、外网）系统； 2.在系统运维期间，保障财政票据电子化管理系统（内、外网）系统平稳、高效运行，并根据北京市财政局业务要求进行系统维护，有效支撑财政业务； 3.保障财政票据电子化管理系统（内、外网）系统平稳、高效运行，系统运行可靠性>99.99%； 4.根据安全自查及测评中心的整改意见，进行系统安全相关维护； 5.通过年度绩效考核。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 软件维护数量 |  | ＝1套 | 1套 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
| 产出指标 | 数量指标 | 系统运维人员数量 |  | ≥1人 | 1人 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 产出指标 | 质量指标 | 系统正常运行率 |  | ≥99% | 99.5% | 10 |  | 10 |  | 无偏差
| 产出指标 | 质量指标 | 通过年度绩效考核通过率 |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 产出指标 | 时效指标 | 系统运维响应时间 |  | ≤30分钟 | 10分钟 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 产出指标 | 时效指标 | 项目招投标完成时间 |  | ≤6月 | 5月 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 产出指标 | 时效指标 | 最大月故障中断时间 |  | ≤12小时 | 0小时 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高票据工作效率，优化票据业务工作 |  | 定性优 | 优 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办公效率和水平，提升信息化管理水平 |  | 定性优 | 优 | 10 |  | 8 |  | 通过开展财政票据电子化系统维护服务，提高了办公效率和水平，提升了信息化管理水平。但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主责处室满意度指标 |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10 |  | 无偏差
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤54.4万元 | 54.4万元 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 |  | 98