## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | 11000022T000000457120-预算绩效管理服务
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 485 | 485 | 485 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 485 | 485 | 485 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为落实全面实施预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，对拟由市级财政资金安排的财政支出项目（政策）进行事前绩效评估，项目（政策）不少于115个；开展项目评价、政策评价、部门（单位）整体支出绩效评价等工作，评价数量不少于25个；对20个预算部门申报的行业绩效指标数据进行梳理，完善北京市绩效指标库。 |  |  |  |  | 共完成事前绩效评估项目233个，涉及财政资金44.91亿元；完成绩效评价项目26个，涉及财政资金311.57亿元；完成共性绩效指标梳理20条。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 事前绩效评估项目数量 |  | ≥115个 | 233个 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
| 产出指标 | 数量指标 | 共性绩效指标梳理数 |  | ≥20条 | 20条 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价项目数量 |  | ≥25个 | 26个 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
| 产出指标 | 质量指标 | 预算部门及单位项目管理水平 |  | 定性高 | 高 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 产出指标 | 质量指标 | 绩效目标及指标编制质量 |  | 定性高 | 高 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 产出指标 | 质量指标 | 成果验收合格率 |  | =100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 产出指标 | 时效指标 | 共性绩效指标梳理完成时间 |  | ≤12月 | 11月 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 产出指标 | 时效指标 | 绩效评价完成时间 |  | ≤12月 | 11月 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 产出指标 | 时效指标 | 事前绩效评估完成时间 |  | ≤12月 | 12月 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 预算部门及单位绩效管理意识提高 |  | 定性高 | 高 | 10 |  | 8 |  | 通过开展预算绩效管理服务，提高了预算部门及单位绩效管理意识。但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高财政资金使用效益 |  | 定性高 | 高 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 |  | ≤485万元 | 485万元 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 |  | 98