## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | 11000022T000001287759-重点支出成本绩效分析服务
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30 | 44.52 | 44.52 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 44.52 | 44.52 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2024年度财政支出政策绩效评价工作，对45项财政支出政策绩效管理情况进行评价分析，梳理政策问题并提出优化建议，进一步提升北京市财政支出政策绩效管理水平。 |  |  |  |  | 2024年，完成了45项财政支出政策绩效管理情况的评价分析，发现了财政支出政策在政策制定和实施过程中存在的问题，并对政策进行调整、优化或清退提出了相应建议，相关绩效评价报告已发送市级主管部门进行结果应用，进一步提升北京市财政支出政策绩效管理水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建立财政支出政策绩效评价指标体系 |  | ＝1个 | 1个 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
| 产出指标 | 数量指标 | 形成财政支出政策绩效评价总报告及具体报告 |  | ＝45个 | 45个 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
| 产出指标 | 质量指标 | 报告合格率 |  | ＝100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无偏差
| 产出指标 | 质量指标 | 每项财政支出政策提出针对性建议的数量 |  | ≥1个 | 1个 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 |  | ≤11月 | 11月 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效益，优化财政支出结构 |  | 定性高 | 高 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各部门根据评价建议落实整改，提高政策管理水平和服务群众能力 |  | 定性高 | 高 | 10 |  | 8 |  | 通过开展重点支出成本绩效分析服务，提升了北京市财政支出政策绩效管理水平。但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 |  | ≥1年 | 1年 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
| 成本指标 | 经济成本指标 | 委托业务费总成本 |  | ≤44.52万元 | 44.52万元 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专家费标准 |  | ≤800元/天 | 800元/天 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 成本指标 | 经济成本指标 | 其他人员费 |  | ≤400元/天 | 400元/天 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 |  | 98