## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | 11000022T000000456725-决算管理工作服务
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 68.56 | 64.64 | 49.364 |  | 10 |  | 76.37% |  | 7.6368
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 68.56 | 64.64 | 49.364 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 加大组织保障力度，全面提升我市决算编制质量，更好地为经济决策和促进财政财务管理服务。以“培训”为抓手，印制决算编制说明材料，强化对决算报表编制内容及口径的培训，使区财政部门和市级各部门准确掌握2024年度决算编制具体要求；继续加大对部门决算草案编制及公开培训，使市级各部门掌握决算公开格式、公开要求和注意事项，保障2023年部门决算公开工作顺利开展。以“审核”为抓手，完善部门自审、处室初审和国库集中会审三级审核体系的审核内容及流程，明确审核重点，强化“四个必审”和“三个不通过”，提高决算数据的准确性和会审通过率。以“服务”为抓手，加强决算数据分析，印制决算统计分析资料，供财政部门和主管部门加强管理和决算。 |  |  |  |  | 一是强化培训力度，夯实数据基础。举办全市培训班3次，聚焦难点重点，采取线上和线下培训相结合的形式提升我市决算编制质量。印制总决算编制手册和部门决算编制手册9100册，对决算报表编制内容及口径进行线下培训，强化各区财政部门和市级各部门对2024年度决算编制具体要求的理解，对部门决算草案编制及公开进行线上培训，全面夯实我市决算公开成效；二是强化数据审核，提高数据质量。组织开展全市集中汇审2次，对基础数据、政策口径、数据说明等进行现场审核，提高决算数据的准确性和会审通过率；三是深化分析利用，发挥数据价值。印制总决算统计资料以及区级市级部门决算统计资料300册，加强决算数据分析，为财政部门和主管部门加强预算管理提供准确数据。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培训班次 |  | ≥3次 | 3次 | 4 |  | 4 |  | 无偏差
| 产出指标 | 数量指标 | 会审单位数 |  | ≥6741家 | 7191家 | 4 |  | 4 |  | 无偏差
| 产出指标 | 数量指标 | 会审次数 |  | ≥2次 | 2次 | 4 |  | 4 |  | 无偏差
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 |  | ≥2700人次 | 2819人次 | 4 |  | 4 |  | 无偏差
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷批次 |  | ≥2次 | 2次 | 4 |  | 4 |  | 无偏差
| 产出指标 | 质量指标 | 决算编制培训覆盖率、决算公开培训覆盖率 |  | ≥95% | 96% | 4 |  | 4 |  | 无偏差
| 产出指标 | 质量指标 | 印刷品验收合格率 |  | =100% | 100% | 4 |  | 4 |  | 无偏差
| 产出指标 | 时效指标 | 培训完成时间 |  | ≤12月 | 12月 | 4 |  | 4 |  | 无偏差
| 产出指标 | 时效指标 | 会审完成时间 |  | ≤3月 | 3月 | 4 |  | 4 |  | 无偏差
| 产出指标 | 时效指标 | 印制完成时间 |  | ≤11月 | 12月 | 4 |  | 3.7 |  | 根据培训时间安排印刷材料，后续将及时动态调整印刷材料时间。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全市决算编制人员水平、全市决算会审人员水平 |  | 定性优 | 优 | 10 |  | 8 |  | 通过开展决算管理工作服务，提高决算数据审核质量和效率，提升全市决算会审水平。但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 |  | ≥1年 | 1年 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 |  | ≥95% | 98% | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 会审单位满意度 |  | ≥95% | 98% | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 成本指标 | 经济成本指标 | 决算管理工作总成本 |  | ≤64.64万元 | 49.364万元 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年度决算培训住宿费 |  | ≤340元/天 | 340元/天 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年度决算培训餐费 |  | ≤130元/天 | 130元/天 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年度决算培训场地费 |  | ≤80元/天 | 80元/天 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 |  | 95.3368