## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | 11000022Y000000454676-北京市财政局信息系统源代码审计服务项目
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 83.37 | 83.37 | 83.37 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 83.37 | 83.37 | 83.37 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.完成合同要求全部6套应用系统的源代码审计工作，分别完成初测和复测，并出具初测报告和复测报告，同时协助应用系统开发单位完成整改。 2.确保进行源代码审计并整改后的应用系统的已知漏洞均已修复。应用系统源代码安全可靠。 3.通过绩效考核，完成项目整体总结报告及相关各应用系统初测及复测报告。 |  |  |  |  | 1.完成合同要求全部6套应用系统的源代码审计工作，分别完成初测和复测，并出具初测报告和复测报告，同时协助应用系统开发单位完成整改。 2.确保进行源代码审计并整改后的应用系统的已知漏洞均已修复。应用系统源代码安全可靠。 3.通过绩效考核，完成项目整体总结报告及相关各应用系统初测及复测报告。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 定制化剧本开发数量 |  | ＝2套 | 2套 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 产出指标 | 数量指标 | 应用实例授权数量 |  | ＝10点 | 10点 | 15 |  | 15 |  | 无偏差
| 产出指标 | 时效指标 | 项目招投标完成时间 |  | ≤9月 | 7月 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 产出指标 | 时效指标 | 服务响应时间 |  | ≤2天 | 2天 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 产出指标 | 时效指标 | 定制化剧本交付时效 |  | ≤40天 | 40天 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 产出指标 | 质量指标 | 代码修复质量 |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无偏差
| 产出指标 | 质量指标 | 降低漏洞风险 |  | ≤5% | 0% | 10 |  | 10 |  | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务系统安全性 |  | 定性高 | 高 | 5 |  | 4.5 |  | 通过项目实施，提升了系统安全性、业务系统可靠性。但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务系统稳定性 |  | 定性高 | 高 | 5 |  | 4.5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升系统安全性，提升业务系统可靠性 |  | 定性高 | 高 | 10 |  | 9
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升系统日常使用效率 |  | 定性高 | 高 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主责处室满意度指标 |  | ≥90% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 |  | ≤83.37万元 | 83.37万元 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 |  | 98