## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | 11000024Y000002959212-人员经费管理系统及相关系统运维服务项目
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 177.5 | 177.5 | 177.5 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 177.5 | 177.5 | 177.5 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.根据合同要求维护财政核心业务系统的平稳运行； 2.在系统运维期间，保障财政核心业务系统平稳、高效运行，并根据业务要求进行系统维护，有效支撑财政业务； 3.保障财政核心业务系统系统平稳、高效运行，系统运行可靠性>99.99%； 4.根据安全自查及测评中心的整改意见，进行系统安全相关维护； 5.通过年度绩效考核，完成项目全年总结报告。 6.通过预算管理一体化对接管理服务项目实现项目全生命周期管理。建立明晰的规章制度来指导和规范日常工作，从预算管理一体化项目立项、采购、合同签订、执行、验收、报备等方面实现科学、高效的项目全生命周期管理，提高项目成功率，提高项目的利用率，保证项目的高效益。 7.通过预算管理一体化对接管理服务项目协助建立信息化与业务的互动机制。根据预算管理一体化工作推进需要，建立信息化管理与财政业务的互动机制，积极参与业务处室的需求沟通、分析与评审，定期调度一体化建设进展情况，为预算管理一体化系统后续建设工作创造较好的环境。 8.通过预算管理一体化对接管理服务项目加强综合性信息化工作支撑与保障。通过加强财政综合性信息化工作支撑与保障，结合预算管理一体化总体建设要求，补充与完善现有信息化制度体系。 一是根据预算管理一体化建设相关技术标准和规范，健全各项工作规程和工作细则。 二是持续完善预算管理一体化项目管理制度与流程。 三是根据北京市电子政务建设规划，结合财政部预算管理制度改革总体目标，针对北京市预算管理一体化系统建设中长期规划提出咨询意见，用于指导后续应用软件整合工作，不断提升信息化管理水平。 |  |  |  |  | 1.保障了财政核心业务系统全年平稳运行； 2.在系统运维期间，根据业务要求进行了系统维护，有效的支撑了财政业务； 3.系统运行可靠性达到了99.99%； 4.根据安全自查及测评中心的整改意见，进行了系统安全相关维护； 5.通过预算管理一体化对接管理服务项目实现项目全生命周期管理。建立了明晰的规章制度来指导和规范日常工作，从预算管理一体化项目立项、采购、合同签订、执行、验收、报备等方面实现科学、高效的项目全生命周期管理，提高了项目成功率，提高了项目的利用率，保证了项目的高效益。 6.根据预算管理一体化工作推进需要，建立了信息化管理与财政业务的互动机制，积极参与业务处室的需求沟通、分析与评审，定期调度一体化建设进展情况，为预算管理一体化系统后续建设工作创造了较好的环境。 7.通过加强财政综合性信息化工作支撑与保障，结合预算管理一体化总体建设要求，补充与完善了现有信息化制度体系。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 系统维护数量 |  | ＝1套 | 1套 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
| 产出指标 | 数量指标 | 系统运维人员数量 |  | ≥5人 | 5人 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
| 产出指标 | 质量指标 | 各类文档材料质量 |  | ≥99% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 产出指标 | 质量指标 | 年度绩效考核通过率 |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 产出指标 | 质量指标 | 系统故障率 |  | ≤1% | 0.5% | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 产出指标 | 质量指标 | 系统正常运行率 |  | ≥99% | 99.5% | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 产出指标 | 时效指标 | 系统运维响应时间 |  | ≤10分钟 | 10分钟 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 产出指标 | 时效指标 | 项目服务期限 |  | ＝1年 | 1年 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 产出指标 | 时效指标 | 系统故障解决时间 |  | ≤2小时 | 2小时 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统使用效率和水平 |  | 定性优 | 优 | 10 |  | 8 |  | 通过项目实施提升了信息化管理水平，但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政府履职能力 |  | 定性优 | 优 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主责处室满意度 |  | ≥95% | 99% | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务用户满意度 |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 |  | ≤177.5万元 | 177.5万元 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 |  | 98