北京市市级财政项目支出

绩效评价报告

主管部门           北京一轻控股有限责任公司

项目单位      北京轻工技师学院（北京乐器研究所）

项目名称             思政智慧教室建设项目

北京轻工技师学院（北京乐器研究所）

二〇二五年五月

目  录

一、项目概述	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	3

二、绩效评价情况	4

（一）绩效评价目的、对象和范围	4

（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准	4

（三）绩效评价工作过程	6

三、综合评价情况及评价结论	9

四、绩效评价分析	10

（一）项目决策情况	10

（二）项目过程情况	12

（三）项目产出情况	14

（四）项目效益情况	16

五、存在问题	18

（一）项目决策方面	18

（二）项目管理方面	18

（三）项目绩效方面	18

六、有关建议	19

（一）项目决策方面	19

（二）项目管理方面	19

（三）项目绩效方面	19

七、其他需要说明的问题	1

9

北京轻工技师学院（北京乐器研究所）

思政智慧教室建设项目绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实增强部门支出责任和效率意识，提高财政资金使用效益，根据《关于2025年预算绩效管理工作的通知》文件要求，北京轻工技师学院（北京乐器研究所）（以下简称“学院”）对“思政智慧教室建设”项目的绩效情况实施评价，形成本绩效评价报告。

# 一、项目概述

## （一）项目概况

1.立项背景

学院目前有食品工程、智能控制、信息服务、工艺美术等四个专业系，开设电气自动化设备安装与维护、食品加工与检验、计算机动画制作、工艺美术等25个专业，包含中级、高级、预备技师、技师四个层级，共140多个教学班。按照上级要求学生在校期间每个学期均开设思想政治课程。为满足信息时代学生获取信息的方式多元化的需求，解决传统思政课教学模式形式单一、互动性不足，难以激发学生的学习兴趣和积极性等问题，学校决定改善办学条件，新建思政智慧教室。学院成立项目实施领导小组，由学生素养中心负责，资产管理处、教务处等部门协同工作，做到项目有组织、有计划、有步骤实施。

2.项目主要内容及实施情况

该项目建设周期一年，建设内容为智能讲台1个，智能设备集中控制器1台，智能设备集中控制终端1台，偏振式交互式一体机1台，偏振式眼镜36副，消毒存储柜1个，全景学习平台1套，智慧思政制课系统1套，云播控教学系统1套，思政教育一体机36台，思政课件资源库，立式触控学习站，思政智慧沙盘1台，交互式在线教学终端6台等。

截至2024年12月31日，设备已全部到位，验收合格并投入使用。

3.资金投入和使用情况

（1）经费预算情况

2024年2月13日，北京市财政局下发《关于批复北京市一轻控股有限责任公司2024年预算的函》（京财教育指〔2024〕0253号）文件，批复该项目预算222.04万元。

2024年2月27日，北京一轻控股有限责任公司下发《关于北京轻工技师学院（北京乐器研究所）2024年预算的批复》（京一轻财管发〔2024〕43号）文件，批复该项目预算222.04万元。

该项目2024年实际总投入资金221.15万元，全部来源于财政拨款。

2024年12月5日，依据《北京市财政局关于核减收回财政经费的函》，核减收回项目预算0.89万元。

（2）实际支出情况

## 截至2024年12月31日，实际到位221.15万元，实际支出资金221.15万元。项目年度资金执行率100%，到位结余资金0.00万元。

## （二）项目绩效目标

## 1.项目总体目标

## 通过项目建设培育社会主义核心价值观，帮助学生确立正确的政治方向，提高思想政治学科核心素养，把学生塑造成为有信仰、有思想、有尊严、有担当的时代新人。在思政课程核心素养的目标导向和价值引领的视域下，推动我院思想政治课改革创新，发挥好思想政治课立德树人的核心作用，强化对学生的理想信念教育，着力提升思想政治课教学的严谨性，同时，增强思想政治课的情感性和趣味性。

2.项目阶段性目标

第一阶段：前期准备工作（2024年1月－3月），完成对项目进行调研、论证，撰写可行性报告。

第二阶段：设备的选购、调研（2024年4月－6月），考察生产厂家，优中选优，确保物美价廉。

第三阶段：设备安装调试、验收（2024年7月－8月），完成设备购入安装、设备调试验收，并组织专家评估验收。

# 二、绩效评价情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

## 1.绩效评价目的

## 通过绩效评价，衡量和考核使用财政资金的绩效实现情况，了解、分析和检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效。绩效评价工作组对该项目的项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个方面进行评价，通过评价发现问题，提出改进意见和建议，促进预算资金分配的规范化、资源配置的合理性，采取切实措施进一步改进和加强财政支出项目管理，从而有效提高财政资金使用效益。

## 2.评价对象和范围

## 评价对象：思政智慧教室建设项目。

## 评价资金范围：项目预算经费221.15万元。

## 评价时间：2024年1月1日至2024年12月31日。

## （二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准

## 1.评价原则和方法

## 本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。结合本项目特点，评价方法主要采用目标预定与实施效果比较的方法，进行定性分析和定量分析。

## 2.评价指标体系

## 根据绩效评价相关文件要求，学院绩效评价工作组结合该项目的预期绩效目标，以资金使用结果为导向，重点对项目决策、项目管理、项目产出及项目效益进行综合评价。评价指标包括决策、过程、产出、效益4个一级指标，其下共设置10个二级指标、19个三级指标，分值设置满分100分，其中：决策总分10分，过程总分20分，产出总分40分，效益总分30分。

（1）项目决策：分值10分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性和资金分配合理性等内容。

（2）过程管理：分值20分，从资金管理、组织实施两方面评价资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。

（3）项目产出：分值40分，从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四方面评价项目产出完成情况。

（4）项目效益：分值30分，综合评价项目实施带来的实施效益及项目受众满意度情况。

3．评价方法

（1）比较法。该评价方法的运用主要包括2个层面：一是将本项目执行周期内项目的实际执行情况与计划任务和要求形成比较，以评判计划或任务的完成情况；二是将本项目周期内的实际支出情况与预算情况形成比较，以评判资金执行的情况。

（2）因素分析法。该评价方法的运用主要是以结果和问题为导向，分析影响效益实现、问题产生的原因，并提出针对性的意见和建议。

（3）实地调研法。对项目实施进行实地调研，通过查阅现场资料、访谈、座谈会等方式，汇总项目资金使用情况、项目执行情况、项目效益情况。

4．评价标准

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## （三）绩效评价工作过程

绩效评价工作程序主要分为评价准备、评价实施、评价总结三个阶段。

1.评价准备阶段

（1）组建评价工作组，做好培训工作。2025年4月成立了项目绩效评价工作组，对该项目进行绩效评价。正式评价前对项目评价工作人员进行了业务培训，明确了绩效评价工作要求，有序组织开展绩效评价工作。

（2）收集业务资料。绩效评价工作组于2025年4月12日完成业务资料的收集。

（3）制定工作方案，明确时间进度要求。绩效评价工作组根据收集的资料了解项目基本情况，认真研究制定了绩效评价工作方案，确定了评价思路，明确了责任主体、具体工作内容和进度安排等事项，制定了项目评价工作方案。

（4）资料分析汇总。绩效评价工作组结合初期收集资料情况，对资料进一步核实、整理，形成工作底稿。对项目的进展及资金运用情况、目标内容的完成情况进行资料的补充、完善及归集整理，并着手编写项目绩效报告。

（5）资料收集。2025年4月，绩效评价工作组对相关资料进行初步审核，并将发现的问题与项目负责人进行沟通。对需要进一步完善的资料提出了补充要求。

（6）遴选专家组成评价专家组。绩效评价工作组根据项目的特点，依据客观、公正的原则，遴选2名管理专家、2名业务专家及1名财务专家组成评价专家组。

（7）召开专家预备会，完善指标体系。绩效评价工作组于2025年4月21日组织召开了专家预备会，5位专家从各自专业角度，结合对项目的整体了解情况，明确专家评价会对项目的关注重点，并针对存在的问题提出初步的意见,细化评价指标体系。会后针对关注的问题，与项目负责人沟通并收集相关补充资料，进一步进行资料归集,并对轻项目的会前整体情况进行准确把握。

（8）完成项目绩效报告。

2.评价实施阶段

（1）项目绩效报告复核。绩效评价工作组在规定时间内按要求对项目绩效报告和相关材料的完整性和真实性进行复核。复核内容主要包括：绩效报告中各项内容的完整性、真实性，各项数据的逻辑关系、勾稽关系的准确性。发现问题，及时反馈意见。同时，对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认，确保评价数据的真实性。

（2）编制专家评价手册，准备专家评价所需资料。根据具体评价要求和评价项目情况，绩效评价工作组按照指标体系内容对资料分类整理成册，形成专家资料手册，完成评价前准备工作。

（3）出具专家评价结论。

召开正式评价会。绩效评价工作组召集专家组和项目单位于2025年4月28日召开正式评价会。会上各位专家对“思政智慧教室建设”项目，结合单位提供的所有项目资料，通过各位专家质询结果，按照确定的指标评价体系进行评价打分，并形成《专家意见汇总书》和《专家评价书》，评价专家组将评价意见与项目单位进行现场沟通。

（4）汇总专家意见，形成项目绩效评价报告初稿。

3.评价总结阶段

（1）沟通意见，在充分研究论证的基础上，修改和完善项目绩效评价报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

本次评价在项目资料整理、数据分析、现场调研的基础上，由专家依据项目绩效评价指标体系进行打分，综合得分86.06分，绩效评定等级为“良”，具体评分情况见下表。

绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策情况 | 10 | 8.46 |
| 项目过程情况 | 20 | 18.20 |
| 项目产出情况 | 40 | 36.20 |
| 项目效益情况 | 30 | 23.20 |
| 综合得分 | 100 | 86.06 |
| 绩效评定级别 | 良 |  |

# 四、绩效评价分析

## （一）项目决策情况

1.项目立项评价分析

依据学院发展及学生思政教育等相关文件，为保证项目建设符合学院整体发展的需要，启动“思政智慧教室建设”项目，由学生素养中心上报相关工作计划，于2023年9月27日召开院长办公会，讨论并通过了项目专项资金申报工作。

2023年9月，学院通过前期调研，编写了《项目支出可行性研究报告》。并于2023年9月25日，组织专家对该项目进行了论证评审，专家结论认为该项目方案可行，建议优先选择。

评价认为，该项目具有一定立项必要性，与项目单位职责相符，属于公共财政支持范围，项目申请、设立过程较为规范完整。但立项决策科学性不足，可研论证不完善。

2.绩效目标评价分析

本项目实施目标是通过项目建设培育社会主义核心价值观，帮助学生确立正确的政治方向，提高思想政治学科核心素养，把学生塑造成为有信仰、有思想、有尊严、有担当的时代新人。在思政课程核心素养的目标导向和价值引领的视域下，推动我院思想政治课改革创新，发挥好思想政治课立德树人的核心作用，强化对学生的理想信念教育，着力提升思想政治课教学的严谨性，同时，增强思想政治课的情感性和趣味性。轻工学院基于自身职能定位及项目管理经验的相关要求设置的项目绩效目标，分解了产出指标和效果指标，具体产出指标设定较为细化、量化、具体可衡量。

评价认为，该项目总体绩效目标设立符合学院实际需求，项目总体目标和阶段目标符合学院实际，能够实现。但绩效目标较为笼统，未明确项目具体实施内容及预期效果。部分指标设置不够完整细化，如：数量指标不完整，与项目预算内容不够对应；质量指标单一，未根据数量指标内容明确国家相关质量验收标准；效益指标不明确。

3.资金投入评价分析

该项目通过前期市场调研并考虑实际需求后确定实施内容及预算，其中软硬件购置部分单价参考三方市场询价，教室环境装饰部分委托第三方专业造价咨询机构出具工程预算明细及图纸，在通过专家论证确定后执行了财政预算评审程序。

2023年11月8日，出具《项目预算评审报告》。项目申报总预算255.99万元，第三方事务所根据轻工学院提供的相关资料，参考市场价格，审定预算246.71万元，审减预算9.28万元。

评价认为，项目预算编制较为完整细化，并经过了专家论证及预算评审，项目预算内容与项目实施内容较为匹配。

## （二）项目过程情况

1.资金管理评价分析

该项目预算总投入资金221.15万元，全部来源于财政拨款，截至2024年12月31日，实际拨付资金221.15万元，资金到位率100%。实际支出资金221.15万元，预算执行率100%，无结余资金。

学院为加强财务管理，提高资金使用效益，参照《北京市市级项目支出预算管理办法》（京财预〔2010〕1956号）等相关文件要求进行资金支出与管理。同时，依据项目单位制定的《财务预算管理制度》《财务管理办法》《收入支出管理办法》《发票管理办法》和《专项资金管理制度》等相关财务制度执行。

各项费用依据市财政局批复资金使用范围，严格按照有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准执行，按照专项管理的要求专款专用。履行了相关手续和报批流程，填写《资金支出凭证》，执行逐级审批、分级把关的原则，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。财务人员对其所管理的资金使用合法性、合理性和有效性实行全面监督。

评价认为，财务管理制度和内部控制机制基本健全，该项目资金足额、及时到位。项目资金支出管理较为严谨、规范，预算经费进行了预算评审，并在实际执行过程中，学院基本按照项目预算及合同内容执行，资金使用审批程序及手续较为完整，项目资金使用情况较好。但项目未单独设置项目账，未进行单独核算，无法全面反映项目收支余情况。

2.组织实施评价分析

（1）制度建设情况

为加强学院内部管理水平及财务管理，提高资金使用效益，单位内部制定了《北京轻工技师学院管理制度汇编》，主要内容包括招生就业、校企合作规章制度、财务管理制度、财务预算管理制度、收入支出管理制度、实训室管理制度等相关制度。并结合单位项目建设目标，制定了《思政智慧教室管理制度》《思政智慧教室安全、防火规定》《软件资产管理办法》《资产管理办法》《采购管理办法》等。

评价认为，学院内部控制机制和财务管理制度基本健全，项目过程管理制度基本规范，能够对项目资金的安全性、有效性提供有力保障。

（2）项目执行情况

为了保障项目的组织实施，学院作为项目实施主体，负责项目前期规划、预算申报、招投标办理、资金筹措和组织协调实施工作。本项目成立项目实施领导小组，并由素养中心牵头实施，项目负责人有较强的组织管理能力，有负责学院基本建设和设备购置及安装调试的经验。项目建设领导小组组织相关部门，结合本项目实施内容编写了《思政智慧教室建设项目实施方案》，教务处、资产管理处等部门配合，全过程实施跟踪监察。

学院委托中价机构通过公开招标，确认采购中标单位。2024年7月11日，学院与中标单位签订《政府采购合同》，合同总金额245.72万元。

领导小组定期督促、审查项目工程的进度和质量，做好对购置设备的检查和验收，并做图像存档。学院与中标单位严格履行合同职责，严格把关、严格监管，在实训室建设质量上监管到位，并做到合理使用资金。

2024年10月18日，合同设备到位，双方签订《项目验收报单》并投入使用。项目实施完成后，由素养中心进行管理，设专业教师负责设备的管理维护，设备使用情况良好，设备使用率100%。

2024年10月18日，学院组织验收小组完成了项目验收工作，出具《项目验收报告》，验收合格。

评价认为，该项目具有明确工作目标，工作计划与执行力，工作流程比较清晰。学院作为项目实施单位，措施管理比较到位。采取招标方式进行专业设备采购，采购流程较为规范，能够确保项目顺利实施，但项目实施方案可操作性不足，缺少资金使用计划、保障条件、培训方案、后续运维管理措施等。

## （三）项目产出情况

1.产出数量情况分析

项目实施工作目标明确，截止到2024年12月31日，该项目所有实施工作已完成，并投入使用。主要建设内容包括智能讲台1个、可拼接互动桌1套、消毒存储柜1个、智能设备集中控制器1台、智能设备集中控制终端1台、扩音系统1个、耳戴式拾音麦及手持式1个、偏振式交互式一体机1台、智慧思政沙盘1个、移动交互在线教学终端7台、移动交互在线教学服务端1台、交换机1台、无线AP1个、立式触控学习站1台、思政教育一体机36台、全景学习平台（软件）1套、智慧思政制课系统（软件）1套、云播控教学系统（软件）1套、思政一体机App软件36套、思政课件资源库（软件）36套，项目实际建设内容与预算申报内容一致。

2.产出质量情况分析

项目完成内容与市财政局批复较为一致，所有完成指标均已满足或者超出了设置质量指标。项目实施完毕后，学院及时组织相关部门与供货单位对采购设备进行并通过验收。

3.产出时效情况分析

学院作为项目实施单位，对该项目建设内容制定了整体进度安排，基本能够按照时间节点完成相关工作，符合财政资金使用效率的要求。项目验收时间2024年10月18日，晚于年初2024年8月前完成设备安装调试、验收目标。

4.产出成本情况分析

该项目批复年度资金221.15万元。截至2024年12月31日，实际支出金额221.15万元，项目资金使用控制在总预算范围内。为保障财政资金支出的有效性和经济性，对项目预算进行了财政评审，通过招标方式确定项目建设中实训室中标单位，并与中标单位及时签订了《政府采购合同》，成本控制措施基本有效。

（四）项目效益情况

该项目实施预计可以产生较好的社会效益及可持续影响效益。但绩效成果展现不充分，对项目实施效果、效益的梳理及总结完整不足，对提升教学质量、人才培养方面的发挥效果等不够清晰。

1．项目实施效益情况分析

通过思政智慧教室建设，为落实立德树人根本任务提供了软硬件基础，为提升思政课教学效果提供了保障。思政智慧教室建成后，重点满足了部分学生思政课教学需求，为学校各专业学生今后的发展，提供了保障。同时为思政课教师的教研教改提供了帮助，提升了他们的教学能力从而提升思政课的育人质量。另外，思政智慧教室为党支部活动提供了高效便捷、形式多样、内容丰富的平台，助力党支部更好地开展学习教育、交流研讨等活动，提升党员的思想政治素质和组织凝聚力。

为保证思政智慧教室项目更好地为教学服务、保证设备的正常使用，制定了《思政智慧教室管理规定》及《思政智慧教室安全防火规定》。在保证教学的同时，依托智慧教室资源，进行教研活动、开展课题研究，组织党员开展党支部活动，充分发挥资源的最大化效益，实现可持续发展。

2．满意度情况分析

截至目前，为了整体了解智慧教室的使用情况，轻工学院依托“问卷星”平台，在学生、思政课教师、党员教师进行了问卷调查，调查问卷从“智慧教室多媒体设备的清晰度和稳定性”“智慧教室桌椅的舒适度”“智慧教室互动软件的使用频次”“智慧教室互动软件对学习思政课的帮助程度”“在思政智慧教室学习，学生学习状态和效果的变化”以及“在思政智慧教室学习对学生能力提升情况”进行调查，共有效问卷376份。通过调查发现，学生对智慧教室多媒体设备的清晰度和稳定性满意率达到100%；对智慧教室桌椅舒适度满意率达到85%以上。学生对智慧教室互动软件的使用率达到100%，有超过75%的学生经常使用互动软件。学生对智慧教室互动软件对学习思政课的情况，100%的同学认为有帮助，超过75%的学生认为帮助非常大。在思政智慧教室上课与传统教室上课相比，超过85%的学生认为课堂上听讲更认真、对课堂内容更有兴趣和师生互动更多、上课积极性更高。在思政智慧教室学习，70%学生认为在自主学习能力、团队协作能力上有提高、46%学生认为批判性思维能力得到锻炼、超过一半的学生认为创新能力得到培养。教师们一致认为思政智慧教室对思政课和党建工作开展都有积极意义。

对调查中反映的教学资源不充足，素养中心后期一是组织教师自行开发，二是在条件允许的情况下通过购置或合作开发等方式进行补充。对学生反映VR等设备体验不足等问题，后期根据教学内容有计划有针对性地进行使用。

# 五、存在问题

## （一）项目决策方面

立项决策资料的完整性不足，立项论证资料规范性不足。绩效申报表填写不完善，年度目标不明确。绩效指标设置不完整，部分指标细化量化不足，考量标准不够清晰。

## （二）项目管理方面

实施方案内容不够完善，可操作性不足，不能全面指导项目的实施与管理。项目未进行单独核算，无法全面反映项目收支余情况。项目过程管理需加强，项目管理留痕资料不够完整，实施内容存在调整。

## （三）项目绩效方面

项目绩效成果展现不够充分，项目绩效资料归集不够完整，项目相关验收资料的完整详实度需提高。对于本项目实施后的阶段效果对比体现的充分性应加强，项目效果指标实现的有效性需充分证明，项目建设突出成绩和亮点展示不够清晰。

# 六、有关建议

## （一）项目决策方面

提高立项决策的科学性，制定专项中长期规划，结合教育教学大纲及思政课特色规范需求论证，充分利用已有设备，规范立项可行性、紧迫性、经济性等论证。提高绩效意识，明确绩效目标及年度绩效预期，细化量化绩效指标，重视绩效指标的指导、约束作用，充分发挥绩效目标导向作用。

## （二）项目管理方面

完善项目实施方案，细化责任分工。完善项目决策流程，注重项目变更决策资料的完整性。重视项目过程管控，完善合同签订、管控及执行机制，明确项目验收、质保期等质量要求，做好后续设备的运行维护方案以及项目形成固定资产管理工作。

## （三）项目绩效方面

重视项目绩效成果呈现，项目执行过程中的资料需进一步留痕和存档整理，保证以更加完善的数据档案来支撑项目的绩效完成情况。加强项目绩效梳理及挖掘，完善绩效报告。

# 七、其他需要说明的问题

无。