## 项目支出绩效自评表
附件4（适用于简易评价）：
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 网络运维费（知）
主管部门 |  |  | 北京知识产权法院 |  |  | 实施单位 | 北京知识产权法院（本级）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 （10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 371 | 371 | 370 | 10 | 99.73% | 9.97
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 371 | 371 | 370 | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.确保知产法院信息化系统全年安全稳定运行。 2.为知产法院审判业务的开展提供支持。 3.提高审判业务工作效率。 |  |  |  |  | 2024年完成上年合同尾款及验收，完成当年1-4月远程软件运维服务合同签订及履行；完成当年第一包、第二包招采、签订跨年合同，完成当年合同履行及验收。项目的实施： 1.确保知产法院信息化系统全年安全稳定运行。 2.为知产法院审判业务的开展提供支持。 3.提高审判业务工作效率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值(A) | 全年实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 硬件维护数量 |  | ≥1200套 | 6335件 | 7 | 5.6
|  |  | 软件维护数量 |  | ≥23套 | 38套 | 6 | 5.37
|  |  | 16名工程师5*8小时驻场；7x24小时运维驻场 |  | 按合同约定 | 基本符合 | 2 | 1.96 | 驻场人员与投标人员有调整，说明不足
|  | 质量指标 | 系统正常运行率 |  | 大于99% | 系统故障率小于等于1%；故障响应率及故障排除率100% | 6 | 5.7 | 支撑资料不足
|  |  | 故障排除率 |  | 100% | 100% | 7 | 6.69
|  |  | 人员到岗率 |  | 100% | 平均约99.28% | 2 | 1.98
|  | 时效指标 | 系统故障修复响应时间 |  | 小于等于1小时 | 小于1小时 | 5 | 5
|  |  | 系统运行维护响应时间 |  | 小于等于3分钟 | 小于3分钟 | 3 | 3
|  |  | 合同期间 |  | 2024.1-2024.4月 | 2024.4.30日 | 2 | 2
[5 empty] | 本年合同2024年1月12日-2024年5月11日； | 2024.5.11日
[5 empty] | 第一包跨年合同本年部分2024年5月1日-2024年12月31日 | 2024.12.31日
[5 empty] | 第二包跨年合同本年部分2024年5月12日-2024年12月31日 | 2024.12.31日
|  | 成本指标 | 项目总支出不超过371万元。 |  | ≤371万元 | 合同总成本370万元，其中2024年。2024年实际支出370万元，其中支付上年尾款98万，本年合同支出272万元 | 10 | 6 | 成本控制措施不够明确；2024年增加费用的原因阐述的不够清晰
| 效益指标（20分） | 社会效益指标 | 收结案数量得到提升 |  | 达到预期 | 收案数量比上年上升，全年审结案同比上升7.6％，总体已达到预期 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 法院社会影响力得到提升。 |  | 得到提升 | 通过现场维护远程办案系统及移动法庭系统，节约干警出外办案的费用，减少案件当事人的交通成本和时间成本，提高办案效率，对社会产生良好的持续性影响，提高社会影响力。法官人均结案数434件，位列全市中级法院第一 | 10 | 7 | 相应支撑资料有待完善
| 满意度指标（20分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥90% | 90% | 20 | 16.4 | 调查的样本量较少
总分 | [6 empty] | 100 | 86.7
填报注意事项：
1.《自评表》采取评分的形式，满分为100分。自评指标的权重原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。
2.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。