## 项目支出绩效自评表
附件4（适用于简易评价）：
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 诉讼指导外包服务
主管部门 |  |  | 北京知识产权法院 |  |  | 实施单位 | 北京知识产权法院
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 （10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 193.8 | 193.8 | 193.325 | 10 | 99.75% | 9.98
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 193.8 | 193.8 | 193.325 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1、为当事人来法院诉讼提供舒适便捷服务，让当事人获得良好诉讼体验。 2、为立案工作提供服务保障，有效剥离立案事务性工作，提升法院立案工作质量效率。 3、为审判工作提供服务保障，有效剥离审判事务性工作，提升法院审判工作质量效率。 |  |  |  |  | 2024年实际完成以下工作： 1、通过提供入院登记取票、来院咨询、立案引导、来访咨询、热线电话等诉讼服务 为当事人来法院诉讼提供了舒适便捷服务，让当事人获得了良好诉讼体验。 2、通过提供一审立案辅助录入、案件信息录入、二审立案辅助录入、二审立案分案、邮寄起诉及网上立案辅助、预登记扫描等诉讼服务，有效剥离了立案事务性工作，提升了法院立案工作质量效率。 3、通过提供材料转接、速审辅助、案件移转、电子扫描送达、速裁辅助等诉讼服务，有效剥离了审判事务性工作，提升了法院审判工作质量效率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值(A) | 全年实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 服务人员 |  | ≥25人（单季度不超过30%，全年累计更换率不超过50%） | 20 | 10 | 9 | 季度考核未注明人数
|  |  | 服务次数 |  | 各项基础数据不低于2023年数量 | 108744 | 10 | 8 | 季度考核未注明累计服务数量
|  | 质量指标 | 人员到岗率 |  | 100% | 95.45% | 5 | 4.5
|  |  | 诉讼服务工作标准1：收转诉讼材料、移送案件卷宗的及时性、准确率、 |  | 确保材料收转、案卷移转的实时性、准确性。 | 准确及时 | 5 | 4.5
|  |  | 诉讼服务工作标准2：立案信息、案件库信息录入的及时性、准确率，立案相关辅助事务完成率。 |  | 确保立案信息、案件库信息录入完整、准确，并配合立案法官团队完成好立案工作。 | 基本符合 | 5 | 4
|  | 时效指标 | 完成进度 |  | 按照计划推进 | 完成全年计划 | 5 | 5
|  |  | 资金支付进度 |  | 按季度支付 | 按季度支付 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 预算控制数 |  | ≤193.80576万元 | 193万元 | 5 | 5
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 为立案工作提供服务保障，有效剥离立案事务性工作，提升法院立案工作质量效率 |  | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 8 | 进一步完善体现社会效益的支撑资料，社会效益的细化、量化程度需进一步加强
|  |  | 为审判工作提供服务保障，有效剥离审判事务性工作，提升法院审判工作质量效率 |  | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 8
|  | 可持续影响指标 | 为当事人来法院诉讼提供舒适便捷服务，让当事人获得良好诉讼体验 |  | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 10 | 8 | 进一步完善绩效资料
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 当事人对诉讼服务的满意度、立案工作人员对诉讼服务的满意度、审判工作人员对诉讼服务的满意度 |  | 大于等于90% | 95% | 10 | 8 | 满意度调查设定需更加科学
总分 | [6 empty] | 100 | 86.98
填报注意事项：
1.《自评表》采取评分的形式，满分为100分。自评指标的权重原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。
2.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。