北京知识产权法院

2024年度部门整体支出绩效评价报告

- 部门概况

- 机构设置及职责工作任务情况

- 1.机构设置

北京知识产权法院（以下简称“知产法院”）2014年11月6日成立，是全国首家知识产权审判专门法院。根据京编委[2015]2号、京编办行[2015]196号、京编办行[2017]66号文，北京知识产权法院内设机构包括：立案庭、审判第一庭、审判第二庭、审判第三庭、审判第四庭、审判监督庭、技术调查室、司法警察支队及综合办公室。

- 2.主要职责

知产法院负责各类知识产权案件的审判。管辖下列一审案件：1.知识产权民事案件。（1）诉讼标的额在2亿元以下且当事人住所地均在本市的，以及诉讼标的额在1亿元以下且当事人一方住所地不在本市或者涉外、涉港澳台的专利、植物新品种、集成电路布图设计、技术秘密、计算机软件、垄断以及涉及驰名商标认定的一审民事案件。（2）诉讼标的额在1亿元以上、2亿元以下且当事人住所地均在本市的，以及诉讼标的额在5000万元以上、1亿元以下且当事人一方住所地不在本市或者涉外、涉港澳台的著作权、商标、技术合同、不正当竞争、特许经营合同等一审民事案件。（3）对各基层人民法院作出的一审知识产权民事判决、裁定提起上诉的案件；（4）对各基层人民法院已经发生法律效力的知识产权民事判决、裁定、调解书申请再审的案件，但是当事人依法向各基层人民法院申请再审的除外。（5）在本市有重大影响的其他第一审知识产权民事案件。2.知识产权行政案件。（1）知识产权授权确权行政案件。（2）其他知识产权行政案件。（3）北京市各基层法院一审知识产权行政案件的上诉案件。

- 部门整体绩效目标设立情况

- 1.绩效目标设立依据

根据《最高人民法院<关于知识产权法院案件管辖等有关问题的通知>》 《关于加强知识产权审判领域改革创新的实施意见》，以及《北京市知识产权保护条例》《“两区”建设知识产权全环节改革行动方案》等，以及知产法院主要职责和2024部门年度工作计划设定部门整体绩效目标。

- 2.部门整体绩效目标与职责任务匹配情况

北京知识产权法院部门整体绩效目标：将贯彻落实二十大精神作为推动本院审判工作全面提升的重要契机和有力抓手，严格贯彻落实各项财经方针政策和法规制度，加强预算执行管理和绩效管理，科学合理管好用好各项经费，有力保障所属人员生活、机构正常运转和审判执行工作的顺利开展。牢固树立“过紧日子”思想，落实厉行节约要求，有效控制机关运行成本。

整体绩效目标与职责任务匹配情况如下：

- 坚持政治统领、旗帜鲜明，始终把政治建设摆在首位。全面加强思想建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习党的二十大和二十届三中全会精神，教育引导干警坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。着力强化制度建设，大力推进基层组织建设，持续加强干部队伍建设，深化专业化人才培养。深入推进党风廉政建设和纪律作风建设。

（2）保障机构的基本行政运行，完善审判、办公基础条件和环境建设，确保基本运行保障。用足用好人员经费，充分保障各类人员工资福利和各项社会保险缴费资金需求。根据实际情况及时调整人员经费规模，确保年末人员经费预算执行率不低于90%。

（3）“案件审判”。坚持服务大局、主动担当，聚焦审判主责主业。围绕服务中心工作，履行专门法院职能。

（4）“两庭建设”。通过软硬件设备的正常运行，为审判工作的顺利进行提供物资保障，稳步推进新址建设，夯实法院根基。

（5）信息化系统建设和运维。通过加强信息化系统建设和运维，助力审判系统和办公系统稳定、优质、高效的运转。

（6）其他。通过持续开展“法护创新”巡回行动、积极参与重大论坛、加强司法行政协同共治，为服务保障国家科技创新和首都中心工作贡献知产法院智慧。开展“京知十年”系列活动，总结知产法院建院十年审判实践经验，扩大知识产权保护影响力。

绩效目标设置符合中央《知识产权强国建设纲要》和部门职能，目标设立与职责高度匹配，设立依据比较充分。

- 3.整体绩效目标的合理性

根据中央《知识产权强国建设纲要》提出的“建设中国特色、世界水平的知识产权强国”为目标，知识产权法院以“抓党建、带队建、保廉洁”为前提，以“坚持服务大局、主动担当，全力做好审判主责主业”为工作重点，设定部门整体支出绩效目标，根据绩效目标设置了六大类产出指标及效果指标，部门整体支出绩效目标客观实际、可实现，绩效目标具备合理性。

- 当年预算执行情况

2024年全年预算数28,604.725171万元（年初预算批复30,202.193449万元，预算调整收回1,597.468278万元），其中，基本支出预算数11,098.831092万元（年初预算批复10,271.185864万元，年中预算追加827.645228万元），项目支出预算数17,505.894079万元（年初预算批复19,931.007585万元，预算调整收回2,425.113506万元），其他支出预算数0.00万元。资金总体支出28,366.902792万元，其中，基本支出10,932.703396万元，项目支出17,434.199396万元，其他支出0.00万元。年末结转和结余237.822379万元。预算执行率为93.92%。

项目预算执行情况：年初预算批复18个项目，年中调减2个项目（分别为安检工作费用、新址开办费），调减后剩余16个项目预算数17,505.894079万元，年末实际执行为15个项目，项目决算支出数17,434.199396万元，项目预算执行率99.59%。

- 整体绩效目标实现情况

- 产出完成情况分析

- 1.产出数量

围绕部门整体绩效目标，知产法院2024年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，在市委坚强领导和上级法院指导下，高质量推进以审判为中心的各项工作，严格依法履职尽责，通过保障基本经费支出和实际执行的项目经费支出，圆满完成以审判为中心的各项工作。部门整体总成本控制在财政预算批复总额内，各项产出情况良好。具体产出如下：

- 政治思想、组织、制度建设及人才培养。全面加强思想建设、强化制度建设、大力推进基层组织建设、持续加强干部队伍建设、深化专业化人才培养。

- 基本运行保障。保障正常的公务经费和在编人员、聘请制人员的工资和福利待遇支出，确保机构正常运转。

- “案件审判”。2024年知产法院以“诉讼指导外包服务”、“卷宗全过程整理运维外包服务”“法院办案业务费”等9大项目的实施为依托，通过深化审判机制改革，实现审判态势全面向好。2024年，知产法院通过优化专业化审判格局，对标最高法院审判质量管理指标体系，全面加强审判管理，实现案件存量大幅削减和审判指标全面向好，结收比创历史新高。审判机制方面，持续深化各类案件繁简分流。推动行政程序中在先权利不稳定的评审案件“应中止尽中止”，有效避免程序空转。持续落实涉外送达新机制。做深做实诉前、诉中调解工作的同时，在专利、软件团队开展技术类案件“二次繁简分流”；信息化助力审判方面，依托电子卷宗随案生成改革，大力推动裁判文书自动生成；优化审判辅助事务集约化方面，以推行司法专邮前端统发为基础，同时在后端审判团队开展“驻团队小集约”个性模式，实现审判辅助工作最大化从团队剥离，充分发挥集约化工作效能。全年新收各类案件24360件，同比下降7.3％；审结32616件，同比上升7.6％；未结4882件，同比下降62.8％；结收比达到134％，法官人均结案480件，审判质效实现历史性转变。全年共清理超12个月长期未结案13081件，积案清理率99.6％。围绕法院中心工作，履行专门法院职能。加强对关键核心技术、新兴产业领域知识产权司法保护；着力提升涉外审判水平。

- “两庭建设”。2024年知产法院以“业务维修（护）费”、“法院业务装备费”、“信息化业务租赁费（知）”项目为依托，为单位办公设施和审判业务提供物质保障。以“搬迁工作经费”、“运行管理经费”项目的实施，积极推进新址规划许可审批和财政评审工作，合法合规推进各项建设审批，2024年10月31日取得施工许可证，11月8日正式开工建设，新址建设步入建设快车道。

- 信息化系统建设和运维。知产法院在建院之初的“办公楼弱电信息化建设”项目的基础上，陆续新增的3个大型信息化系统建设项目均已收到北京经信局同意投入使用的批复。2024年知产法院网络运维费（知）项目预算增加到371万元。通过该项目的实施，有效地助力审判系统和办公系统高效、高质、稳定运行，保障知产法院重大活动的顺利开展。

- 其他方面。服务保障国家科技创新和首都中心工作。全年开展巡回审判及判后释法7次，普法授课12次，服务企业1000余家，定制发布调研成果多篇；深度参与服贸会、中关村论坛、世界农业科技创新大会等重大论坛活动，发布典型案例和相关保护白皮书，发表主旨演讲等；加强与行政执法部门的沟通交流，实现司法行政协同共治。开展“京知十年”系列活动，系统总结建院十年的审判实践经验和“京知故事”。出版发行《法韵华章：北京知识产权法院十年探索丛书》，发布《北京知识产权法院十年审判工作白皮书（2014-2024）》，发布《北京知识产权法院专利授权确权审判案析（2014-2024）》，从精选出的58件专利行政典型案例中提炼出20条有指引价值的规则，为创新主体提供裁判指引。组织开展“砥砺十年，共谋新篇”大学习大讨论，策划制作《北京知识产权法院十载纪实》系列宣传片，策划设计《拾光而行》主题展，以专业化和国际化视角全景展现京知十年发展成果；联合北京大学国际知识产权研究中心共同主办“创新协作共赢——高水平开放下的知识产权司法保护”国际研讨会系列国际活动，为知产法院建院十年总结助力。

- 2.产出质量

2024年知产法院各项产出质量良好。政治、组织、制度建设及人才培养效果良好，多项成果荣获各类奖项，先进人才辈出。服务保障国家科技创新和首都中心工作多项调研和建议被采纳。十年“京知故事”系统活动和成果荣获重大媒体关注和最高法院批示。

实际执行的15个项目按照合同约定和实际情况进行了验收和考核。其中：2024年5月对上年跨期合同进行了验收，当年政府购买服务项目根据合同约定进行了季度考核和半年验收，搬迁工作经费经财政评审、监理、跟踪审计及单位内控层层把关，采购及维修除个别缺少验收手续外，项目验收均合格，符合产出质量要求。

- 3.产出进度

2024年部门整体产出进度符合要求。人员经费按时发放，公用经费支出及时，保障了单位基本运行。项目支出预算资金除用于按照合同约定支付当年新签合同的进度款外，还用于支付上年合同尾款。截止2024年12月31日，知产法院实际执行的15个项目根据各自的进度，按照实际情况和合同约定进度执行。其中：10个项目当年完成，5个政府购买服务项目完成了上年跨期合同验收，完成了当年招标采购、合同签订，并依照合同约定履行半年验收和季度考核。新址建设依法依规取得了规划许可审批，完成了财政评审工作，2024年10月31日取得施工许可证，11月8日正式开工建设。各项目产出进度基本符合合同要求。

- 4.产出成本

知产法院按照年初部门预算批复的内容和财政要求进行列支，及时把控风险，严格控制“三公”经费，按政府采购法的规定根据项目情况进行财政预算评审、公开招标、市场询价等方式进行成本控制，起到了节约成本的效果。

2024年知产法院部门整体产出成本28,366.902792万元，占财政年初预算拨款的93.92%。其中：基本支出中公用经费支出1,725.808853万元，占公用经费年初预算拨款的99.81%，资金节约率为0.19%；项目支出17,434.199396万元，占项目支出年初预算拨款的87.47%,资金节约率12.53%。

- 效果实现情况分析

- 1.经济效益

知产法院在履行审判主要职能的同时，上缴非税收入3,803.14万元，比上年3,286.29万元增加516.85万元。

- 2.社会效益

2024年知产法院审判质效发生历史性转变。全年新收各类案件24360件，同比下降7.3％；审结32616件，同比上升7.6％；未结4882件，同比下降62.8％；结收比达到134％，法官人均结案480件。全年共清理超12个月长期未结案13081件，积案清理率99.6％。

专门法院职能进一步提升。一是通过建强数据、软件、药品专利链接、标准必要专利、集成电路、种业保护等重点领域“审判专班”，加大侵权赔偿力度，来加强对关键核心技术、新兴产业领域知识产权司法保护，多起案件入选典型案例，起到引领效果。2024年重点领域“审判专班”妥善审理了涉及多家知名企业的标准必要专利行政案件、知识产权系列纠纷、多件首例案件。全年新收高价值案件253件，较同期增长4.1％，审结302件，平均审理周期由年初的312天缩短至269.6天，审判效率提升14%。多起案件入选中国法院及北京法院年度典型案例、“2024智能网联汽车产业知识产权十大案例”、2024年度AIPPI中国分会版权十大热点案件。二是涉外审判水平得到提升。全年共审理涉外案件4084件，接待148人次外事访问，收到8次外国使馆发来要求旁听案件等照会，审判工作受国际关注度高。主动编写发布《涉外案件主体资格证明文件办理参考》，外国主体参与诉讼文件准备时间从3个月缩短至两周，诉讼文件提交成本下降了40％，办理流程更加透明、顺畅。三是通过持续开展“法护创新”巡回行动。服务企业1000余家，部分园区企业覆盖率超过50％。定制发布《技术秘密交易安全的专项调研报告》《关于地名商标正当使用司法保护的调研报告》等调研成果，为科技园区创新发展注入新动能。四是深度参与服贸会、中关村论坛等重大论坛活动，发布《涉数据产业竞争司法保护白皮书》、《农业知识产权保护十大典型案例》、院长、庭长受邀参加多种论坛演讲，彰显知产法院影响力。五是通过加强司法行政协同共治，与商标局、农业农村部、市园林绿化局、国家知识产权局等单位开展座谈、研讨、避免程序空转、共促专利授权确权执法统一。积极通过司法建议、专报信息、专题调研等方式推动创新环境综合治理，其中3篇信息被中办采纳，1篇信息专报获市领导批示；《数据登记制度研究》获评北京法院优秀调研成果一等奖；《关于加快智能网联汽车产业发展给北京市高级别自动驾驶示范区办公室的司法建议》获北京法院优秀司法建议一等奖。

专业化人才辈出。全院涌现出一批先进典型，“全国法院先进个人”、“知识产权保护工作成绩突出个人”、“北京市审判业务专家”、“北京法院司法实务研究专家”等称号。

党建工作成效显著。2024年知产法院《党建与业务深度融合路径研究》调研报告荣获市机关党的建设研究会2023年度优秀调研成果三等奖。以首善标准建设“四强”机关党支部，通过“首都文明单位”复核验收。审监庭党支部荣获“北京市直机关先进基层党组织”，审四庭党支部书记荣获“北京市直机关优秀党务工作者”。

通过深化审判机制改革，发布典型案例，为园区量身定制调研成果，建立跨地域、跨部门司法行政协同，发布《涉外案件主体资格证明文件办理参考》、开展技术类案件“二次繁简分流”、电子卷宗随案生成改革，大力推动裁判文书自动生成等举措，极大地改善了诉讼环境，审判质效实现历史性转变。加强了对关键核心技术、新兴产业领域知识产权司法保护，产生了积极的社会效益。

- 3.可持续影响

知产法院着眼于“专门法院”“改革法院”“首都法院”的职能定位，服务保障国家知识产权强国战略和北京国际科技创新中心建设，不断深化审判机制改革、完善制度建设、人才兴院，提高涉外案件审判水平，充分发挥繁简分流、快慢分道机制效能、电子卷宗随案生成改革，大力推动裁判文书自动生成、深化诉源治理、高价值“绿色通道”识别等司法改革措施，2024审判质效实现历史性转变。全流程电子化改革使审判和诉讼工作更加高效、规范、便捷、透明。典型案例、调研成果、诉讼指引、司法建议、信息专报等有力的推动了知识产权的保护和审判标准的建立。

- 4.服务对象满意度

2024年知产法院经典审判案例入选各类典型案例，多项调研报告和建议被中办、最高法院、市领导、中关村论坛、服贸会、种业大会、全球数字经济大会、世界农业科技创新大会高度关注、充分肯定批示，“京知十年”系列活动发布《专利授权确权审判案析》《北京知识产权法院十年审判工作白皮书》，得到中央广播电视总台、法治日报、北京日报等媒体关注报道，相关报告受到最高法院领导批示。

- 预算管理情况分析

- 财务管理

- 1.财务管理制度健全性

知产法院《内控手册》和《制度汇编》中《财务管理制度》《采购管理制度》《合同管理办法》、《诉讼费管理规定(试行)》、《案款财务管理规定(试行)》等制度健全，2024年根据单位实际情况，完善了《财务管理制度》，新修订了《公务接待制度》及其他制度，财务管理制度更加健全完善。

- 2.资金使用合规性和安全性

知产法院预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，除个别支出缺少验收手续外，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过财政评审论证，中介机构和单位内控审核，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用情况，资金使用符合政府采购的程序和流程、符合公务卡结算相关制度和规定。资金使用合规安全。

- 3.会计基础信息完善性

知产法院会计基础资料包括支付审批单、会议纪要、合同、银行回单等，基础数据信息和会计信息真实、准确，资料完整性良好。

- 资产管理

部门资产保持安全完整，资产配置合理，资产使用和资产处理规范，无对外投资行为；无因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；不存在超标准配置资产；资产使用规范，不存在未经批准擅自出租、出借资产行为；资产处置规范，不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。资产管理比较规范。

- 绩效管理

知产法院对绩效目标实施过程基本做到了实时追踪管理，对偏离目标的情况及时进行了矫正，但对绩效目标执行信息进行汇总分析整理不够及时完整。

- 结转结余率

知产法院2023年结转结余率为1.51%，2024年结转结余率为0.83%，结转结余率控制水平好。

- 部门预决算差异率

2024年初部门预算申报30202.193449万元，年终决算支出28,366.902792万元，部门预决算差异率6.08%。

- 总体评价结论

- 评价得分情况

部门整体绩效评价得分93.62分，评价等级为“优”。其中当年预算执行情况满分20分，预算执行率99.17%，得分19.83分；整体绩效目标实现情况满分60分，得分57.43分，得分率95.72%；预算管理情况满分20分，得分16.36分，得分率81.80%。

- 存在的问题及原因分析

- 1.决策方面

（1）顶层设计不足，未制定部门中长期规划。

知产法院作为专业知识产权审判机构，没有制定部门中长期规划，部门战略性思想不够充分。

（2）绩效管理重视不够，部门整体和项目绩效目标和指标设定科学、合理性和完整性不足。

部门整体绩效目标指标设置量化、完整性、明确性不足。整体绩效目标缺少数量指标，定性指标均为“优良中低差”，指标设置不明确。“两庭建设”经济效益指标维修完成率应为数量指标，“案件审判”满意度指标未设具体值，信息化系统建设和运维经济效益指标为定性指标不合理。

项目绩效指标值设定与预算明细、考核验收标准脱节，部分项目指标设定完整性、合理性不足。如“法官办案业务费”“知网数据库”设经济效益指标不合理，应该为社会效益指标；“业务装备费项目”“业务维修（护）费”等多个项目只有产出数量指标、缺少产出质量等指标，且产出数量指标与产出质量指标不对应。

（3）项目预算编制依据不足，缺少测算过程和工作量、采购数量。

个别项目预算编制前可行性论证调研不充分，缺少预算明细和预算评审资料。

- 2.管理方面

多个项目未提供实施方案；个别项目验收完整性不足，验收报告只有验收内容，缺少服务质量、人数等具体要求。个别项目实际执行与招标文件要求的存在偏差。

- 3.效果方面

绩效成果资料呈现不足，多个项目未做满意度调查和分析。

- 措施建议（整改措施、下一步工作举措）

- 1.决策方面

（1）建议加强部门整体中长期规划的制定，并注意中长期规划和年度阶段性计划的衔接。部门有多个与案件审判相关的政府购买服务项目，应结合全流程电子化改革的应用和推广，合理统筹，避免项目交叉重叠，提高财政资金使用效益。

（2）建议重视绩效管理和评价工作。绩效管理和评价不仅是财务部门的责任，更是项目实际负责人的责任。

建议完善绩效目标设定，提高绩效指标设置的可衡量性、完整性、合理性。建议根据部门整体年度重点工作任务将项目汇总分类到对应的活动中，每种活动都应有相应的数量、质量、时效、成本指标，对无相应项目保证的，作为基本支出履职的一部分；针对项目，提炼出能反映项目成果、质量标准的指标作为产出数量、质量指标，可以参照以往的合同约定、实际数据或方便验收的标准来确定，注意指标设置的完整性和考核结果标准的一致性。

（3）提高预算编制的科学性、合理性。注重对部门重点项目的决策、论证和分析工作，细化预算内容，明确支出范围。

- 2.管理方面

提高项目管理意识，加强项目管理的规范性。按照项目管理的要求制定有效的项目实施方案；加强项目过程监督管理，提高对第三方的监管、验收力度；特别注意实际执行与招标文件要求的一致性；注重履职与过程管理的留痕工作，提高履职的规范性和严谨性。

- 3.效果方面

项目负责人应重视对绩效成果资料的收集和反馈，项目执行完毕应有总结，并在绩效评价时积极参与评价并提供相关资料。注重满意度调查和分析，特别是政府购买服务项目，更应加强满意度调查的收集与分析。注重满意度调查对象、调查内容的全面性，将满意度调查结果作为下年项目实施的需求分析，并以此为契机，加强对第三方服务质量的约束和要求，不断提高服务质量和水平。

- 附件

| 2024年部门整体绩效评价指标体系评分表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、当年预算执行情况（20分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 预算数（万元） |  | 执行数（万元） | 预算执行率 | 分值 | 得分 |
| 当年预算执行情况 （20分） | 资金总体 | 28,604.73 |  | 28,366.90 | 99.17% | 20 | 19.83 |
|  | 基本支出 | 11,098.83 |  | 10,932.70 |  |  |  |
|  | 项目支出 | 17,505.89 |  | 17,434.20 |  |  |  |
|  | 其他 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 |
| 整体绩效目标实现情况 （60分） | 产出（30分） | 产出数量 （15分） | 基本运行保障 | 及时发放人员和公用经费，确保机关基本运行 | 及时发放，确保机关正常运行 | 1 | 1 |
|  |  |  | 案件审判 | 立案：预计年立案数量＜26000件 | 24360件，完成比例100% | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 结案：≥上年数30311件，法官人均结案年≥454件 | 32616件，同比上升7.6％，法官人均结案年480件，其中结清旧案13081件。 | 3 | 3 |
|  |  |  | “两庭”建设 | 购置软硬件设施≥105件套 | 实际购置≥105件套 | 0.5 | 0.5 |
|  |  |  |  | 维修完成率≥95% | 修复率95% | 1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 新址建设 | 完成施工手续，正在施工 | 1.5 | 1.5 |
|  |  |  | 信息化系统建设和运维 | 保障信息化系统高效、稳定、安全运行 | 高效、安全、基本稳定 | 1 | 0.82 |
|  |  |  | 其他 | 政治建设、人才培养及制度建设 | 开展党组会前学习34次、党组理论学习中心组（扩大）学习20次；党组会51次，研究审议事项217项,出台制度7项；研究制定党建队建14项工作要点，持续加强干部队伍建设，深化专业化人才培养 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 服务保障国家科技创新和首都中心工作 | “法护创新”巡回审判7次，普法授课12次，服务企业1000余家,发布调研成果2篇以上。 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  | 参与重大论坛活动；司法行政协同共治；开展“京知十年”系列活动。 | 1 | 1 |
|  |  | 产出质量 （8分） | 基本运行保障 | 及时 | 及时 | 0.5 | 0.5 |
|  |  |  | 案件审判 | 案件结收比≥2023年的80% | 案件结收比134％ | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 旧案清理率≥50% | 实际旧案清理率99.6％ | 1 | 1 |
|  |  |  | “两庭”建设 | 采购验收合格率100% | 采购验收合格率100% | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 维修合格率100% | 合格率100%，保障运行无故障 | 1 | 0.96 |
|  |  |  |  | 确保新址安全运转、前期手续齐全，能开工建设 | 新址安全运转、前期手续已完成，已开工建设 | 1 | 1 |
|  |  |  | 信息化系统建设和运维 | 设备设施运行稳定，信息化系统建设和运维满足需要 | 运行良好，满足需要 | 0.5 | 0.5 |
|  |  |  | 其他 | 定性指标：优 | 优 | 1 | 1 |
|  |  | 产出进度 （4分） | 基本运行保障 | 根据年度计划和实际运行情况 | 根据年度计划和实际运行情况完成 | 1 | 1 |
|  |  |  | 案件审判 | 9个项目按合同进度执行 | 8个项目按合同进度履行，1个项目未实施 | 1 | 0.86 |
|  |  |  | “两庭”建设 | 5个项目按计划进行 | 按计划进行 | 1 | 1 |
|  |  |  | 信息化系统建设和运维 | 1个项目按计划进行 | 按计划进行 | 1 | 1 |
|  |  | 产出成本 （3分） | 基本运行保障 | 公用经费不超过预算数 | 未超过 | 0.5 | 0.5 |
|  |  |  | 案件审判 | 不超过预算控制数 | 未超过预算拨款数 | 1 | 0.94 |
|  |  |  | “两庭”建设 | 不超过预算控制数 | 未超过预算拨款数 | 1 | 0.98 |
|  |  |  | 信息化系统建设和运维 | 不超过预算控制数 | 未超过预算拨款数 | 0.5 | 0.47 |
|  | 效果（30） | 经济效益 （5分） | 非税收入 | 不低于上年数3286.29万元 | 上缴非税收入3803.14万元 | 5 | 5 |
|  |  | 社会效益 （10分） | 案件审判 | “案件审判”社会效益：优 | 优。通过优化专业化审判格局，充分发挥繁简分流、快慢分道机制效能，电子档案随案生成改革，大力推行裁判文书自动化，提升涉外审判水平，法官人均结案480件，审判质效实现历史性转变；全年新收高价值案件平均审理周期由年初的312天缩短至269.6天，审判效率提升14%；涉外审判水平提升。收到8次外国使馆发来要求旁听案件等照会，148人次外事访问，编写发布《涉外案件主体资格证明文件办理参考》，有力指导外国主体参与诉讼，文件准备时间从3个月缩短至两周，诉讼文件提交成本下降了40％，办理流程更加透明、顺畅。多个案件入选典型案例。 | 6 | 6 |
|  |  |  | 发挥专门法院职能对社会治理的影响 | 开展“京知十年”系列活动 | 总结回顾知产法院现代化建设的实践探索经验，发布知产法院十年各类探索丛书、审判十年白皮书、《专利授权确权审判案析》等，得到中央广播电视总台、法治日报、北京日报等媒体关注报道，相关报告受到最高法院领导批示。 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 服务保障国家科技创新和首都中心工作 | 持续开展“法护创新”巡回行动，服务企业1000余家，部分园区企业覆盖率超过50％。制定发布调研成果，为科技园区创新发展注入新动能。深度参与服贸会、中关村论坛等重大论坛活动，发表主旨演讲，彰显影响力；加强司法行政协同共治，提供建议、标准统一、有效避免程序空转，多篇建议、研究被上级采纳、市领导批示、获一等奖 | 2 | 2 |
|  |  | 可持续影响指标：（5分） | 人才培养 | 德才兼备，忠诚干净担当的高素质专业化人才队伍、对今后知识产权保护及判案标准的影响力 | 影响力正在形成 | 2 | 2 |
|  |  |  | 诉讼及档案管理的便利性影响 | 推动知识产权案件全流程电子化改革，提升诉讼参与便利性 | 推动知识产权案件全流程电子化改革，网上立案、前端速裁、电子送达、线上庭审、裁判文书自动生成、繁简分流等新机制已覆盖全部案件类型，高效、规范、便捷、透明的审理模式已初步显现。发布《涉外案件主体资格证明文件办理参考》，指导外国主体参与诉讼，诉讼文件提交成本下降了40％。成为全市首家通过市档案局档案电子化管理试点评估的法院 | 3 | 3 |
|  |  | 满意度（10分） | 群众满意度 | 坚持司法为民、公正司法，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。 | 比较满意，国际影响力提升。 | 5 | 4.6 |
|  |  |  | 上级单位及领导满意度 | 建议、研讨是否被采纳，被表扬 | “京知十年”相关报告受到最高法院领导批示；3篇信息被中办采纳，1篇信息专报获市领导批示；多篇获优秀调研成果、北京法院优秀司法建议一等奖。 | 5 | 3.4 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 |
| 预算管理情况（20） | 财务管理（4） | 财务管理制度健全性 |  | ①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度健全；②部门内部财务管理制度完整、合规；③会计核算制度完整、合规。 |  | 1 | 1 |
|  |  | 资金使用合规性和安全性 |  | ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支经过评估论证；④符合部门预算批复的用途；⑤不存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否公务卡结算相关制度和规定。 | 个别政府购买服务项目资金结算未与工作量考核结果挂钩 | 2 | 1.5 |
|  |  | 会计基础信息完善性 |  | ①基础数据信息和会计信息资料真实；②基础数据信息和会计信息资料完整；③基础数据信息和会计信息资料准确。 | 个别验收手续不齐 | 1 | 0.5 |
|  | 资产管理（4） | 资产管理规范性 |  | ①对外投资行为经审批，不存在投资亏损；②无因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；③不存在超标准配置资产；④资产使用规范，不存在未经批准擅自出租、出借资产行为；⑤资产处置规范，不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；⑥符合其它资产管理制度办法执行情况。 | 未进行资产盘点 | 4 | 3.36 |
|  | 绩效管理（4） | 绩效管理情况 |  | ①部门（单位）及时对绩效信息进行汇总分析整理；②部门（单位）对绩效目标偏离情况及时进行矫正。 | 绩效资料不完整 | 4 | 2 |
|  | 指标 | 2023年 |  |  | 2024年 | 分值 | 得分 |
|  | 结转结余率（4） | 1.51% |  |  | 0.83% | 4 | 4 |
|  | 部门预决算差异率（4） | 市级平均差异率（28.3%） |  |  | 6.08% | 4 | 4 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 100 | 93.62 |