## 项目支出绩效自评表
附件4（适用于简易评价）：
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 信息化业务租赁费（知）
主管部门 |  |  | 北京知识产权法院 |  |  | 实施单位 | 北京知识产权法院（本级）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 （10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 56.22 | 56.22 | 56.22 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 56.22 | 56.22 | 56.22 | — | — | — | 60.68 | 4.46 | 0.079331
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 实现计算机外网系统接入互联网宽带工作，保障我院对信息化不断增长的需求，保障审判工作需要，加强与外界沟通交流，为当事人提供便捷的司法服务，为审判工作提供强有力的网络平台，改善干警办公、办案条件，保证我院信息化建设顺利进行，促进法院各项工作的高效发展。 |  |  |  |  | 通过租入2条带宽，实现计算机外网系统接入互联网宽带工作，保障我院对信息化不断增长的需求，保障审判工作需要，加强与外界沟通交流，为当事人提供便捷的司法服务，为审判工作提供强有力的网络平台，改善干警办公、办案条件，保证我院信息化建设顺利进行，促进法院各项工作的高效发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值(A) | 全年实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 接入带宽 |  | 接入2条带宽，速率：200M/条；接入方式：专线接入互联网 | 接入2条带宽，速率：1条200M/条，1条260M；接入方式：专线接入互联网 | 5 | 5
|  |  | IP地址接入数量 |  | ≥28个 | 28个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 系统正常运行率 |  | 大于等于99% | 大于等于99% | 5 | 5
|  |  | 故障排除率 |  | 100% | 100% | 5 | 5 |  |  |  |  | .乙方所提供的网络链路发生持续2分钟以上的中断后，乙方应在5分钟内通知甲方，并在60分钟内给出故障判断报告。如需现场服务，应在4小时内到达现场，并及时向甲方通告故障处理进展情况
|  |  | 故障响应率 |  | 100% | 100% | 5 | 4 | 预付款性质待验证
|  |  | 系统故障响应时间 |  | 小于1小时 | 小于1小时 | 5 | 4 | 预付款性质待验证
|  |  | 故障现场到达时间 |  | 小于4小时 | 小于4小时 | 5 | 4 | 预付款性质待验证
|  | 时效指标 | 提供互联网服务时间 |  | 1（年） | 1（年） | 5 | 2 | 跨年项目
|  |  | 资金支付时间 |  | 按合同约定 | 2023年付清 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目总支出不超过56.22万元。 |  | 56.22万元 | 56.22万元 | 5 | 5
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 满足对互联网的需求；法院社会影响力得到提升 |  | 得到提升 | 达到预期 | 20 | 20
|  | 可持续影响指标 | 通过互联网系统，节约干警出外办案的费用，保障人民法院审判工作，办案效率提高,对社会产生良好的持续性影响 |  | 可持续支持 | 达到预期 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥90% | 90% | 10 | 6 | 满意度调查不充分
总分 | [6 empty] | 100 | 90
填报注意事项：
1.《自评表》采取评分的形式，满分为100分。自评指标的权重原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。
2.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。