## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 电子案卷随案生成系统
主管部门 |  |  | 北京市第二中级人民法院 |  |  | 实施单位 | 北京市第二中级人民法院（本级）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 （10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 90 | 90 | 89.91 | 10 | 99.9% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 90 | 90 | 89.91 | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 负责完成我院电子卷宗随案同步生成服务，具体内容包括：各立案、审判、执行部门收取的诉讼材料及案件办理过程中形成的纹面目录索引、所有案件的电子卷宗制作、扫描上传、卷宗浏览、电子卷宗归目、卷宗扫描、打印、导入导出、电子卷宗移送和接收等。 |  |  |  |  | 本年度内完成了各立案、审判、执行部门收取的诉讼材料及案件办理过程中形成的纹面目录索引、所有案件的电子卷宗制作、扫描上传、卷宗浏览、电子卷宗归目、卷宗扫描、打印、导入导出、电子卷宗移送和接收等。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值(A) | 全年实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 扫描率 |  | 100% | 100% | 5 | 5 | 支撑材料有待完善
|  |  | 上门服务人数 |  | ≥10人 | 9 | 5 | 4
|  | 质量指标 | 电子卷宗生成效率 |  | 不影响审判工作进度 | 100% | 10 | 9
|  |  | 扫描分辨率清晰可用 |  | 好坏 | 好 | 5 | 4
|  |  | 卷宗索引与图像挂接正确率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 服务期 |  | 1（年） | 1（年） | 5 | 3 | 精准编制服务进度计划
|  | 成本指标 | 项目总支出不超过90万元。 |  | 90万元 | 89.91万元 | 10 | 9.5 | 预算编制基本合理
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 项目通过扫描存储，实现文档电子归档和网上查阅，有效推动档案信息化建设，为相关单位、人员、社会公众查询查阅业务提供强有力的支持。 |  | 得到提升 | 达到预期 | 10 | 8 | 凝练过程管理资料，进一步分析效益情况
|  |  | 可以实现电子卷宗OCR智能识别 |  | 可以完成对电子卷宗上文字的复制操作 | 可以识别 | 10 | 8
|  | 可持续影响指标 | 电子卷宗同步生成 |  | ≥90% | 99.99% | 10 | 9 | 相应支撑资料有待完善
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 干警、当事人满意度 |  | ≥90% | 90% | 10 | 8 | 满意度分析情况有可提升的空间
总分 | [6 empty] | 100 | 87.5
填报注意事项：
1.《自评表》采取评分的形式，满分为100分。自评指标的权重原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。
2.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。