## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 地质灾害防治
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会怀柔分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 25 | 25 | 24.3212 | 10 | 97.28% | 9.7285
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 25 | 25 | 24.3212 | 10 | 97.28% | 9.7285
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《地质灾害防治条例》，按照区防指统一部署要求，开展落实地质灾害防治各项工作。通过广泛宣传动员，组织开展培训，采购并发放宣传物资和防汛物资，增强广大干部群众地质灾害防范和防灾减灾意识，提高地质灾害应急避险和处置里能力，强化群测群防网络建设。 |  |  |  |  | 按照工作安排，我局已开展并完成了地质灾害防治各项工作。开展了进机关、进校园、电视台等宣传活动，组织开展了群测群防员培训，采购并发放防汛应急物资，增强广大干部群众地质灾害防范和防灾减灾意识，提高地质灾害应急避险和处置里能力，强化群测群防网络建设。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 采购地质灾害防治宣传册、防灾明白卡、各类地质灾害宣传品等 | ≥3000个（套） |  | 4400个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 为分局和有关乡镇、监测员配备防汛物资 | ≥200套 |  | 280套 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 组织全区地质灾害监测员及镇乡工作人员进行培训 | ≥1次 |  | 1次 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 组织地质灾害科普和应急宣传活动 | ≥1次 |  | 1次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 防灾宣传、培训到位率 | =100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 宣传物资、防汛物资采购率、发放到位率 | =100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 5月-7月完成培训、宣传品发放等活动 | ≤7月 |  | 5月完成 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 11月底前完成全部地质防治经费支付工作 | ≤11月 |  | 10月底前全部经费支付 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 地质灾害印刷品费用 | ≤6.1万元 |  | 1.852万元 | 2 | 1 | 偏差原因分析：宣传资金按照实际发生调整。 改进措施：明年优化指标分配。
|  | 经济成本指标 | 地质灾害宣传品费用 | ≤1.4万元 |  | 4.974万元 | 2 | 1 | 偏差原因分析：宣传资金按照实际发生调整。 改进措施：明年优化指标分配。
|  | 经济成本指标 | 地质灾害培训费用 | ≤1万元 |  | 1.855万元 | 2 | 1 | 偏差原因分析：宣传资金按照实际发生调整。 改进措施：明年优化指标分配。
|  | 经济成本指标 | 地质灾害电视宣传费用 | ≤3万元 |  | 3万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 防汛应急装备购置项目费用 | ≤13.5万元 |  | 12.6402万元 | 2 | 2 | 因23.7特大降雨影响，根据实际情况，调整了24年部分装备清单，节俭了经费。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过加强地质灾害宣传培训，采购并发放宣传物资和防汛物资，增强广大干部群众地质灾害防范和防灾减灾意识，提高应急避险和处置能力，强化地质灾害群测群防网络建设。 | 增强广大干部群众地质灾害防范和防灾减灾意识，提高应急避险和处置能力 |  | 优，组织开展街道、社区多次地质灾害科普和应急宣传活动，发放群测群防员防汛物资并开展了地质灾害防范知识培训会，通过怀柔电视台进行地质灾害防治知识宣传。增强广大干部群众地质灾害防范和防灾减灾意识，提高应急避险和处置能力。 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 通过不断强化地质灾害宣传培训工作，促使相关防灾工作人员、地质灾害监测员与以及广大干部群众始终保持防灾减灾的意识和工作积极性，保持地质灾害防治宣传工作的影响力。 | 强化地质灾害宣传培训工作，保持防灾减灾的意识和工作积极性 |  | 优，组织开展街道、社区多次地质灾害科普和应急宣传活动，发放群测群防员防汛物资并开展了地质灾害防范知识培训会，通过怀柔电视台进行地质灾害防治知识宣传。增强广大干部群众地质灾害防范和防灾减灾意识，提高应急避险和处置能力。 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | ≥95% |  | 95% | 10 | 8 | 社会群众普遍反映宣传到位，表示满意，但未开展问卷调查。后续将持续完善相关工作。
总分 | [6 empty] | 100 | 94.7285
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。