## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市国有自然资源（建设用地）使用权有偿配置价格评估
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 1000 | 1120 | 1116.9358 | 10 | 99.73% | 9.9726
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 1000 | 1120 | 1116.9358 | 10 | 99.73% | 9.9726
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《北京市国有自然资源（建设用地）有偿配置价格评审规定（试行）》(京规自发〔2022〕191号)规定，对于国有自然资源（建设用地）有偿配置的项目，通过公开招标确定B评估机构，并委托中标人评估出让宗地土地使用权价格，为我委通过集体决策确定土地有偿配置价格提供参考依据。 |  |  |  |  | 根据《北京市国有自然资源（建设用地）有偿配置价格评审规定（试行）》(京规自发〔2022〕191号)规定，对于国有自然资源（建设用地）有偿配置的项目，B评估机构按相关要求评估出让宗地土地使用权价格，为我委通过集体决策确定土地有偿配置价格提供了参考依据。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 预计全年协议出让可结算评估项目 | =40个 |  | 53个 | 7 | 6 | 敞口合同，以实际发生数量为准
|  | 数量指标 | 招拍挂出让可结算评估项目 | =50个 |  | 78个 | 8 | 7 | 敞口合同，以实际发生数量为准
|  | 质量指标 | 评估结果准确，为集体决策确定土地有偿配置价格提供参考依据 | 提供地价参考依据 |  | 评估结果准确，为集体决策确定土地有偿配置价格提供参考依据 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 自出具委托书日起5个工作日之内，评估机构需提交评估报告 | ≤5工作日 |  | 评估机构自出具委托书日起5个工作日之内提交评估报告 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 所有宗地评估均在年底前完成 | ≤12月 |  | 所有宗地均在年底前完成评估 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全年协议出让可结算评估项目 | ≤250万元 |  | 299.634万元 | 3 | 2 | 敞口合同，按实际发生项目数量支付，可结算项目数量超出预估数量，故成本支出金额较大。
|  | 经济成本指标 | 招拍挂出让可结算评估项目 | ≤820万元 |  | 817.301818万元 | 6 | 6
|  | 经济成本指标 | 其他项目评估费 | ≤50万元 |  | 0 | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保土地及时供应、确保土地的价格适当 | 确保供应及时、价格适当 |  | 优。项目评估成果准确，为确定土地有偿配置价格提供了参考依据，确保土地及时供应、确保土地的价格适当 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 报告使用者满意 | ≥95% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96.9726
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。