## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 延庆分局不动产登记业务档案数字化
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 因需要整理的不动产登记专业档案数量多，档案整理装订、档案扫描、档案上传、电子归档等工作专业性技术性强，自有档案管理人员不足，故依据规自委制定的《不动产登记档案管理暂行办法》委托专业的档案整理单位开展不动产登记档案的整理工作，不低于12000卷，具体工作包括接收业务部门移交的业务材料，整理业务材料，编页码，材料扫描，扫描件上传登记系统，完成电子归档，编目录，打印封皮，装订成册，书写档案袋，装袋，移交库房上档案密集架等。通过档案整理及数字化工作，最终登记资料装订成册整齐摆放于密集架，登记材料扫描件挂接不动产登记业务，可及时为后续登记工作、为社会查询利用登记资料提供便利。 |  |  |  |  | 不动产登记档案整理工作专业性强，档案数量多，依据规自委制定的《不动产登记档案管理暂行办法》委托专业的档案整理单位开展不动产登记档案的整理工作，具体工作包括接收业务部门移交的业务材料，整理业务材料，编页码，材料扫描，扫描件上传登记系统，完成电子归档，编目录，打印封皮，装订成册，书写档案袋，装袋，移交库房上档案密集架等。全年实际上架工作是11009卷，可及时为后续登记工作、为社会查询利用登记资料提供便利。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 不动产日常登记业务所涉及的档案资料数字化 | ≥12000卷 |  | 11009卷 | 10 | 9.17 | 原因：不动产登记档案整理工作环节多、量大而复杂，不能在交接时点上立刻完成最终上架环节。于12月份未完成的业务放在下一年度继续完成。改进措施：加快办理速度争取当年的业务当年完成。
|  | 质量指标 | 数字化档案的质量合格率 | =100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 1月1日至12月31日完成档案数字化工作 | ≤1年 |  | 1年 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 12月底前进行档案数字化项目验收工作 | ≤12月 |  | 12月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额控制在26.16万元以内，其中每卷整理及数字化工作20元，每卷耗材1.8元 | ≤26.16万元 |  | 26.16万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过档案数字化技术服务，为不动产登记工作的开展提供方便、快捷、高效的查询及利用服务 | 提供查询及利用效率 |  | 优，通过档案数字化，便于不动产登记工作的开展，提高了档案查询的效率 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 通过档案数字化技术服务，使得档案管理更加标准化，现代化，科学化，可持续的保护纸质档案资源，保护历史资料 | 有效保护档案资源 |  | 优，工作人员签订保密协议并严格遵守，杜绝任何形式的档案泄密事件发生。工作中档案移交数据准确、完整、存储得当，能确保物理档案及电子档案存储无误。通过档案数字化，有效保护了纸质档案，实现档案永久化保存 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案查询人员满意度 | ≥95% |  | 通过满意度和社会效益调查问卷反馈信息综合评价100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.17
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。