## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 各区成本管理细则落实情况专项检查
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市土地储备中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 136 | 108.6416 | 108.6416 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 136 | 108.6416 | 108.6416 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《北京市储备开发及棚改等土地开发类项目成本管理细则》（京规自发〔2021〕449号）要求，拟会同市审计局、市发展改革委、市财政局、市住房城乡建设委、市城乡办等部门，联合委托审计机构于2022年对丰台、昌平等7各区、2023年对朝阳、海淀等10个区成本管理政策、标准、机制建立及执行情况等进行检查。拟2024年我委会同审计局、市发展改革委、市财政局、市住房城乡建设委、市城乡办等部门，委托审计机构对全市17个区成本管理细则落实情况等进行检查，委托费用预计136万元,拟支付首付款27.2万元。 |  |  |  |  | 本次专项检查委托北京慧智宏景会计师事务所有限公司、北京华裕晟信会计师事务所（普通合伙）、北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）、委托北京中平建华浩会计师事务所有限公司、中建华会计师事务所有限责任公司5家会计师事务所对全市17个区开展专项检查，最终5家会计师事务所出具共17份分区检查报告，17份分区检查报告全部通过验收，我中心按照合同规定分期支付了全部委托费用。委托费用合同总金额为135.802万元，当年应支付的合同金额为108.6416万元，实际支付108.6416万元，合同执行率为100%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 中介机构出具2022年7个区的检查报告 | ＝7个 |  | 7个 | 7 | 7
|  | 数量指标 | 中介机构出具2023年10个区的检查报告 | ＝10个 |  | 10个 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 中介机构出具的检查报告内容专业、完整并通过验收。（验收率） | ＝100% |  | =100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2024年12月份前，中介机构出具2022年、2023年17个区正式检查报告 | ≤12月 |  | =12月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数控制在108.6416万元内，其中支付2022年专项检查尾款44.7456万元，支付2023年专项检查尾款63.896万元。 | ≤108.6416万元 |  | 108.6416万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发现被检查对象在成本管理中存在的问题，督促被检查单位各区按照449号文要求建立成本管理政策、标准、机制等，同时也为后续完善市级成本管理政策提供参考和建议。 | 督促各区制定成本管理政策、建立成本审核机制。 |  | 优，已督促朝阳区等15个区制定了本区成本管理政策和成本审核机制。 | 30 | 26 | 东西城区正在研究制定本区成本审核机制。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检查单位对中介机构出具的检查报告满意。 | ＝100% |  | 95% | 10 | 8 | 中介机构提出的工作建议专业性有待提高。
总分 | [6 empty] | 100 | 94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。