## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 内部审计经费
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会大兴分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 开展分局内部审计，加强财务工作监管，规范管理，提升工作质量，提高财务工作管理水平，防范风险。 |  |  |  |  | 开展2023年度预算执行内部审计，形成内部审计报告1份，通过内部审计，有效加强了对财务工作的监管，提高了财务工作管理水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展分局内部审计出具内部审计报告 | ≥1份 |  | 1份 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 审计工作规范性、结果准确性，审计报告的验收通过率达到100% | =100% |  | 审计报告通过验收100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 7月开展内部审计服务方的遴选工作 | ≤7月 |  | 2024年4月开展内部审计服务方的遴选工作 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 8月开展内部审计工作 | ≤8月 |  | 2024年5-6月开展内部审计工作 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 10月出具内部审计报告 | ≤10月 |  | 2024年6月出具内部审计报告 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 11月进行内部审计报告的验收工作 | ≤11月 |  | 2024年6月进行内部审计报告的验收工作 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 审计费用控制数 | ≤5万元 |  | 5万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升财务工作效率、防控风险 | 提升工作效率，防控风险 |  | 优，加强对财务工作的监管，提升财务工作效率 | 30 | 29 | 缺乏佐证资料。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 分局对审计单位的工作情况、出具的审计报告的满意度 | ≥95% |  | 95% | 10 | 8 | 未进行标准化满意度问卷调查，后续增加满意度调查并留存佐证资料。
总分 | [6 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。