## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 基于多源数据的北京城市空间活跃度年度评价
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会政务服务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 35 | 31.675 | 30.791 | 10 | 97.21% | 9.7209
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 35 | 31.675 | 30.791 | 10 | 97.21% | 9.7209
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完善城市空间活跃度评价数据框架，持续统计空间审批数据、人口经济数据、手机信令数据等数据内容，描摹北京市街乡镇尺度的空间供给、空间资产和空间运营活跃度特征，继续探索建立“供给-资产-运营”关联机制分析方法并进行试算，形成《北京城市空间活跃度年度评价报告》。 |  |  |  |  | 绩效目标均已如期完成。进一步完善形成城市空间活跃度评价数据框架，持续统计，形成城市空间供给和运行状况数据库。项目成果于2024年11月21日通过终期专家评审会审查，通过率100%，认为项目具有很强的创新性和重要现实意义。从北京市规划实施评估和空间资源投放的需求出发，建立了“空间供给-空间资产-空间利用”三个维度的城市空间活跃度评价体系，基于规划审批数据与多源数据的融合应用，开展了2023年度的北京城市空间活跃度评价，客观呈现了北京城市空间资源的整体特征。 项目组运用多维指标的时空因果推断模型，深入探讨了“空间供给-空间资产-空间利用”之间的关系，对科学认知空间资源投放的后续效益，精准制定空间优化和治理提升的相关政策具有重要的支撑作用，形成了《北京城市空间活跃度年度评价报告》。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 中期报告成果 | ＝1份 |  | 1份 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 形成《北京城市空间活跃度年度评价报告》 | ＝1份 |  | 1份 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 通过专家评审会审查，成果验收通过率100% | ＝100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2024年5月30日前，完成初步数据获取处理 | ≤5月 |  | 2024年5月10日，完成初步数据获取处理 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2024年5月30日前，完成初步指标评价打分 | ≤5月 |  | 2024年5月25日，完成初步指标评价打分 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2024年6月30日前，完成中期成果报告 | ≤6月 |  | 6月15日，完成中期成果报告。6月18日，召开中期评审会，通过专家评审 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2024年10月30日前，完成数据校核与数据库完善 | ≤10月 |  | 2024年8月20日，完成数据校核与数据库完善 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2024年10月30日前，完成指标评价打分修正 | ≤10月 |  | 2024年9月20日，完成指标评价打分修正 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2024年11月30日前，完成终期成果报告 | ≤11月 |  | 2024年11月21日，完成终期成果报告，通过终期专家评审会审查 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制（差旅费） | ≤2万元 |  | 1.116万元 | 5 | 4 | 差旅费未执行完
|  | 经济成本指标 | 成本控制（专家劳务费） | ≤0.4万元 |  | 0.4万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 委托业务费 | ≤29.275万元 |  | 29.275万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展城市地区空间供给及产出的精细化评价，助力于年度规自领域用地和规划审批统计分析，以及空间治理。 | 符合预期目标 |  | 优，为开展城市地区空间供给及产出的精细化评价，建立了“空间供给-空间资产-空间利用”三个维度的城市空间活跃度评价体系，并开展了2023年度的北京城市空间活跃度评价，助力年度规自领域用地和规划审批统计分析，进一步呈现了北京城市空间资源的整体特征 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 项目搭建的指标框架对后续年度工作持续发挥作用，当年项目数据可持续调用 | 符合预期目标 |  | 优，“空间供给-空间资产-空间利用”三个维度的城市空间活跃度评价体系每年度持续优化指标，指标框架可用于连续年度评价。形成的2023年度城市空间供给和运行状况数据可持续调用 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委托单位满意度 | ≥90% |  | 成果应用单位满意度100% | 10 | 9 | 待进一步整合数据分析的准确性和合理性，提高满意度。
总分 | [6 empty] | 100 | 97.7209
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。