## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 大兴区开发区土地集约利用更新评价
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会大兴分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 29.4 | 29.4 | 29.35 | 10 | 99.83% | 9.983
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 29.4 | 29.4 | 29.35 | 10 | 99.83% | 9.983
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照自然资源部要求的监测统计内容所需要资料的调查，主要包括开发区基本信息调查、用地状况调查、用地效益调查、管理 绩效调查、土地供应状况调查等 |  |  |  |  | 根据上级部门工作部署，开展开发区土地集约利用评价。该项目已通过委技术指导单位成果审核。为区土地集约利用提供有益的参考。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 形成集约利用土地情况成果报告，报告包括图标、文字、shp矢量成果 | ≥1个 |  | 成果报告1份，包含完整的文字、shp矢量成果 | 8 | 8
|  | 数量指标 | 对大兴经济开发区、大兴生物医药基地依法审批范围、大兴机场综合保税区、中关村发展方向区、北京采育经济开发区一部分进行土地集约利用更新评价 | ≥1个 |  | 2025年度大兴区开发区土地集约利用监测统计变化情况说明 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 能客观、全面反映区开发区范围内集约利用土地情况，报告中的数据真实性及准确性 | =100% |  | 100% | 7 | 7
|  | 质量指标 | 项目研究成果验收通过率100%。 | =100% |  | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 2024年7月中旬-8月，技术单位完成土地节约利用年度监测统计基础数据表的填写，并对前一年度数据对比检查 | ≤8月 |  | 按照工作部署，按时完成数据梳理填报 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年9月上旬技术单位将初步成果提交至市级技术指导单位。9月底技术单位完成最终成果提交市级技术指导单位。具体时间以委工作部署为准。 | ≤9月 |  | 根据委工作部署安排，成果在11月份通过验收 | 3 | 2 | 此项工作上级部门委托的第三方于11月份完成验收，出具验收证明材料。
|  | 时效指标 | 2024年9月30日前研究成果验收通过时间。具体时间以委工作部署作相应调整。 | ≤9月 |  | 11月份出具成果审核情况证明 | 2 | 1 | 按照委工作部署执行，后续优化指标时间设定
|  | 时效指标 | 资金支出进度：8月支付50%资金。具体时间以签订合同时间为准。 | ≤8月 |  | 8月13日完成签报审批支付资金 | 1 | 1 | 按时支付
|  | 时效指标 | 资金支出进度：10月支付50%资金。具体时间以合同约定为准。 | ≤10月 |  | 验收结果11月份通过，11月22日完成签报审批，依结果进度支付。 | 1 | 1 | 按时支付
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制在29.4万元以内，参考历年评价范围及金额，评价范围面积比例计算，每公顷97元。 | ≤29.4万元 |  | 29.35万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 摸清区开发区土地利用、人口规模情况；客观反映大兴区开发区建设用地集约利用状况，增强土地要素，对重点地区、重大项目的保障能力，确保评价结果真实准确率达到100%。 | =100% |  | 优。为我区梳理园区闲置土地、低效用地提供抓手。 | 30 | 29 | 下一步可继续深入调研我区低效闲置用地情况，为集约利用土地提供更为详细的数据支撑。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市规划和自然资源委员会大兴分局满意度100% | =100% |  | 满意度达到了标准，结果通过了委第三方认可，并出具了结论。 | 10 | 9 | 没有进行满意度调查，后续进一步完善该工作
总分 | [6 empty] | 100 | 95.983
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。