## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京国际交往及科技创新功能要素优化配置空间引导
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 140 | 128.8 | 128.8 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 140 | 128.8 | 128.8 |  | 100% | 0
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目分为两个独立专题，项目期目标： 专题一：深化国际交往中心功能重点空间单元功能要素特征，提出功能要素优化配置空间提升策略，明确重点空间单元规划编制、实施建设指引要求，实现对国际交往中心功能提升总体要求的高效传导与精准落实，为深入推进北京国际交往中心功能建设提供支撑。 专题二：追踪全球科创空间典型案例，提炼适用于北京科创空间布局引导的思路借鉴；开展全市科创空间和企业调研，提炼空间特征，探索经济强弱周期下科创簇群分布规律；衔接全市街区边界，形成街区尺度的北京科创空间规划布局要点，在街区尺度对各类科创空间提出空间布局和要素提升要点。 |  |  |  |  | 专题一：本专题按照北京推进国际交往中心功能建设领导小组和市委市政府的指示要求，立足服务国家总体外交和首都高质量发展，加快推动国际交往中心功能在街区层面落地落实，明确国际交往功能承载重点单元，分析国际交往功能要素分布规律特征，提出要素优化配置总体策略，并深化形成国际交往功能重点空间单元的规划指引。结合量化评价与场景分析、时间维度与空间维度、整体判断与单元聚焦，成果对推动国际交往中心功能体系与城市规划衔接融合形成了有效支撑。 专题二：本专题结合对硅谷、肯戴尔广场、硅巷等典型科创空间的案例研究，总结科创空间演变规律，提炼适用于北京科创空间布局引导的思路；对6个区、18个科创功能区及相关企业开展广泛调研，梳理总结了北京科创簇群的总体分布特征；围绕用地、产业、创新环境等维度，结合无监督机器学习和人工判读，在街区尺度对北京科创主导空间进行识别评估和类型分析，提出北京科创主导功能的四类创新空间模式和画像；针对实施层面的堵点痛点，提出街区尺度的北京科创空间规划布局要点。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 2个专题分别形成1份报告册 | =2份 |  | 2份 | 8 | 8
|  | 数量指标 | 2个专题分别形成1份上报建议、意见。 | =2份 |  | 3份 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 成果内容：内容丰富，信息齐备，图文并茂，表达清晰、准确、全面。 | 内容丰富、齐备、准确 |  | 达到预期目标 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 成果验收：成果符合相关规范及市政府相关要求，验收通过率100%。 | 100% |  | 100% | 9 | 9
|  | 时效指标 | 研究思路框架阶段： 专题一：明确工作组织方式，围绕“一核、两轴、多板块”空间布局，明确国际交往中心功能建设重点承载的地区、街区、乡镇、特点地区单元范围，并统筹整合若干重点空间单元。 专题二：针对创新主体聚集机制、空间要素特征、规划引导策略等进行规律性研究，分析全球科创空间典型案例，提炼适用于北京科创空间布局引导的思路借鉴 | ≤2024年2月 |  | 专题一：2024年1月围绕国际交往中心“一核、两轴、多板块”空间布局，明确国际交往中心功能建设重点承载的地区、街区、乡镇和特点地区单元范围；2024年2月将街乡统筹整合若干重点空间单元组团。 专题二：2024年1月完成针对北京市创新主体聚集机制、空间要素特征、规划引导策略的规律性研究；2024年2月完成全球科创空间典型案例分析，并提炼适用于北京科创空间布局引导的思路借鉴，并结合研究内容明确研究思路框架。 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 数据分析阶段： 专题一：以重点空间单元规划人口、用地、建筑规模分析为基础，结合国际机构、国际人才、国际活动、国际化设施等要素特征分析，明确重点空间单元国际交往功能提升重点方向以及对要素优化配置的要求。 专题二：开展全市科创重点空间和企业调研，着重关注新形势下独角兽企业等战略性科创企业主体，剖析科创企业需求特征及科创主体聚集特征，挖掘科创主体在空间利用上的新特征、新现象、新问题。 | ≤2024年5月 |  | 专题一：2024年3月完成重点空间单元组团规划及现状人口、用地、建筑规模基础分析；2024年4月完成各空间单元国际机构、国际人才、国际活动、国际化设施等要素特征分析；2024年5月完成重点空间单元国际交往功能提升重点方向以及对要素优化配置要求分析。 专题二：2024年4月完成全市科创重点空间和企业调研，着重关注新形势下独角兽企业等战略性科创企业主体；2024年5月结合调研收集的数据及其他信息，完成科创企业需求特征及科创主体聚集特征分析，挖掘科创主体在空间利用上的新特征、新现象、新问题。 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 报告撰写阶段： 专题一：结合国际交往功能提升重点方向与资源要素优化配置要求，提出分类、分级规划编制要求；结合空间单元资源禀赋与功能提升重点，提出空间发展策略与实施指引要求。 专题二：识别科创企业分布的空间演化特征，探索经济强弱周期下科创簇群分布规律，对科创簇群空间特征进行分类表达；衔接北京全域街区边界，统筹科创重点功能区内外，在街区尺度对各类科创空间提出空间布局和要素提升要点。 | ≤2024年10月 |  | 专题一：2024年7月结合国际交往功能提升重点方向与资源要素优化配置要求，提出分类、分级规划编制要求；2024年10月结合空间单元资源禀赋与功能提升重点，提出空间发展策略与实施指引要求。 专题二：2024年7月完成科创企业分布的空间演化特征识别，探索经济强弱周期下科创簇群分布规律，对科创簇群空间特征进行分类表达；2024年10月，在衔接北京全域街区边界、统筹科创重点功能区内外基础上，完成街区尺度的各类科创空间空间布局和要素提升要点研究。 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 成果完善和验收阶段：征询相关部门及专家意见，深入研讨课题结论，结合反馈意见完善调整课题成果，最终完成研究报告。 | ≤2024年12月 |  | 专题一：2024年11月，研究成果征询了市规划自然资源委详细规划处等相关部门意见，并通过了专家评审会审议；结合相关部门及专家意见，完善调整课题成果，最终完成研究报告。 专题二：2024年11月，研究成果征询了市规划自然资源委详细规划处等相关部门意见，并通过了专家评审会审议；结合相关部门及专家意见，完善调整课题成果，最终完成研究报告。 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 资金支出100%。 | ≤2024年12月 |  | 专题一：2024年11月，实现资金支出100% 专题二：2024年11月，实现资金支出100%。 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 北京国际交往功能要素优化配置空间策略研究费用 | ≤64.4万元 |  | 64.4万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 街区尺度的北京科创空间规划布局要点费用 | ≤64.4万元 |  | 64.4万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 专题一：优化国际交往环境，提出整合资源要素、优化配套服务、提升城市国际化环境品质的空间策略。 | 针对重点空间单元，提出吸引国际企业、国际人才以及提升国际会展辐射带动能力的空间策略，提出整合资源要素、优化配套服务、提升城市国际化环境品质的空间指引要求。 |  | 良，成果包含关于吸引国际企业、国际人才以及提升国际会展辐射带动能力的空间策略，提出进一步优化国际交往环境，整合国际资源要素、优化配套服务、提升城市国际化环境品质的空间策略，符合北京实际特点，对规划管理工作有指导意义。项目形成形成国际交往功能重点空间单元的规划指引，具体应用情况待相关管理部门后续反馈。 | 15 | 13 | 成果对各类国际资源要素的引聚效果需结合后续实施情况验证，需加强后期跟踪研究；对实际工作的直接指导作用有待进一步加强，需加强引导要点与实际政策的衔接。
|  | 社会效益指标 | 专题二：优化科创空间要素，在街区尺度对各类科创空间提出空间布局要点 | 内容符合北京实际特点，对规划管理工作有指导意义 |  | 良，成果包含关于提升街区对科创企业及人才的吸引力的空间布局和要素提升引导要点，在街区尺度对各类科创空间提出空间布局要点，符合北京实际特点，对规划管理工作有指导意义。项目成果目前尚未应用于实际管理工作，应用情况待相关管理部门后续反馈。 | 15 | 13 | 成果对科创企业及人才的吸引效果需结合后续实施情况验证，需可加强后期跟踪研究；对实际工作的直接指导作用有待进一步加强，需加强引导要点与实际政策的衔接。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果得到市规划自然资源委的认可，为规划管理和相关决策提供支撑，满意度≥90%。 | ≥90% |  | 85% | 10 | 9 | 成果得到市规划自然资源委相关管理部门的认可，对规划管理和相关决策有一定参考作用，但由于成果与实际政策的衔接稍显欠缺，对相关工作的直接指导作用不强。
总分 | [6 empty] | 100 | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。