## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 房山区城乡建设用地减量规划项目
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会房山分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 45 | 45 | 45 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 45 | 45 | 45 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为落实《北京市总体规划（2016年-2035年）》城乡建设用地规划减量目标，推进建设用地集约高效高质量发展。结合全市2018年-2023年减量工作情况，制定了2024年度城乡建设用地减量实施计划。为确保完成减量腾退任务，需开展房山区2024年建设用地减量工作。 |  |  |  |  | 结合全市2018年-2023年减量工作情况，完成了2024年度城乡建设用地减量实施计划。开展房山区2024年建设用地减量工作，完成上级下达减量腾退任务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 编制房山区2024年度城乡建设用地减量实施方案以及数据库建设 | ≥1套 |  | 1套实施方案及1套数据库 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 严格按照上级下发指标实施减量方案，并通过区、市两级相关部门在审批验收，审批通过率 | =100 |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 3月启动项目，收集资料 | ≤3月 |  | 2024年3月6日-2024年3月31日收集资料,并分析全区减量地块以及增减挂钩项目。 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 4-6月筛选减量地块，首次对接乡镇 | ≤6月 |  | 2024年4月3日-2024年6月30日跟乡镇对接减量地块，通过内页调查筛选和进行外业核查确认减量地块。 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 7-9，对接各个科室，编制方案 | ≤9月 |  | 2024年7月3日-2024年7月28日对接局内各科室，并修改意见； 2024年8月1日-2024年9月28日编制房山区建设用地减量方案。 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 10-11月再次对接乡镇，上会，确定方案。 | ≤11月 |  | 2024年10月9日-2024年10月31日再次对接乡镇，并确认最终减量地块； 2024年11月3日-2024年11月30日编制最终方案。 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展房山区2024年度城乡建设用地减量工作预算控制在45万元(方案编制与论证8130、资料收集与整理13550、减量外业地块确定54200、外业调研135500、房山区2023年城乡建设用地减量实施方案编制67750、成果整理103120、数据建库67750) | ≤45万元 |  | 45万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过城乡建设用地规模减量发展，提高建设用地使用效率，推动社会经济快速发展。 | 提高使用效率，推动社会经济发展 |  | 优。建设用地使用效率有所提高，有助于推动社会经济发展 | 30 | 27 | 切实进行减量发展，使得城乡建设用地高效利用，对于减量地块仍有优化空间。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区规自分局工作满意度。 | ≥95% |  | 95% | 10 | 9 | 满意度达到了标准，但缺少相关的支撑资料，后续将持续完善相关工作
总分 | [6 empty] | 100 | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。