## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | “平急两用”公共基础设施建设路径研究—以平谷区金海湖镇为例
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 围绕平谷区金海湖镇，统筹盘活存量和新建增量，谋划平急两用项目整体空间布局，探究“平急两用”公共基础设施建设实施路径，并提出保障机制，推动首都更高质量、更可持续、更为安全地发展。 |  |  |  |  | 以平谷区金海湖镇为例，2024年开展了“平急两用”公共基础设施建设路径的研究。研究从政策文件解读和应用场景分析入手，明确“平急两用”公共基础设施的建设理念、设施体系及建设要求，在此基础上研究“规划-建设-管理-转换”的方法与路径，探索提出一套规划方法、一套设施选址原则、一套设施建设通则和一系列措施保障建议，以期为“平急两用”公共基础设施建设提供参考路径，推动首都更高质量、更可持续、更为安全地发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 《“平急两用”公共基础设施建设路径研究》成果报告 | =1份 |  | 1份 | 8 | 8
|  | 数量指标 | 《“平急两用”公共基础设施建设路径研究》成果PDF电子文件 | =1份 |  | 1份 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 研究成果专家评审，通过率100% | =100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 第一阶段，自合同签订—2024年6月，成立工作组，制定工作框架和进度安排，专家研讨，完成开题论证。 | ≤6月 |  | 2024-05-01 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 第二阶段，2024年7月—10月，分析相关案例、开展调研走访和研究工作，形成初步研究报告，完成中期汇报。 | ≤10月 |  | 2024-10-01 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 第三阶段，2024年11月—12月，根据中期汇报专家意见，完善研究成果，完成结题评审。 | ≤12月 |  | 2024-12-01 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算30万元，全部为人员费用。各级别技术人员每工日费用标准参照《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》制定，其中教授级高级工程师为1000元/日/人均；高级工程师为800元/日/人均；工程师为600元/日/人均，助理工程师200元/人天。 | ≤30万元 |  | 30万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 统筹乡村发展、城市供给和保障 | 实现区域价值多元化、多功能，为实现首都乡村振兴和服务保障奠定坚实基础。 |  | 基本达到预期目标 | 15 | 13 | 关于平急两用设施对乡村振兴和服务保障的意义挖掘不够深入，需持续探索深化。
|  | 可持续影响指标 | 补齐发展短板，提升区域承载能力 | 在高质量发展的窗口期和关键期，通过平急两用设施建设，以平时和急用两种状态补齐发展短板，提升区域承载能力。 |  | 基本达到预期目标 | 15 | 13 | 课题研究对于提升区域承载能力的具体效果仍需挖掘评估。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管处室对课题成果的科学性、创新性满意度 | ≥99% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。