## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 《北京市城乡建设用地增减挂钩试点管理办法》五年后评估工作
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 依据《土地管理法》和原国土资源部《城乡建设用地增减挂钩试点管理办法》，开展《北京市城乡建设用地增减挂钩试点管理法》五年后评估工作，完善北京市城乡建设用地增减挂钩管理方式。 |  |  |  |  | 以《北京市城乡建设用地增减挂钩试点管理办法》五年后的实施效果为研究对象，旨在全面评估政策的执行情况、成效、存在的问题以及可持续性，为政策的调整和完善提供科学依据和实践指导，为北京市占补平衡相关管理工作提供参考和借鉴，全面提升耕地保护水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 《北京市城乡建设用地增减挂钩试点管理办法》实施评估报告 | =1份 |  | 1 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 项目实施成果通过专家评审，满足上报要求，研究成果评审合格率 | =100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 前期准备2024年1月-2024年2月：完成实施评价工作方案拟定、梳理相关的规定、实施及更新情况、准备调研问卷等相关工作 | ≤2月 |  | 2月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 开展实施评价阶段2024年3月-2024年5月：完成实地调研、问卷调查、座谈、走访调研等 | ≤5月 |  | 5月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 形成成果2024年5月至2024年8月：汇总、梳理问卷调查结果，形成实施评价报告及附件 | ≤8月 |  | 8月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 专家论证、委内审查程序2024年9月-2024年11月：征求市有关部门的意见，邀请业内专家进行报告论证，结合论证意见修改后，上分管委主任办公室会议 | ≤1月 |  | 1月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作方案编制、资料收集等前期准备环节相关费用 | ≤2.22万元 |  | 2.22 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 市内外调研及成果整理环节相关费用 | ≤4.28万元 |  | 4.28 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 研究成果编制、评审及印刷环节相关费用 | ≤23.5万元 |  | 23.5 | 4 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 检验出台的《北京市城乡建设用地增减挂钩试点管理办法》挂钩工作是否落实科学发展观为统领，以保护耕地、保障农民土地权益为出发点，以优化用地结构和节约集约用地为重点 | 促进建设用地减量发展，节约集约利用土地 |  | 优，评价政策为北京减量发展的意义，并从客观角度提供该政策之于减量发展、节约集约利用土地的优化促进方式 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 项目成果的落实能够促进耕地保护和节约集约用地，优化土地利用结构和空间布局 | 促进建设用地减量发展，优化土地利用结构和空间布局 |  | 优，明确政策在实施过程中的不足和问题，为政策的改进提供方向，对耕地质量提升、减量发展以及优化土地利用结构具有深远意义，有助于探索北京市落实国家“大占补”相关政策。 | 15 | 14 | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市规自委业务处室保护处、各区政府等满意度 | ≥90% |  | 99% | 10 | 9 | 我处对项目成果表示满意，但满意度实现情况佐证资料不足，有待进一步完善
总分 | [6 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。