## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 违法建设工程造价评估费
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会大兴分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 15 | 9.54 | 5.1955 | 10 | 54.46% | 5.446
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 15 | 9.54 | 5.1955 | 10 | 54.46% | 5.446
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为维护对违法建设处罚的客观和公正性，推动执法工作的标准化、规范化， 依法行使行政处罚权，依据《土地管理法》、《行政处罚法》、《国土资源行政处罚办法》等相关法律要求，依法查处各渠道发现的违法用地违法建设行为，依法对违法建设项目进行造价评估。 |  |  |  |  | 实际完成5个评估地块出具评估报告，通过对违法项目的评估，为违法建设处罚提供依据，推动违法建设案件处罚工作顺利进行，有效打击违法建设行为。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 评估地块数量，并出具评估报告 | ≥3个 |  | 5个 | 15 | 15 | 2024年实际评估项目5个，年初预估数量偏低，需按照实际工作量进行支付。下一步结合上一年度数量指标确定数量指标。
|  | 质量指标 | 评估报告内容准确性 | =100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 计划2024年2月签订合同，根据实际发生量8月底前支付50%，12月支付100%。 | ≤12月 |  | 于2024年5月10日签订合同，根据实际发生量8月底前支付48%，12月底前支付54%。 | 10 | 9 | 签订2024年《违法建设工程造价评估》合同的前期准备工作筹备周期较长，在合同签订前未产生评估项目及相关费用。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算控制在9.54万元以内，根据实际评估项目类型支付。类型： （1）工程造价为500万元的建筑：2.3万元/个； （2）工程造价1000万元：4万元/个。 | ≤9.54万元 |  | 5.1955万元 | 10 | 10 | 评估项目费用按照实际工程造价评估费支付。
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 严厉打击违法用地违法建设行为，对违法用地违法建设案件严肃查处；通过对违法建设工程进行评估，为违法建设处罚提供依据。 | 为违法建设处罚提供依据 |  | 优。通过对违法项目的评估，为违法建设处罚提供依据，推动违法建设案件处罚工作顺利进行，有效打击违法建设行为。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 报告使用单位满意 | ≥98% |  | 98% | 10 | 9 | 未进行标准化满意度问卷调查，报告使用单位较满意，下一步做好满意度调查。
总分 | [6 empty] | 100 | 93.446
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。