## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 轨道交通越行线及互联互通技术论证
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 55 | 55 | 55 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 55 | 55 | 55 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过资料收集、现场调研，借鉴国内外越行线及互联互通案例，研究北京市开行越行线及互联互通的运营组织方案研究及越行线设置、互联互通设置的关键问题研究，并对北京市开行快慢车及互联互通运营组织方案进行评价，提出快慢车即互联互通在北京市的运用建议。 |  |  |  |  | 结合相关上位规划、轨道交通线网及客流需求等方面，理分析既有线在运营时效性等方面的现状问题，对越行组织及互联互通进行总体研判，明确关键问题。通过案例分析，针对越行线及互联互通开展研究，建立符合北京实际的评价方法和指标体系，并研究相关技术方案。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 项目实施将形成《轨道交通越行线及互联互通技术论证》报告纸质成果（A4）一套 | =1套 |  | 1套 | 7 | 7
|  | 数量指标 | 项目实施将形成《轨道交通越行线及互联互通技术论证》报告电子成果（*.doc、*.pdf、*.jpg）一套 | =1套 |  | 1套 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 项目成果需召开专家咨询会、专家评审会 | ≥1次 |  | 2次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 项目成果通过验收，验收通过率达到100% | =100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2024年2月～4月，通过资料收集、现场调查、提炼既有线存在问题，建立对有需求的线路开展大站快车及相关趋势的总体评价。 | ≤4月 |  | 3月底 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年5月～8月，明确工作组织，进行资料收集、现场调查、梳理国内外开行开快慢车及互联互通案例，建立针对北京市轨道交通开行大站快车和互联互通方案的论证，并研究设置越行线及互联互通的关键问题。形成报告初稿。 | ≤8月 |  | 8月底 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年9月～11月，根据评估情况形成进一步北京开行大站快车和互联互通建设的指引要求和建议，通过专家评审，形成报告终稿。 | ≤11月 |  | 11月初 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 撰写《轨道交通越行线及互联互通技术论证》 | ≤51万元 |  | 51万元 | 9 | 9
|  | 经济成本指标 | 专家劳务费 | ≤4万元 |  | 4万元 | 1 | 1
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现轨道交通提速，节约旅客时间 | 线路平均旅行速度提升；乘客乘车时间减少 |  | 良，研究轨道交通越行线及互联互通技术方案，提升线路旅行速度，减少乘客出行时间 | 7 | 6 | 该项目已产生一定效益，并可持续发挥效益，需要一定时间进一步体现效益水平
|  | 社会效益指标 | 提高轨道交通服务效率，更好服务居民出行，提升人民群众获得感 | 地铁服务效率提升 |  | 良，研究通过越行线及互联互通，优化轨道交通运行，提升轨道交通服务效率 | 8 | 7 | 该项目已产生一定效益，并可持续发挥效益，需要一定时间进一步体现效益水平
|  | 生态效益指标 | 促进公共交通体系发展，带动运输结构调整，减少交通行业碳排放 | 线路结构调整；碳排放降低 |  | 良，研究通过优化运行效率，减少加减速阶段能源损耗，进一步减少碳排放 | 7 | 6 | 该项目已产生一定效益，并可持续发挥效益，需要一定时间进一步体现效益水平
|  | 可持续影响指标 | 从设计、审查、建设等方面支撑实现轨道交通持续发展 | 轨道交通可持续发展提升 |  | 良，做实规划技术方案研究，为轨道交通可持续发展预留条件 | 8 | 7 | 该项目已产生一定效益，并可持续发挥效益，需要一定时间进一步体现效益水平
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果符合国家法规、政策的相关要求，与北京城市总体规划中的相关要求保持一致。市规自委相关主管处室对课题成果的满意度≥95% | ≥95% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。