## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 自然资源和国土空间规划管理督察
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 58 | 32.9 | 32.9 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 58 | 32.9 | 32.9 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 实现自然资源全领域督察核查工作，数据库整合统一平台，逐步实现全领域督察工作的规范化管理，做到督察核查工作持续稳步进行，为保证自然资源督察整改目标的实现提供保障。 |  |  |  |  | 实现自然资源督察工作信息化管理，建立督察图斑数据库、档案库，实现全领域督察工作的规范化管理，做到督查工作全面持续稳步推进，保障了自然资源督察问题图斑整改圆满完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成督察意见书台账数据库 | =868个 |  | 868个 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 督察数据库整改变更率 | ≥80% |  | 98% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 5月底完成督察资料收集工作，支付总金额的30% | ≤5月 |  | 5月底前完成督察资料收集工作，无支出 | 3 | 0
|  | 时效指标 | 10月底完成建立资料督察档案库及初步督察数据库建设，支付总金额的50% | ≤10月 |  | 9月底完成建立资料督察档案库及初步督察数据库建设，支付进度80% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 12月底完成督察数据库建设及日常督察工作，支付总金额的20% | ≤12月 |  | 12月底前完成督察数据库建设及日常督察工作，支付进度100% | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制数32.9万元，全部为委托业务费。 | ≤32.9万元 |  | 总成本控制数32.9万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少违法违规用地建设 | 达到预期目标 |  | 优。减少违法违规用地建设 | 40 | 38 | 违法违规用地建设拆除复耕后，在日常监管中发现少部分存在反弹现象，后续将持续完善相关工作
总分 | [6 empty] | 100 | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。